## Sheet1
A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL PREGÃO ELETRÔNICO - 23/2018
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
ADEQUAÇÕES DO ESTACIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DO LAGO SUL |  | SINAPI - 09/2018 - DF SBC - 10/2018 - DF | 17,18% |  | 0,0% - Não Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 7 DIAS | 14 DIAS | 21 DIAS | 28 DIAS | 35 DIAS | 42 DIAS | 49 DIAS | 56 DIAS | 63 DIAS | 70 DIAS | 77 DIAS | 84 DIAS
1 | SERVIÇOS PREPARATÓRIOS E PROJETOS
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.1.1 | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | 100,00% 201,11 | 7 DIAS: 100,00% 201,11
1.1.2 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO: RAMPA PNE, ARRIMO DA ESCADA LAT+A8:G128ERAL, ARRIMO ATERRO (CONTÍGUO AO ALAMBRADO), ARRIMOS DE TALUDES E RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO. INCLUI FUNDAÇÕES: ESTACAS E BALDRAMES. LAUDO SPT SERÁ FORNECIDO PELO CONTRATANTE. Reservatório 2 pranchas + Rampa 2 pranchas + arrimos 1 prancha | 100,00% 4.687,20 | 7 DIAS: 50,00% 2.343,60; 14 DIAS: 50,00% 2.343,60
1.1.3 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM E GEOTÉCNICO: VOLUMES DE COMPENSAÇÃO, INCLINAÇÃO MÁXIMA E ESTABILIDADE DE TALUDES, GEOMETRIA DE EXECUÇÃO, BERMAS, TEOR DE UMIDADE E DENSIDADE ÓTIMAS, E SIMILARES | 100,00% 703,08 | 7 DIAS: 50,00% 351,54; 14 DIAS: 50,00% 351,54
1.1.4 | IMPRESSÕES TAMANHO A1: ESTRUTURAS DE ARRIMO, BALDRAMES, E SIMILARES: RAMPA PNE, ARRIMO DA RAMPA LATERAL, ARRIMO ATERRO E ARRIMOS TALUDES. TODOS OS PROJETOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM 03 VIAS ASSINADAS. | 100,00% 197,10 | 14 DIAS: 50,00% 98,55; 84 DIAS: 50,00% 98,55
1.1.5 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | 100,00% 1.470,66 | 28 DIAS: 33,00% 485,32; 35 DIAS: 33,00% 485,32; 42 DIAS: 34,00% 500,02
1.1.6 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS | 100,00% 514,68 | 28 DIAS: 33,00% 169,84; 35 DIAS: 33,00% 169,84; 42 DIAS: 34,00% 174,99
1.1.7 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | 100,00% 441,18 | 28 DIAS: 33,00% 145,59; 35 DIAS: 33,00% 145,59; 42 DIAS: 34,00% 150,00
1.1.8 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | 100,00% 142,00 | 70 DIAS: 50,00% 71,00; 84 DIAS: 50,00% 71,00
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 984,75 | 7 DIAS: 100,00% 984,75
1.2.2 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO: INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA: | 100,00% 2.469,63 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 12,00% 296,36
1.2.3 | ALUGUEL CONTAINER PARA SANITÁRIOS: INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA: | 100,00% 2.469,63 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 12,00% 296,36
1.2.4 | ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO: INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA: | 100,00% 2.469,63 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 8,00% 197,57 | 12,00% 296,36
1.2.5 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS (Considerado 1 caçamba/semana x 12 semanas) | 100,00% 2.816,04 | 8,00% 225,28 | 8,00% 225,28 | 8,00% 225,28 | 8,00% 225,28 | 8,00% 225,28 | 8,00% 225,28 | 8,00% 225,28 | 8,00% 225,28 | 8,00% 225,28 | 8,00% 225,28 | 8,00% 225,28 | 12,00% 337,92
1.2.6 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 100,00% 2.674,56 | 7 DIAS: 100,00% 2.674,56
1.2.7 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | 100,00% 3.225,11 | 7 DIAS: 75,00% 2.418,83; 14 DIAS: 25,00% 806,28
1.2.8 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | 100,00% 494,59 | 7 DIAS: 75,00% 370,94; 14 DIAS: 25,00% 123,65
1.2.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 100,00% 3.137,32 | 14 DIAS: 100,00% 3.137,32
1.3 | DEMOLIÇÃO RETIRADAS E SIMILARES
1.3.1 | RETIRADA DE ALAMBRADO EXISTENTE | 100,00% 462,32 | 7 DIAS: 100,00% 462,32
1.3.2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | 100,00% 2.501,49 | 14 DIAS: 100,00% 2.501,49
2 | TERRA PLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E SIMILARES
2.1.1 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | 100,00% 3.467,28 | 7 DIAS: 20,00% 693,46; 14 DIAS: 50,00% 1.733,64; 21 DIAS: 30,00% 1.040,18
2.1.2 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO EM CAMADAS (Máx 20cm) PARA CONFORMAÇÃO DE TALUDES. CONSIDERADO 90% DO VOLUME DE CORTE | 100,00% 4.320,80 | 7 DIAS: 10,00% 432,08; 14 DIAS: 50,00% 2.160,40; 21 DIAS: 40,00% 1.728,32
2.1.3 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO DE ATERRO PARA NIVELAMENTO DE PATAMARES DO ESTACIONAMENTO E CALÇADAS. CONDIERADO 10% DO VOLUME DE CORTE | 100,00% 1.139,96 | 14 DIAS: 30,00% 341,99; 21 DIAS: 50,00% 569,98; 28 DIAS: 20,00% 227,99
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 100,00% 944,00 | 28 DIAS: 100,00% 944,00
2.1.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | 100,00% 1.232,59 | 28 DIAS: 25,00% 308,15; 35 DIAS: 75,00% 924,44
2.1.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 100,00% 2.179,71 | 35 DIAS: 50,00% 1.089,86; 42 DIAS: 50,00% 1.089,86
2.1.7 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015 | 100,00% 634,32 | 49 DIAS: 100,00% 634,32
2.1.8 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015 | 100,00% 925,05 | 35 DIAS: 25,00% 231,26; 42 DIAS: 25,00% 231,26; 49 DIAS: 50,00% 462,53
2.2 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA E SIMILARES
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 100,00% 22.044,62 | 42 DIAS: 50,00% 11.022,31; 49 DIAS: 50,00% 11.022,31
2.2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 100,00% 3.019,09 | 42 DIAS: 50,00% 1.509,55; 49 DIAS: 50,00% 1.509,55
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 100,00% 3.634,01 | 42 DIAS: 20,00% 726,80; 49 DIAS: 50,00% 1.817,01; 56 DIAS: 30,00% 1.090,20
2.2.4 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | 100,00% 912,31 | 42 DIAS: 20,00% 182,46; 49 DIAS: 50,00% 456,16; 56 DIAS: 30,00% 273,69
2.2.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 100,00% 9.475,17 | 42 DIAS: 20,00% 1.895,03; 49 DIAS: 50,00% 4.737,59; 56 DIAS: 30,00% 2.842,55
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 100,00% 5.029,49 | 42 DIAS: 20,00% 1.005,90; 49 DIAS: 50,00% 2.514,75; 56 DIAS: 30,00% 1.508,85
3 | DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO SANITÁRIO
3.1 | ELEMENTO DE DRENAGEM E SIMILARES
3.1.1 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 100,00% 1.601,60 | 21 DIAS: 10,00% 160,16; 28 DIAS: 20,00% 320,32; 35 DIAS: 30,00% 480,48; 42 DIAS: 20,00% 320,32; 49 DIAS: 10,00% 160,16; 56 DIAS: 10,00% 160,16
3.1.2 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 100,00% 759,16 | 21 DIAS: 50,00% 379,58; 28 DIAS: 50,00% 379,58
3.1.3 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 100,00% 920,28 | 35 DIAS: 50,00% 460,14; 42 DIAS: 50,00% 460,14
3.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETAS 30 X 30 CM SEM TAMPA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONCRETO FCK MIN 30MPA . INCLUI A EXECUÇÃO DE ARREMATES LATERAIS JUNTO A BLOQUETES COM GRAUTE min 30 MPA. NO ACESSO VEÍCULOS | 100,00% 1.269,96 | 42 DIAS: 50,00% 634,98; 49 DIAS: 50,00% 634,98
3.1.5 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 100,00% 1.300,02 | 56 DIAS: 100,00% 1.300,02
3.1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM COM TAMPA CEGA COM LARGURA MÁXIMA DO VÃO DE 15mm, CONFORME PROJETO. INCLUI A EXECUÇÃO DE ARREMATES LATERAIS JUNTO A GUIA/MEIO-FIO E BLOQUETES COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. PASSAGEM EM NÍVEL ACESSO PNE | 100,00% 207,84 | 42 DIAS: 50,00% 103,92; 49 DIAS: 50,00% 103,92
3.1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM COM TAMPA TIPO GRELHA COM LARGURA MÁXIMA DO VÃO DA GRELHE DE 15mm (ABNT NBR 9050), CONFORME PROJETO. INCLUI A EXECUÇÃO DE ARREMATES LATERAIS JUNTO A GUIA/MEIO-FIO E BLOQUETES COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. FIM DA PASSAGEM EM NÍVEL ACESSO PNE E VAGA PNE | 100,00% 4.769,40 | 42 DIAS: 50,00% 2.384,70; 49 DIAS: 50,00% 2.384,70
3.1.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 100,00% 5.612,49 | 42 DIAS: 50,00% 2.806,25; 49 DIAS: 40,00% 2.245,00; 56 DIAS: 10,00% 561,25
3.1.9 | CAIXA DE AREIA 100 X 100 X 100 CM | 100,00% 717,82 | 56 DIAS: 100,00% 717,82
3.1.10 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 100,00% 491,79 | 56 DIAS: 100,00% 491,79
3.1.11 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | 100,00% 932,70 | 56 DIAS: 50,00% 466,35; 63 DIAS: 50,00% 466,35
3.1.12 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 100,00% 814,00 | 77 DIAS: 50,00% 407,00; 84 DIAS: 50,00% 407,00
3.1.13 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M. | 100,00% 1.742,20 | 63 DIAS: 50,00% 871,10; 70 DIAS: 50,00% 871,10
3.1.14 | FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS | 100,00% 458,40 | 56 DIAS: 25,00% 114,60; 63 DIAS: 75,00% 343,80
3.1.13A | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 242,20 | 56 DIAS: 25,00% 60,55; 63 DIAS: 75,00% 181,65
3.2 | TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO
3.2.1 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | 100,00% 5.669,35 | 56 DIAS: 25,00% 1.417,34; 63 DIAS: 50,00% 2.834,68; 70 DIAS: 25,00% 1.417,34
3.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO 25* KN/M EM TRINCHEIRA E TUBULAÇÃO | 100,00% 1.568,00 | 56 DIAS: 25,00% 392,00; 63 DIAS: 50,00% 784,00; 70 DIAS: 25,00% 392,00
3.2.3 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE | 100,00% 1.108,10 | 70 DIAS: 100,00% 1.108,10
3.2.4 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | 100,00% 491,60 | 70 DIAS: 25,00% 122,90; 77 DIAS: 50,00% 245,80; 84 DIAS: 25,00% 122,90
3.3 | RECALQUE
3.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE RECALQUE SUBMERSÍVEL. MODELO DE REFERÊNCIA: THEBE SUBMERSIVEL TSB-120 1CV MONOFÁSICA 220V – 100mm X 23mm – 3500 RPM – 60Hz | 100,00% 5.188,54 | 77 DIAS: 100,00% 5.188,54
3.3.2 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 100,00% 172,33 | 77 DIAS: 100,00% 172,33
3.3.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 103,96 | 77 DIAS: 100,00% 103,96
3.3.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 100,00% 178,78 | 77 DIAS: 100,00% 178,78
3.3.5 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 100,00% 15,49 | 77 DIAS: 100,00% 15,49
3.3.6 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 12,60 | 77 DIAS: 100,00% 12,60
3.3.7 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 13,85 | 77 DIAS: 100,00% 13,85
3.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO
3.4.1 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | 100,00% 3.761,80 | 77 DIAS: 50,00% 1.880,90; 84 DIAS: 50,00% 1.880,90
3.4.2 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | 100,00% 1.403,82 | 77 DIAS: 100,00% 1.403,82
4 | ELEMENTO ESTRUTURA
4.1 | ALVENARIA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS - RAMPA DE ACESSO PNES
4.1.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | 100,00% 2.982,60 | 35 DIAS: 100,00% 2.982,60
4.1.2 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | 100,00% 103,14 | 35 DIAS: 100,00% 103,14
4.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | 100,00% 9.252,18 | 35 DIAS: 50,00% 4.626,09; 42 DIAS: 50,00% 4.626,09
4.1.4 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO 20 x 20 x 40 cm AREIA COMERCIAL. ACABAMENTO FRISADO EM ELEMENTOS APARENTES | 100,00% 2.300,00 | 35 DIAS: 25,00% 575,00; 42 DIAS: 25,00% 575,00; 49 DIAS: 25,00% 575,00; 56 DIAS: 25,00% 575,00
4.1.5 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | 100,00% 822,96 | 35 DIAS: 25,00% 205,74; 42 DIAS: 25,00% 205,74; 49 DIAS: 25,00% 205,74; 56 DIAS: 25,00% 205,74
4.1.6 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | 100,00% 511,84 | 35 DIAS: 25,00% 127,96; 42 DIAS: 25,00% 127,96; 49 DIAS: 25,00% 127,96; 56 DIAS: 25,00% 127,96
4.1.7 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | 100,00% 638,28 | 35 DIAS: 25,00% 159,57; 42 DIAS: 25,00% 159,57; 49 DIAS: 25,00% 159,57; 56 DIAS: 25,00% 159,57
4.1.8 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | 100,00% 553,81 | 35 DIAS: 25,00% 138,45; 42 DIAS: 25,00% 138,45; 49 DIAS: 25,00% 138,45; 56 DIAS: 25,00% 138,45
4.1.9 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | 100,00% 340,81 | 35 DIAS: 25,00% 85,20; 42 DIAS: 25,00% 85,20; 49 DIAS: 25,00% 85,20; 56 DIAS: 25,00% 85,20
4.1.10 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | 100,00% 6.472,09 | 35 DIAS: 25,00% 1.618,02; 42 DIAS: 25,00% 1.618,02; 49 DIAS: 25,00% 1.618,02; 56 DIAS: 25,00% 1.618,02
4.2 | ALVENARIA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS CONTENÇÃO DE TALUDES COM TIGUO AO PASSEIO
4.2.1 | MURO DE ARRIMO CONTÍGUO AO PASSEIO, EM ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO 20 x 20 x 40 cm AREIA COMERCIAL. ACABAMENTO FRISADO EM ELEMENTOS APARENTES. Hméd. 0,90m x 40m. INCLUI ASSENTAMENTO DA 1a FIADA SOBRE LASTRO DE 10CM DE CONCRETO MAGRO. COTA DE APOIO COMPACTADA MECANICAMENTE. | 100,00% 2.516,40 | 35 DIAS: 25,00% 629,10; 42 DIAS: 25,00% 629,10; 49 DIAS: 25,00% 629,10; 56 DIAS: 25,00% 629,10
4.2.2 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | 100,00% 11,66 | 35 DIAS: 25,00% 2,92; 42 DIAS: 25,00% 2,92; 49 DIAS: 25,00% 2,92; 56 DIAS: 25,00% 2,92
4.2.3 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | 100,00% 2.857,20 | 35 DIAS: 25,00% 714,30; 42 DIAS: 25,00% 714,30; 49 DIAS: 25,00% 714,30; 56 DIAS: 25,00% 714,30
4.2.4 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | 100,00% 830,88 | 35 DIAS: 25,00% 207,72; 42 DIAS: 25,00% 207,72; 49 DIAS: 25,00% 207,72; 56 DIAS: 25,00% 207,72
4.3 | ALVENARIA ELEMENTO ESTRUTURAIS CONTENÇÃO DE TALUDES POS MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
4.3.1 | FIADA SOBRE LASTRO DE 10CM DE CONCRETO MAGRO. COTA DE APOIO COMPACTADA MECANICAMENTE. | 100,00% 1.761,48 | 42 DIAS: 20,00% 352,30; 49 DIAS: 20,00% 352,30; 56 DIAS: 20,00% 352,30; 63 DIAS: 20,00% 352,30; 70 DIAS: 20,00% 352,30
4.3.2 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | 100,00% 632,28 | 42 DIAS: 20,00% 126,46; 49 DIAS: 20,00% 126,46; 56 DIAS: 20,00% 126,46; 63 DIAS: 20,00% 126,46; 70 DIAS: 20,00% 126,46
4.3.3 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | 100,00% 4.285,80 | 42 DIAS: 50,00% 2.142,90; 49 DIAS: 50,00% 2.142,90
4.3.4 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | 100,00% 581,61 | 42 DIAS: 50,00% 290,81; 49 DIAS: 50,00% 290,81
4.4 | RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO
4.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | 100,00% 29.331,39 | 56 DIAS: 30,00% 8.799,42; 63 DIAS: 40,00% 11.732,56; 70 DIAS: 30,00% 8.799,42
5 | SERVIÇOS CIVIS EM GERAL
5.1 | CORREMÃOS GUARDA-CORPOS E ALAMBRADOS METÁLICOS
5.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS EM AÇO GALVANIZADO: TUBOS Ø 1 1/2" E: 2mm, COM FECHAMENTO LATERAL EM TELAS METÁLICAS ARTÍSTICA ELETROSOLDADAS #5x5cm, CONFORME PROJETO. | 100,00% 2.070,45 | 63 DIAS: 30,00% 621,14; 70 DIAS: 20,00% 414,09; 77 DIAS: 50,00% 1.035,23
5.1.2 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | 100,00% 14.209,20 | 63 DIAS: 30,00% 4.262,76; 70 DIAS: 20,00% 2.841,84; 77 DIAS: 50,00% 7.104,60
5.1.3 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | 100,00% 16.685,10 | 70 DIAS: 50,00% 8.342,55; 77 DIAS: 50,00% 8.342,55
5.1.4 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | 100,00% 1.291,58 | 70 DIAS: 50,00% 645,79; 77 DIAS: 50,00% 645,79
5.2 | PINTURAS
5.2.1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 100,00% 916,87 | 70 DIAS: 70,00% 641,81; 77 DIAS: 30,00% 275,06
5.2.2 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | 100,00% 1.371,34 | 84 DIAS: 100,00% 1.371,34
5.2.3 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | 100,00% 656,70 | 70 DIAS: 70,00% 459,69; 77 DIAS: 30,00% 197,01
5.2.4 | PINTURA DE ALVENARIA ESTRUTURAL COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM COR: CINZA, CONCRETO OU EQUIVALENTE - 2 DEMÃOS. | 100,00% 1.491,93 | 70 DIAS: 70,00% 1.044,35; 77 DIAS: 30,00% 447,58
5.2.5 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | 100,00% 4.952,35 | 77 DIAS: 30,00% 1.485,71; 84 DIAS: 70,00% 3.466,65
5.3 | ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL
5.3.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM | 100,00% 268,32 | 77 DIAS: 50,00% 134,16; 84 DIAS: 50,00% 134,16
5.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL EM PLACAS TIPO DIRECIONAL E DE ALERTA, TIPO LADRILHO HIDRÁULICO. INCLUI EXECUÇÃO DE RASGOS E ARREMATES PARA INSTALAÇÃO EM CALÇADAS. | 100,00% 1.713,17 | 49 DIAS: 50,00% 856,59; 56 DIAS: 50,00% 856,59
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | PAISAGISMO
6.1.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | 100,00% 1.058,00 | 77 DIAS: 50,00% 529,00; 84 DIAS: 50,00% 529,00
6.2 | ADEQUAÇÃO ARQUITETÔNICA FINS REGULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO AGEFIS
6.2.1 | CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO EM AÇO nº 16, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA T I/III - VERDE - 1,2 X 0,60m - PADRÃO DISTRITO FEDERAL | 100,00% 174,00 | 7 DIAS: 100,00% 174,00
6.2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 100,00% 190,83 | 49 DIAS: 100,00% 190,83
6.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL EM PLACAS TIPO ALERTA, TIPO LADRILHO HIDRÁULICO. INCLUI EXECUÇÃO DE RASGOS E ARREMATES PARA INSTALAÇÃO EM CALÇADAS - BRISES 9 und x 3,70m x 0,30m | 100,00% 826,67 | 49 DIAS: 50,00% 413,34; 56 DIAS: 50,00% 413,34
6.2.4 | FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM PAREDES - TIPO BRAILE - SANITÁRIOS - PADRÃO NBR 9050- 300mm X 21mm: 4xHomem + 4xMulher + 4x Toilette + 4x Puxe + 4xEmpurre + 4x acessível | 100,00% 717,60 | 84 DIAS: 100,00% 717,60
6.2.5 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 100,00% 1.868,00 | 77 DIAS: 50,00% 934,00; 84 DIAS: 50,00% 934,00
6.2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR HORIZONTAL TIPO BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA DE SANITÁRIO/RESERVADO ACESSÍVEIS. NBR 9050. | 100,00% 419,16 | 84 DIAS: 100,00% 419,16
Porcentagem Mensal |  |  | 4,77% | 5,76% | 1,88% | 1,52% | 6,79% | 15,19% | 15,32% | 10,88% | 9,35% | 11,38% | 12,62% | 4,55%
Custo Mensal |  |  | 11.925,20 | 14.416,47 | 4.696,23 | 3.798,79 | 16.980,75 | 38.019,04 | 38.338,16 | 27.227,25 | 23.394,78 | 28.468,74 | 31.571,75 | 11.379,25
Porcentagem Acumulada |  |  | 4,77 | 10,53 | 12,40 | 13,92 | 20,71 | 35,90 | 51,23 | 62,11 | 71,46 | 82,83 | 95,45 | 100,00
Custo Acumulado |  |  | 11.925,19 | 26.341,66 | 31.037,89 | 34.836,68 | 51.817,43 | 89841.17 | 128179.33 | 155406.58 | 178801.36 | 207270.1 | 238841.85 | 250221.1
Tipo de Licitação | PREGÃO ELÊTRONICO |  | 7 DIAS: Total sem BDI; 21 DIAS: 213535.67
Abertura da Licitação | 2018-10-29T10:00:00.000-02:00 |  | 7 DIAS: Total do BDI; 21 DIAS: 36685.43
Número do Processo Licitatório |  |  | 7 DIAS: Total Geral; 21 DIAS: 250221.1
CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI ME AVENIDA BRASILIA N° 1530 QD. 132 – FORMOSINHA – FORMOSA/GO CEP: 73813-010 realiza-construtora@hotmail.com