## Sheet1
A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL PREGÃO ELETRÔNICO - 23/2018
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL |  | SINAPI - 09/2018 - DF SBC - 10/2018 - DF SICRO3 - 05/2018 - DF SICRO2 - 11/2016 - DF | 20,49% |  | 0,0% - Não Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 7 DIAS | 14 DIAS | 21 DIAS | 28 DIAS | 35 DIAS | 42 DIAS | 49 DIAS | 56 DIAS | 63 DIAS | 70 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS
1.1 | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | 100,00% 212,27 | 7 DIAS: 100,00% 212,27
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 1.036,20 | 7 DIAS: 100,00% 1.036,20
1.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO AS-BUILT | 100,00% 721,22 | 70 DIAS: 100,00% 721,22
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 2.072,40 | 7 DIAS: 100,00% 2.072,40
1.4 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 100,00% 1.149,63 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96
1.5 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 100,00% 1.149,63 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96 | 10,00% 114,96
1.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 100,00% 2.983,86 | 7 DIAS: 25,00% 745,97; 35 DIAS: 25,00% 745,97; 56 DIAS: 25,00% 745,97; 70 DIAS: 25,00% 745,97
1.7 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | 100,00% 1.476,41 | 10,00% 147,64 | 10,00% 147,64 | 10,00% 147,64 | 10,00% 147,64 | 10,00% 147,64 | 10,00% 147,64 | 10,00% 147,64 | 10,00% 147,64 | 10,00% 147,64 | 10,00% 147,64
1.8 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 100,00% 467,51 | 7 DIAS: 100,00% 467,51
1.9 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | 100,00% 7.633,69 | 7 DIAS: 25,00% 1.908,42; 35 DIAS: 25,00% 1.908,42; 56 DIAS: 25,00% 1.908,42; 70 DIAS: 25,00% 1.908,42
1.10 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | 100,00% 3.177,99 | 7 DIAS: 25,00% 794,50; 35 DIAS: 25,00% 794,50; 56 DIAS: 25,00% 794,50; 70 DIAS: 25,00% 794,50
1.11 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 100,00% 2.237,82 | 7 DIAS: 25,00% 559,46; 35 DIAS: 25,00% 559,46; 56 DIAS: 25,00% 559,46; 70 DIAS: 25,00% 559,46
1.12 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 8.800,00 | 10,00% 880,00 | 10,00% 880,00 | 10,00% 880,00 | 10,00% 880,00 | 10,00% 880,00 | 10,00% 880,00 | 10,00% 880,00 | 10,00% 880,00 | 10,00% 880,00 | 10,00% 880,00
1.13 | LOCAÇÃO DE ANDAIMES, REAIS 6m²/MÊS | 100,00% 5.982,73 | 10,00% 598,27 | 10,00% 598,27 | 10,00% 598,27 | 10,00% 598,27 | 10,00% 598,27 | 10,00% 598,27 | 10,00% 598,27 | 10,00% 598,27 | 10,00% 598,27 | 10,00% 598,27
1.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA, 15 MICREA PARA A PROTEÇÃO DA COBERTURA DURANTE A EXECUÇÃO DA NOVA PLATIBANDA | 100,00% 1.190,48 | 35 DIAS: 50,00% 595,24; 63 DIAS: 50,00% 595,24
1.14 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO VOL. 5M³ | 100,00% 5.696,87 | 7 DIAS: 25,00% 1.424,22; 35 DIAS: 25,00% 1.424,22; 56 DIAS: 25,00% 1.424,22; 70 DIAS: 25,00% 1.424,22
2 | FUNDAÇÕES PARA OS NOVOS PILARES
2.1 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | 100,00% 1.802,20 | 14 DIAS: 100,00% 1.802,20
2.2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | 100,00% 5.901,12 | 14 DIAS: 50,00% 2.950,56; 21 DIAS: 50,00% 2.950,56
2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 100,00% 551,59 | 21 DIAS: 50,00% 275,80; 28 DIAS: 50,00% 275,80
2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 100,00% 2.489,45 | 21 DIAS: 50,00% 1.244,73; 28 DIAS: 50,00% 1.244,73
2.5 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | 100,00% 85,39 | 21 DIAS: 50,00% 42,70; 28 DIAS: 50,00% 42,70
2.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 100,00% 1.345,73 | 21 DIAS: 50,00% 672,86; 28 DIAS: 50,00% 672,86
2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 2.034,64 | 14 DIAS: 25,00% 508,66; 21 DIAS: 25,00% 508,66; 28 DIAS: 50,00% 1.017,32
2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 833,66 | 14 DIAS: 25,00% 208,42; 21 DIAS: 25,00% 208,42; 28 DIAS: 50,00% 416,83
2.9 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | 100,00% 99,52 | 28 DIAS: 50,00% 49,76; 35 DIAS: 50,00% 49,76
2.10 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | 100,00% 184,73 | 28 DIAS: 50,00% 92,37; 35 DIAS: 50,00% 92,37
2.11 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 100,00% 1.031,86 | 14 DIAS: 50,00% 515,93; 21 DIAS: 50,00% 515,93
2.11 | REMOÇÃO DE MEIO FIO PRÉ-MODADO DE CONCRETO INCLUSIVE CAVAS | 100,00% 465,25 | 14 DIAS: 50,00% 232,63; 21 DIAS: 50,00% 232,63
2.11 | PEDRA BRITA N 02 PARA LASTRO | 100,00% 23,03 | 21 DIAS: 50,00% 11,52; 28 DIAS: 50,00% 11,52
3 | ESTRUTURA DE REFORÇO - PILARES E ESCORAS DE AÇO DA ESTRUTURA DAS MARQUISES
3.1 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | 100,00% 2.851,00 | 42 DIAS: 50,00% 1.425,50; 49 DIAS: 50,00% 1.425,50
3.2 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | 100,00% 878,15 | 42 DIAS: 50,00% 439,08; 49 DIAS: 50,00% 439,08
3.3 | SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DA MARQUISE. | 100,00% 2.214,48 | 49 DIAS: 100,00% 2.214,48
3.3 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOUT 1/2 D COMP. 75 MM | 100,00% 116,88 | 42 DIAS: 50,00% 58,44; 49 DIAS: 50,00% 58,44
3.4 | PERFIL DE CHAPA DOBRADA CAIXA U ENRIJECIDO AÇO USI SAC 300, 2(X200X100X17) #3/16" 0,47MM | 100,00% 19.147,80 | 42 DIAS: 50,00% 9.573,90; 49 DIAS: 50,00% 9.573,90
3.4 | CHAPA DE LIGAÇÃO 400X200 | 100,00% 644,46 | 42 DIAS: 50,00% 322,23; 49 DIAS: 50,00% 322,23
3.4 | CHAPA BASE 400X400 #5/8" | 100,00% 1.830,49 | 42 DIAS: 50,00% 915,25; 49 DIAS: 50,00% 915,25
3.4 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO-PERFIL DE CHAPA DOBRADA AÇO ASTM 1010 CAIXA U ENRIJECIDO 2X(100X50X17 #3mm) | 100,00% 4.635,69 | 42 DIAS: 50,00% 2.317,85; 49 DIAS: 50,00% 2.317,85
3.4 | CHAPA DE APOIO 150X150#1/2" | 100,00% 363,42 | 42 DIAS: 50,00% 181,71; 49 DIAS: 50,00% 181,71
3.5 | GRAUTEAMENTO DA CHAPA DE LIGAÇÃO | 100,00% 1.489,20 | 49 DIAS: 100,00% 1.489,20
3.6 | CHUMBADOR / ROSCADA D 1" = 200MM | 100,00% 237,60 | 42 DIAS: 50,00% 118,80; 49 DIAS: 50,00% 118,80
3.6 | PORCA ZINCADA SEXTAVADA D= 1" | 100,00% 52,32 | 49 DIAS: 100,00% 52,32
3.6 | PRANCHA DE MADEIRA SEGUNDA QUALIDADE SERRADA NÃO APARELHADA | 100,00% 244,53 | 49 DIAS: 100,00% 244,53
3.6 | MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA 4 TONELADAS | 100,00% 3.270,36 | 49 DIAS: 100,00% 3.270,36
4 | DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDAS E INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTICIAS
4.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 538,90 | 7 DIAS: 100,00% 538,90
4.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | 100,00% 6.200,24 | 63 DIAS: 100,00% 6.200,24
4.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 2.513,36 | 7 DIAS: 50,00% 1.256,68; 14 DIAS: 50,00% 1.256,68
4.4 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 1.517,18 | 7 DIAS: 50,00% 758,59; 14 DIAS: 50,00% 758,59
4.5 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | 100,00% 5.781,67 | 56 DIAS: 50,00% 2.890,84; 63 DIAS: 50,00% 2.890,84
4.6 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | 100,00% 878,15 | 56 DIAS: 50,00% 439,08; 63 DIAS: 50,00% 439,08
4.7 | PLACA CIMENTÍCIA 10MM | 100,00% 16.079,73 | 56 DIAS: 50,00% 8.039,87; 63 DIAS: 50,00% 8.039,87
4.8 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" 100X50 #2,65 | 100,00% 9.615,70 | 56 DIAS: 50,00% 4.807,85; 63 DIAS: 50,00% 4.807,85
4.9 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" 93X40 #2,65 | 100,00% 8.405,82 | 56 DIAS: 50,00% 4.202,91; 63 DIAS: 50,00% 4.202,91
4.10 | PERFIL CHAPA DOBRADA CANTONEIRA 40X40#2,65 | 100,00% 1.187,79 | 56 DIAS: 50,00% 593,90; 63 DIAS: 50,00% 593,90
4.11 | PERFIL CHAPA DOBRADA CANTONEIRA 40X40#2,65 | 100,00% 528,83 | 56 DIAS: 50,00% 264,42; 63 DIAS: 50,00% 264,42
4.12 | PARAFUSO TIPO CHUMBADOR PARABOUT 3/8" D 75MM COMPRIMENTO | 100,00% 170,80 | 56 DIAS: 50,00% 85,40; 63 DIAS: 50,00% 85,40
4.12 | PARAFUSO AUTOATARRAXANTE D= 8MM INOX | 100,00% 23,70 | 56 DIAS: 50,00% 11,85; 63 DIAS: 50,00% 11,85
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES / SERVIÇOS FINAIS
5.2 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 100,00% 5.222,82 | 56 DIAS: 50,00% 2.611,41; 63 DIAS: 50,00% 2.611,41
5.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 100,00% 1.306,89 | 56 DIAS: 50,00% 653,45; 63 DIAS: 50,00% 653,45
5.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | 100,00% 1.905,15 | 70 DIAS: 100,00% 1.905,15
5.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | 100,00% 545,08 | 63 DIAS: 100,00% 545,08
5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | 100,00% 764,59 | 63 DIAS: 50,00% 382,30; 70 DIAS: 50,00% 382,30
5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | 100,00% 12.535,30 | 63 DIAS: 50,00% 6.267,65; 70 DIAS: 50,00% 6.267,65
5.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | 100,00% 4.632,69 | 70 DIAS: 100,00% 4.632,69
5.9 | RECOMPOSIÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM CONFORME EXISTENTE | 100,00% 3.371,09 | 56 DIAS: 50,00% 1.685,55; 63 DIAS: 50,00% 1.685,55
5.9 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO TÁTIL | 100,00% 111,96 | 63 DIAS: 100,00% 111,96
6 | PAISAGISMO
6.1 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | 100,00% 536,70 | 63 DIAS: 100,00% 536,70
6.2 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | 100,00% 2.162,55 | 63 DIAS: 50,00% 1.081,28; 70 DIAS: 50,00% 1.081,28
7 | LIMPEZA
7.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 2.508,80 | 70 DIAS: 100,00% 2.508,80
Porcentagem Mensal |  |  | 7,18% | 5,31% | 4,50% | 3,01% | 4,23% | 9,06% | 12,89% | 17,68% | 23,10% | 13,05%
Custo Mensal |  |  | 13.630,97 | 10.089,51 | 8.550,09 | 5.710,18 | 8.025,78 | 17.208,60 | 24.479,50 | 33.574,91 | 43.862,81 | 24.787,51
Porcentagem Acumulada |  |  | 7,18 | 12,49 | 16,99 | 20,00 | 24,22 | 33,29 | 46,17 | 63,85 | 86,95 | 100,00
Custo Acumulado |  |  | 13.630,96 | 23.720,48 | 32.270,57 | 37.980,75 | 46.006,53 | 63.215,12 | 87.694,62 | 121.269,54 | 165.132,35 | 189918.48
Tipo de Licitação | PREGÃO ELÊTRONICO |  | 7 DIAS: Total sem BDI; 21 DIAS: 157621.77
Abertura da Licitação | 2018-10-29T10:00:00.000-02:00 |  | 7 DIAS: Total do BDI; 21 DIAS: 32296.71
Número do Processo Licitatório | 23/2018 |  | 7 DIAS: Total Geral; 21 DIAS: 189918.48
Formosa GO 31 de outubro de 2018
CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI ME AVENIDA BRASILIA N° 1530 QD. 132 – FORMOSINHA – FORMOSA/GO CEP: 73813-010 realiza-construtora@hotmail.com