## ORÇAMENTO
ÓRGÃO: |  | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO: |  | OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DA 18ª ZONA ELEITORAL.
LOCAL: |  | LOTE "I" / QI 13 /LAGO SUL - DISTRITO FEDERAL
ANEXO 1 |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Ref: SINAPI Junho/2018. - PCI.817.01
SETOP / Jan/2018 - Des.
Item | Referência de Custo | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS
1.1 | CREA-DF | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART: EXECUÇÃO DA OBRA E DETALHAMENTO DE PROJETO DE ESTRUTURAS. | unid. | 1 | 218.54 | 218.54
1.2 | REL-TEC-150/SETOP-MG | ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS-BUILT: ARQUITETURA, FUNDAÇÕES e DRENAGEM PLUVIAL . | m² | 912.94 | 0.66 | 602.5404
1.3 | 74209/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00m X 1,50m) | m² | 3 | 348.01 | 1044.03
1.4 | 74209/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00m X 2,0m) - COM IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO DA 18ª Z.E. CONFORME ANEXO. | m² | 6 | 348.01 | 2088.06 |  | desenhar modelo
1.5 | 73847/001+FRETE | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO: INCL INST ELET LARG=2,20m COMP=6,20m ALT=2,50m CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA + R$ 200,00 FRETE. | mês | 3 | 527.8633 | 1583.5899
1.6 | 73847/001+FRETE | ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO: INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA + R$ 200,00 FRETE. | mês | 3 | 527.8633 | 1583.5899
1.7 | Mercado | LOCAÇÃO DE ANDAIMES: R$6,00 m²/mês | (m²/mês)x3 meses | 318.4 | 19.35 | 6161.04 | Ver orçamento
1.8 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m | 177.4 | 13.27 | 2354.098
1.9 | 97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | m² | 27.2 | 144.54 | 3931.488 | ?
1.10 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - Com preservação das árvores nativas - (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) -Considerando área: comprimento da fachada x 4m de largura). | m² | 113.2 | 3.29 | 372.428
1.11 | 74220/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUMES : PROTEÇÃO DE PESSOAS E MATERIAIS E ISOLAMENTO DE ÁREAS DE TRABALHO. | m² | 142.34 | 47.8 | 6803.852 | ?
1.12 | 85424 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, PARA PROTEÇÃO: DEMARCAÇÃO DO PERÍMETRO DE SEGURANÇA DA ÁREA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTRUAL E DELIMITAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. | m² | 135.87 | 20.51 | 2786.6937
1.13 | 68053 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, E=150 MICREA PARA A PROTEÇÃO DA COBERTURA DURANTE A EXECUÇÃO DA NOVA PLATIBANDA. | m² | 258.8 | 4.74 | 1226.712
1.14 | 72897 | TRANSPORTE / CARGA MANUAL DE ENTULHOS | m³ | 112.684 | 16.7 | 1881.8228 |  | 6.7824 |  |  | 112.68
1.15 | Mercado | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS (Considerado volume de entulhos transportado ÷ volume da caçamba de 5m³) | unid. | 23 | 255 | 5865 |  | 2.4 | 22.5368
1.16 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . (Considerado prazo de execução de 10 semanas: 8h diárias x 5 dias úteis x 10 semanas | h | 400 | 16.78 | 6712 | ? | 10 | 320 |  | 400 | 45215.4847 | 54480.1375
2 |  | FUNDAÇÕES PARA OS NOVOS PILARES
2.1 | 73686 | LOCAÇÃO DA OBRA- FUNDAÇÕES PARA OS PILARES, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 96.22 | 16.96 | 1631.8912
2.2 | DEM-CON-005/SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 4.82 | 177.68 | 856.4176
2.3 | DEM-MFC-005/SETOP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | m | 56.6 | 6.83 | 386.578
2.4 | 90883 - Adaptada | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | m | 96 | 53.2089 | 5108.0533 |  |  | 5.9121 | 47.2968
2.5 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 7.06 | 61.61 | 434.9666
2.6 | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06 | m² | 19.8 | 118.36 | 2343.528
2.7 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA LASTRO | m³ | 0.3 | 79.05 | 23.715
2.8 | 94969 | PARA LASTRO - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 281.12 | 84.336
2.9 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 3 | 441.71 | 1325.13
2.10 | 96546 - Adaptada | ARMAÇÃO DE BLOCO E ESTACAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 232 | 7.7 | 1786.4
2.11 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 73 | 9.82 | 716.86
2.12 | 73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE- PARA NIVELAMENTO DAS CABEÇAS DOS BLOCOS | m³ | 0.2 | 479.13 | 95.826
2.13 | 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. | m² | 19.8 | 7.97 | 157.806 | [5 empty] | 14951.5077 | 18015.0717
3 |  | ESTRUTURA DE REFORÇO - PILARES E ESCORAS DE AÇO DA ESTRUTURA DAS MARQUISES.
3.1 | COMP.007 | SERVIÇO TOPOGRÁFICO PARA VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DA MARQUISE. | m² | 90.24 | 16.366 | 1476.8678
3.2 | COMP.001 | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PILARES-PERFIL DE CHAPA DOBRADA CAIXA U ENRIJECIDO AÇO USI SAC 300, 2X200X100X17 #3/16"-0,476 CM | kg | 1164 | 16.8967 | 19667.7122
3.3 | COMP.002 | CHAPA DE LIGAÇÃO 400X200#1/2 | kg | 95.76 | 6.9345 | 664.0477
3.4 | COMP.003 | CHAPA BASE 400X400 #5/8" | kg | 239.28 | 7.8783 | 1885.1196
3.5 | COMP. 004 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO-PERFIL DE CHAPA DOBRADA AÇO ASTM 1010 CAIXA U ENRIJECIDO 2X(100X50X17 #3mm) | kg | 387.6 | 12.3179 | 4774.4103
3.6 | COMP.005 | CHAPA DE APOIO 150X150#1/2" | kg | 54 | 6.9321 | 374.3334
3.7 | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO- União com as chapas de aço. | m | 19.2 | 128.59 | 2468.928
3.8 | 11963 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 24 | 5.02 | 120.48
3.9 | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPÓXI, E=2 MM - SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE. | m² | 5 | 172.9 | 864.5
3.10 | COMP.006 | GRAUTEAMENTO DA CHAPA DE LIGAÇÃO | kg | 120 | 10.1927 | 1223.1264
3.11 | Mercado | CHUMBADORES BARRA ROSCADA D= 1" L=200mm | unid. | 24 | 10.2 | 244.8
3.12 | 11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1" | unid. | 24 | 2.24 | 53.76
3.13 | 4004 | PRANCHA DE MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NÃO APARELHADA | m³ | 0.192 | 1325 | 254.4
3.14 | Mercado | MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA- 4 TON - Dois estágios | unid. | 12 | 280.58 | 3366.96 | [5 empty] | 37439.4455 | 45110.7879
4 |  | DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDAS E INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS. | [7 empty] | 76
4.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 191.78 | 2.22 | 425.7516
4.2 | 94207 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (76 TELHAS) IGUAIS ÀS EXISTENTES (ETHERMAX 6mm ). | m² | 191.78 | 30.48 | 5845.4544
4.3 | 97625 | DEMOLIÇÃO DA PLATIBANDA EXISTENTE (DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017) | m³ | 67.6 | 36.08 | 2439.008
4.4 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS (CINTA E PILARETES DA PLATIBANDA) EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 7.2 | 168.68 | 1214.496 |  |  | 78.6 | 0.04 | 3.144
4.5 | COMP. 012 | PLACA CIMENTÍCIA 120X240 #10MM -Eterplac Standard OU EQUIVALENTE. 117 PEÇAS. | m² | 336.96 | 46.2784 | 15593.9735 |  | 99.53 | 56.6 | 0.04 | 2.264
4.6 | 74121/001 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM. | m | 280.8 | 18.21 | 5113.368
4.7 | COMP.008 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 100X50#2,65MM | kg | 1150.92 | 6.0115 | 6918.7519 |  |  | 9.95 | 0.1 | 0.995
4.8 | COMP.009 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 93x40 #2,65MM | kg | 1206 | 6.6455 | 8014.4851 |  |  | 7.075 | 0.1 | 0.7075
4.9 | COMP.010 | PERFILL DE CHAPA DOBRADA CANTONEIRA AÇO USI SAC 300, 40X40 #2,65MM | kg | 173.4 | 6.6915 | 1160.3061 |  |  |  |  | 7.1105
4.10 | COMP.011 | CHAPA #3/16" PARA APOIO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS | kg | 74.8 | 6.4185 | 480.1038
4.11 | 11964 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8"", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 140 | 1.26 | 176.4 |  |  | 2.88 | 16.0689
4.12 | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPÓXI, E=2 MM - SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE. | m² | 5 | 172.9 | 864.5
4.13 | 40552 - Adaptada | PARAFUSO AUTO ATARRACHATE D=8MM INOX | cento | 5 | 24.89 | 124.45 | [5 empty] | 48371.0484 | 58282.2762
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0.9525
5.2 | DRE-CAN-030/SETOP-MG | RECOMPOSIÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM CONFORME A EXISTENTE. | m | 28.3 | 98.87 | 2798.021
5.3 | 73922/001 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO EXISTENTE EM CONCRETO. | m² | 96.22 | 45.01 | 4330.8622
5.4 | 94263 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO | m | 56.6 | 20.59 | 1165.394
5.5 | PIS-LAD-020/SETOP-MG | RECOMPOSIÇÃO DE PISO TÁTIL(CONFORME O EXISTENTE) | m² | 1.5 | 61.95 | 92.925
5.6 | 79500/002 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS | m² | 96.22 | 16.28 | 1566.4616
5.7 | 74145/001 | PINTURA DOS PILARES e CHAPAS METÁLICAS - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 33.4 | 15.09 | 504.006
5.8 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS | m² | 301.02 | 2.23 | 671.2746
5.9 | 88423 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PILARES, PAREDES TÉRREAS E TETO, COR EXISTENTE - EXTERNA | m² | 814.5 | 14.59 | 11883.555
5.10 | 88423 | PINTURA DE PLATIBANDA - INTERNA E EXTERNA - NA COR EXISTENTE -APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | m² | 301.02 | 14.59 | 4391.8818 | [5 empty] | 27404.3812 | 33019.5389
6 |  | PAISAGISMO
6.1 | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM( PRÓXIMO A FACHADA PRINCIPAL). | unid. | 10 | 58.71 | 587.1
6.2 | 74236/001 | REPLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS EM ÁREAS AFETADAS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS(ÁREA PROXIMA A FACHADA PRINCIPAL) | m² | 195 | 10.43 | 2033.85 | [5 empty] | 2620.95 | 3157.9827
7 |  | LIMPEZA
7.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL- Considerando a área1 (28,2mx9m )+ área2 (28,2mx9m)+ área3 (39,3mx6m)+área4 (39,3mx6m). | m² | 980 | 2.11 | 2067.8 | [5 empty] | 2067.8 | 2491.4922
8 |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 178070.6175
9 |  | BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS | 20.49% |  |  | 36486.6695
10 |  | PREÇO TOTAL ESTIMADO |  |  |  | 214557.287

## Cronograma (2)
ÓRGÃO: |  | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO 2
SERVIÇO: |  | OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DA 18ª ZONA ELEITORAL. |  |  |  |  | OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DA 18ª ZONA ELEITORAL.
LOCAL: |  | LOTE "I" / QI 13 /LAGO SUL - DISTRITO FEDERAL |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 70 dias corridos ou 10 semanas. | [22 empty] | TOTAL ACUMULADO FINAL
ANEXO 1 |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Ref: SINAPI Abril/2018. - PCI.817.01 |  |  | MÊS 01 | [7 empty] | MÊS 02 | [7 empty] | MÊS 03
|  |  |  | SETOP / Jan/2018 - Des. |  |  | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4 |  | SEMANA 5 |  | SEMANA 6 |  | SEMANA 7 |  | SEMANA 8 |  | SEMANA 9 |  | SEMANA 10
Item | Referência de Custo | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO |  |  |  | FÍSICO | FINANCEIRO
1 |  | SERVIÇOS PREELIMINARES E PROJETOS |  |  |  |  | SERVIÇOS PREELIMINARES E PROJETOS
1.1 | CREA-DF | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART: EXECUÇÃO DA OBRA. | unid. | 1 | 218.54 | 218.54 | 100% | 218.54 | [21 empty] | 100% | 218.54
1.2 | REL-TEC-150/SETOP-MG | ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS-BUILT: ARQUITETURA, FUNDAÇÕES e DRENAGEM PLUVIAL . | m² | 912.94 | 0.66 | 602.5404 | [18 empty] | 100% | 602.5404 |  |  |  | 100% | 602.5404
1.3 | 74209/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00m X 1,50m) | m² | 3 | 348.01 | 1044.03 | 100% | 1044.03 | [21 empty] | 100% | 1044.03
1.4 | 74209/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00m X 2,0m)- COM IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO DA 18ª Z.E. CONFORME ANEXO. | m² | 6 | 348.01 | 2088.06 | 100% | 2088.06 | [21 empty] | 100% | 2088.06
1.5 | 73847/001+FRETE | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO: INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA + R$ 200,00 FRETE. | mês | 3 | 527.8633 | 1583.5899 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 |  |  |  | 100% | 1583.5899
1.6 | 73847/001+FRETE | ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO: INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA + R$ 200,00 FRETE. | mês | 3 | 527.8633 | 1583.5899 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 |  |  |  | 100% | 1583.5899
1.7 | Cotação de Mercado | LOCAÇÃO DE ANDAIMES; R$6,00 m²/mês | (m²/mês)x3 meses | 318.4 | 19.35 | 6161.04 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 |  |  |  | 100% | 6161.04
1.8 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m | 177.4 | 13.27 | 2354.098 | 25% | 588.5245 | [6 empty] | 25% | 588.5245 |  |  |  |  | 25% | 588.5245 |  |  | 25% | 588.5245 |  |  |  | 100% | 2354.098
1.9 | 97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | m² | 27.2 | 144.54 | 3931.488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 |  |  |  | 100% | 3931.488
1.10 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - Com preservação das arvores nativas-(C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) -Considerando área: comprimento da fachadax 4m de largura). | m² | 113.2 | 3.29 | 372.428 | 100% | 372.428 | [21 empty] | 100% | 372.428
1.11 | 74220/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUMES : PROTEÇAO DE PESSOAS E MATERIAIS E ISOLAMENTO DE ÁREAS DE TRABALHO. | m² | 142.34 | 47.8 | 6803.852 | 25% | 1700.963 | [6 empty] | 25% | 1700.963 |  |  |  |  | 25% | 1700.963 |  |  | 25% | 1700.963 |  |  |  | 100% | 6803.852
1.12 | 85424 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, PARA PROTEÇÃO: DEMARCAÇÃO DO PERÍMETRO DE SEGURANÇA DA ÁREA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTRUAL E DELIMITAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. | m² | 135.87 | 20.51 | 2786.6937 | 25% | 696.6734 | [6 empty] | 25% | 696.6734 |  |  |  |  | 25% | 696.6734 |  |  | 25% | 696.6734 |  |  |  | 100% | 2786.6937
1.13 | 3777 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, E=150 MICREA PARA A PROTEÇÃO DA COBERTURA DURANTE A EXECUÇÃO DA NOVA PLATIBANDA. | m² | 258.8 | 4.74 | 1226.712 | [8 empty] | 50% | 613.356 | [6 empty] | 50% | 613.356 | [5 empty] | 100% | 1226.712
1.14 | 72897 | TRANSPORTE / CARGA MANUAL DE ENTULHOS | m³ | 112.684 | 16.7 | 1881.8228 | 25% | 470.4557 | [6 empty] | 25% | 470.4557 |  |  |  |  | 25% | 470.4557 |  |  | 25% | 470.4557 |  |  |  | 100% | 1881.8228
1.15 | Cotação de Mercado | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS (Considerado volume de entulhos transportado ÷ volume da caçamba de 5m³) | unid. | 23 | 255 | 5865 | 25% | 1466.25 | [6 empty] | 25% | 1466.25 |  |  |  |  | 25% | 1466.25 |  |  | 25% | 1466.25 |  |  |  | 100% | 5865
1.16 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (Considerado prazo de execução de 10 semanas: 8h dirárias x5 dias úteis x 10 semanas | h | 400 | 16.78 | 6712 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 |  |  |  | 100% | 6712
2 |  | FUNDAÇÕES PARA OS NOVOS PILARES |  |  |  |  | FUNDAÇÕES PARA OS NOVOS PILARES
2.1 | 73686 | LOCACAO DA OBRA- FUNDAÇÕES PARA OS PILARES, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 96.22 | 16.96 | 1631.8912 |  |  | 100% | 1631.8912 | [19 empty] | 100% | 1631.8912
2.2 | DEM-COM-010/SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 4.82 | 177.68 | 856.4176 |  |  | 50% | 428.2088 | 50% | 428.2088 | [17 empty] | 100% | 856.4176
2.3 | DEM-MFC-005/SETOP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | m | 56.6 | 6.83 | 386.578 |  |  | 50% | 193.289 | 50% | 193.289 | [17 empty] | 100% | 386.578
2.4 | 90883/ adaptada | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | m | 96 | 53.2089 | 5108.0533 |  |  | 50% | 2554.0267 | 50% | 2554.0267 | [17 empty] | 100% | 5108.0533
2.5 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 7.06 | 61.61 | 434.9666 |  |  |  |  | 50% | 217.4833 | 50% | 217.4833 | [15 empty] | 100% | 434.9666
2.6 | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06 | m² | 19.8 | 118.36 | 2343.528 |  |  |  |  | 50% | 1171.764 | 50% | 1171.764 | [15 empty] | 100% | 2343.528
2.7 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA LASTRO | m³ | 0.3 | 79.05 | 23.715 |  |  |  |  | 50% | 11.8575 | 50% | 11.8575 | [15 empty] | 100% | 23.715
2.8 | 94969 | PARA LASTRO -CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 281.12 | 84.336 |  |  |  |  | 50% | 42.168 | 50% | 42.168 | [15 empty] | 100% | 84.336
2.9 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 3 | 441.71 | 1325.13 |  |  |  |  | 50% | 662.565 | 50% | 662.565 | [15 empty] | 100% | 1325.13
2.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO E ESTACAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 232 | 7.7 | 1786.4 |  |  | 25% | 446.6 | 25% | 446.6 | 50% | 893.2 | [15 empty] | 100% | 1786.4
2.11 | 96544-Adaptada | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 73 | 9.82 | 716.86 |  |  | 25% | 179.215 | 25% | 179.215 | 50% | 358.43 | [15 empty] | 100% | 716.86
2.12 | 73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE- PARA NIVELAMENTO DAS CABEÇAS DOS BLOCOS | m³ | 0.2 | 479.13 | 95.826 | [6 empty] | 50% | 47.913 | 50% | 47.913 | [13 empty] | 100% | 95.826
2.13 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 19.8 | 7.97 | 157.806 | [6 empty] | 50% | 78.903 | 50% | 78.903 | [13 empty] | 100% | 157.806
3 |  | ESTRUTURA DE REFORÇO- PILARES E ESCORAS DE AÇO DA ESTRUTURA DAS MARQUISES. |  |  |  |  | ESTRUTURA DE REFORÇO- PILARES E ESCORAS DE AÇO DA ESTRUTURA DAS MARQUISES.
3.1 | COMP.007 | SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DA MARQUISE. | m² | 90.24 | 16.366 | 1476.8678 | [12 empty] | 100% | 1476.8678 | [9 empty] | 100% | 1476.8678
3.2 | COMP.001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO PILARES-PERFIL DE CHAPA DOBRADA CAIXA U ENRIJECIDO AÇO USI SAC 300, 2X200X100X17 #3/16"-0,476 CM | kg | 1164 | 16.8967 | 19667.7122 | [10 empty] | 50% | 9833.8561 | 50% | 9833.8561 | [9 empty] | 100% | 19667.7122
3.3 | COMP.002 | CHAPA DE LIGAÇÃO 400X200#1/2 | kg | 95.76 | 6.9345 | 664.0477 | [10 empty] | 50% | 332.0239 | 50% | 332.0239 | [9 empty] | 100% | 664.0477
3.4 | COMP.003 | CHAPA BASE 400X400 #5/8" | kg | 239.28 | 7.8783 | 1885.1196 | [10 empty] | 50% | 942.5598 | 50% | 942.5598 | [9 empty] | 100% | 1885.1196
3.5 | COMP. 004 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO-PERFIL DE CHAPA DOBRADA AÇO ASTM 1010 CAIXA U ENRIJECIDO 2X(100X50X17 #3mm) | kg | 387.6 | 12.3179 | 4774.4103 | [10 empty] | 50% | 2387.2051 | 50% | 2387.2051 | [9 empty] | 100% | 4774.4103
3.6 | COMP.005 | CHAPA DE APOIO 150X150#1/2" | kg | 54 | 6.9321 | 374.3334 | [10 empty] | 50% | 187.1667 | 50% | 187.1667 | [9 empty] | 100% | 374.3334
3.7 | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO- União com as chapas de aço. | m | 19.2 | 128.59 | 2468.928 | [10 empty] | 50% | 1234.464 | 50% | 1234.464 | [9 empty] | 100% | 2468.928
3.8 | 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 24 | 5.02 | 120.48 | [10 empty] | 50% | 60.24 | 50% | 60.24 | [9 empty] | 100% | 120.48
3.9 | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM- SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE. | m² | 5 | 172.9 | 864.5 | [10 empty] | 50% | 432.25 | 50% | 432.25 | [9 empty] | 100% | 864.5
3.10 | COMP.006 | GRAUTEAMENTO DA CHAPA DE LIGAÇÃO | kg | 120 | 10.1927 | 1223.1264 | [12 empty] | 100% | 1223.1264 | [9 empty] | 100% | 1223.1264
3.11 | Cotação de Mercado | CHUMBADORES BARRA ROSCADA D= 1"- 200mm | unid. | 24 | 10.2 | 244.8 | [10 empty] | 50% | 122.4 | 50% | 122.4 | [9 empty] | 100% | 244.8
3.12 | 11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | unid. | 24 | 2.24 | 53.76 | [12 empty] | 100% | 53.76 | [9 empty] | 100% | 53.76
3.13 | 4004 | PRANCHA DE MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | m³ | 0.192 | 1325 | 254.4 | [12 empty] | 100% | 254.4 | [9 empty] | 100% | 254.4
3.14 | Cotação de Mercado | MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA- 4 TON- Dois estágios | unid. | 12 | 280.58 | 3366.96 | [12 empty] | 100% | 3366.96 | [9 empty] | 100% | 3366.96
4 |  | DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDAS E INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS. |  |  |  |  | DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDAS E INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS.
4.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 191.78 | 2.22 | 425.7516 | 100% | 425.7516 | [21 empty] | 100% | 425.7516
4.2 | 94207 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (76 TELHAS) IGUAIS ÀS EXISTENTES (ETHERMAX 6mm ). | m² | 191.78 | 30.48 | 5845.4544 | [16 empty] | 100% | 5845.4544 | [5 empty] | 100% | 5845.4544
4.3 | 97625 | DEMOLIÇÃODA PLATIBANDA EXISTENTE (DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017) | m³ | 67.6 | 36.08 | 2439.008 | 50% | 1219.504 | 50% | 1219.504 | [19 empty] | 100% | 2439.008
4.4 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS (CINTA E PILARETES DA PLATIBANDA) EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 7.2 | 168.68 | 1214.496 | 50% | 607.248 | 50% | 607.248 | [19 empty] | 100% | 1214.496
4.5 | COMP. 012 | PLACA CIMENTÍCIA 120X240 #10MM -Eterplac Standard OU EQUIVALENTE. 117 PEÇAS. | m² | 336.96 | 46.2784 | 15593.9735 | [14 empty] | 50% | 7796.9868 | 50% | 7796.9868 | [5 empty] | 100% | 15593.9735
4.6 | 74121/001 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | m | 280.8 | 18.21 | 5113.368 | [14 empty] | 50% | 2556.684 | 50% | 2556.684 | [5 empty] | 100% | 5113.368
4.7 | COMP.008 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 100X50#2,65MM | kg | 1150.92 | 6.0115 | 6918.7519 | [14 empty] | 50% | 3459.3759 | 50% | 3459.3759 | [5 empty] | 100% | 6918.7519
4.8 | COMP.009 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 93x40 #2,65MM | kg | 1206 | 6.6455 | 8014.4851 | [14 empty] | 50% | 4007.2425 | 50% | 4007.2425 | [5 empty] | 100% | 8014.4851
4.9 | COMP.010 | PERFILL DE CHAPA DOBRADA CANTONEIRA AÇO USI SAC 300, 40X40 #2,65MM | kg | 173.4 | 6.6915 | 1160.3061 | [14 empty] | 50% | 580.1531 | 50% | 580.1531 | [5 empty] | 100% | 1160.3061
4.10 | COMP.011 | CHAPA #3/16" PARA APOIO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS | kg | 74.8 | 6.4185 | 480.1038 | [14 empty] | 50% | 240.0519 | 50% | 240.0519 | [5 empty] | 100% | 480.1038
4.11 | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8"", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 140 | 1.26 | 176.4 | [14 empty] | 50% | 88.2 | 50% | 88.2 | [5 empty] | 100% | 176.4
4.12 | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM- SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE. | m² | 5 | 172.9 | 864.5 | [14 empty] | 50% | 432.25 | 50% | 432.25 | [5 empty] | 100% | 864.5
4.13 | 40552-Adaptada | PARAFUSO AUTO ATARRACHATE D=8MM INOX | cento | 5 | 24.89 | 124.45 | [14 empty] | 50% | 62.225 | 50% | 62.225 | [5 empty] | 100% | 124.45
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS
5.2 | DRE-CAN-030/SETOP-MG | RECOMPOSIÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM CONFORME A EXISTENTE. | m | 28.3 | 98.87 | 2798.021 | [14 empty] | 50% | 1399.0105 | 50% | 1399.0105 | [5 empty] | 100% | 2798.021
5.3 | 73922/001 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO EXISTENTE EM CONCRETO. | m² | 96.22 | 45.01 | 4330.8622 | [14 empty] | 50% | 2165.4311 | 50% | 2165.4311 | [5 empty] | 100% | 4330.8622
5.4 | 94263 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO | m | 56.6 | 20.59 | 1165.394 | [14 empty] | 50% | 582.697 | 50% | 582.697 | [5 empty] | 100% | 1165.394
5.5 | PIS-LAD-020/SETOP-MG | RECOMPOSIÇÃO DE PISO TÁTIL(CONFORME O EXISTENTE) | m² | 1.5 | 61.95 | 92.925 | [16 empty] | 100% | 92.925 | [5 empty] | 100% | 92.925
5.6 | 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | 96.22 | 16.28 | 1566.4616 | [18 empty] | 100% | 1566.4616 |  |  |  | 100% | 1566.4616
5.7 | 74145/001 | PINTURA DOS PILARES e CHAPAS METALICAS-PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIM IDO). | m² | 33.4 | 15.09 | 504.006 | [16 empty] | 100% | 504.006 | [5 empty] | 100% | 504.006
5.8 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS | m² | 301.02 | 2.23 | 671.2746 | [18 empty] | 100% | 671.2746 |  |  |  | 100% | 671.2746
5.9 | 88423 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PILARES,PAREDES TÉRREAS E TETO, COR EXISTENTE- EXTERNA | m² | 814.5 | 14.59 | 11883.555 | [16 empty] | 50% | 5941.7775 | 50% | 5941.7775 |  |  |  | 100% | 11883.555
5.10 | 88423 | PINTURA DE PLATIBANDA- INTERNA E EXTERNA- NA COR EXISTENTE-APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | m² | 301.02 | 14.59 | 4391.8818 | [16 empty] | 50% | 2195.9409 | 50% | 2195.9409 |  |  |  | 100% | 4391.8818
6 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | PAISAGISMO
6+1 | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM( PRÓXIMO A FACHADA PRINCIPAL). | unid. | 10 | 58.71 | 587.1 | [16 empty] | 100% | 587.1 | [5 empty] | 100% | 587.1
6.2 | 74236/001 | REPLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS EM ÁREAS AFETADAS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS(ÁREA PROXIMA A FACHADA PRINCIPAL) | m² | 195 | 10.43 | 2033.85 | [16 empty] | 50% | 1016.925 | 50% | 1016.925 |  |  |  | 100% | 2033.85
7 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | LIMPEZA
7.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL- Considerando a área1 (28,2mx9m )+ área2 (28,2mx9m)+ área3 (39,3mx6m)+área4 (39,3m+6m). | m² | 980 | 2.11 | 2067.8 | [18 empty] | 100% | 2067.8 |  |  |  | 100% | 2067.8
8 |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 178070.6175 | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4 |  | SEMANA 5 |  | SEMANA 6 |  | SEMANA 7 |  | SEMANA 8 |  | SEMANA 9 |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | TOTAL ACUMULADO FINAL
[7 empty] | 12895.599 |  | 9257.1534 |  | 7904.348 |  | 5481.4546 |  | 7660.2094 |  | 17529.3364 |  | 23904.4507 |  | 30290.3452 |  | 42164.9634 |  | 20982.7574 |  |  |  |  | CUSTO | 178070.6175
9 |  | BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS | 20.49% |  |  | 36486.6695 | 1ª MEDIÇÃO |  |  |  | CUSTO DIRETO |  | 35538.5551 |  | 2ª MEDIÇÃO |  |  |  | CUSTO DIRETO |  | 79384.3417 |  | 3ª MEDIÇÃO |  |  |  | CUSTO DIRETO |  | 63147.7208 | BDI | 36486.6695
[7 empty] | Prazo: 4 semanas (28 dd corridos) |  |  |  | BDI | 20.49% | 7281.8499 |  | Prazo: 4 semanas (28 dd corridos) |  |  |  | BDI | 20.49% | 16265.8516 |  | Prazo: 2 semanas (14 dd corridos) |  |  |  | BDI | 20.49% | 12938.968 | VALOR | 214557.287
10 |  | PREÇO TOTAL ESTIMADO |  |  |  | 214557.287 | % Físico |  |  |  | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 42820.405 |  | % Físico |  |  |  | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 95650.1933 |  | % Físico |  |  |  | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 76086.6888 | TOTAL DAS FATURAS | 214557.287
[7 empty] | 1a med. | 19.96% | [6 empty] | 2a med. | 44.58% | [6 empty] | 3a med. | 35.46%
[7 empty] | acumulado | 19.96% |  |  | VALOR DA FATURA |  | 42820.405 |  | acumulado | 64.54% |  |  | VALOR DA FATURA |  | 95650.1933 |  | acumulado | 100% |  |  | VALOR DA FATURA |  | 76086.6888

## Cronograma (hidden)
ÓRGÃO: |  | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO 2
SERVIÇO: |  | OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DA 18ª ZONA ELEITORAL. |  |  |  |  | OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DA 18ª ZONA ELEITORAL.
LOCAL: |  | LOTE "I" / QI 13 /LAGO SUL - DISTRITO FEDERAL |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 70 dias corridos ou 10 semanas. | [22 empty] | TOTAL ACUMULADO FINAL
ANEXO 1 |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Ref: SINAPI Abril/2018. - PCI.817.01 |  |  | MÊS 01 | [7 empty] | MÊS 02 | [7 empty] | MÊS 03
|  |  |  | SETOP / Jan/2018 - Des. |  |  | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4 |  | SEMANA 5 |  | SEMANA 6 |  | SEMANA 7 |  | SEMANA 8 |  | SEMANA 9 |  | SEMANA 10
Item | Referência de Custo | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO |  |  |  | FÍSICO | FINANCEIRO
1 |  | SERVIÇOS PREELIMINARES E PROJETOS |  |  |  |  | SERVIÇOS PREELIMINARES E PROJETOS
1.1 | CREA-DF | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART: EXECUÇÃO DA OBRA. | unid. | 1 | 218.54 | 218.54 | 100% | 218.54 | [21 empty] | 100% | 218.54
1.2 | REL-TEC-150/SETOP-MG | ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS-BUILT: ARQUITETURA, FUNDAÇÕES e DRENAGEM PLUVIAL . | m² | 912.94 | 0.66 | 602.5404 | [18 empty] | 100% | 602.5404 |  |  |  | 100% | 602.5404
1.3 | 74209/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00m X 1,50m) | m² | 3 | 348.01 | 1044.03 | 100% | 1044.03 | [21 empty] | 100% | 1044.03
1.4 | 74209/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00m X 2,0m)- COM IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO DA 18ª Z.E. CONFORME ANEXO. | m² | 6 | 348.01 | 2088.06 | 100% | 2088.06 | [21 empty] | 100% | 2088.06
1.5 | 73847/001+FRETE | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO: INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA + R$ 200,00 FRETE. | mês | 3 | 527.8633 | 1583.5899 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 |  |  |  | 100% | 1583.5899
1.6 | 73847/001+FRETE | ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO: INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA + R$ 200,00 FRETE. | mês | 3 | 527.8633 | 1583.5899 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 | 10% | 158.359 |  |  |  | 100% | 1583.5899
1.7 | Cotação de Mercado | LOCAÇÃO DE ANDAIMES; R$6,00 m²/mês | (m²/mês)x3 meses | 318.4 | 19.35 | 6161.04 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 | 10% | 616.104 |  |  |  | 100% | 6161.04
1.8 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m | 177.4 | 13.27 | 2354.098 | 25% | 588.5245 | [6 empty] | 25% | 588.5245 |  |  |  |  | 25% | 588.5245 |  |  | 25% | 588.5245 |  |  |  | 100% | 2354.098
1.9 | 97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | m² | 27.2 | 144.54 | 3931.488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 | 10% | 393.1488 |  |  |  | 100% | 3931.488
1.10 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - Com preservação das arvores nativas-(C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) -Considerando área: comprimento da fachadax 4m de largura). | m² | 113.2 | 3.29 | 372.428 | 100% | 372.428 | [21 empty] | 100% | 372.428
1.11 | 74220/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUMES : PROTEÇAO DE PESSOAS E MATERIAIS E ISOLAMENTO DE ÁREAS DE TRABALHO. | m² | 142.34 | 47.8 | 6803.852 | 25% | 1700.963 | [6 empty] | 25% | 1700.963 |  |  |  |  | 25% | 1700.963 |  |  | 25% | 1700.963 |  |  |  | 100% | 6803.852
1.12 | 85424 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, PARA PROTEÇÃO: DEMARCAÇÃO DO PERÍMETRO DE SEGURANÇA DA ÁREA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTRUAL E DELIMITAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. | m² | 135.87 | 20.51 | 2786.6937 | 25% | 696.6734 | [6 empty] | 25% | 696.6734 |  |  |  |  | 25% | 696.6734 |  |  | 25% | 696.6734 |  |  |  | 100% | 2786.6937
1.13 | 3777 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, E=150 MICREA PARA A PROTEÇÃO DA COBERTURA DURANTE A EXECUÇÃO DA NOVA PLATIBANDA. | m² | 258.8 | 4.74 | 1226.712 | [8 empty] | 50% | 613.356 | [6 empty] | 50% | 613.356 | [5 empty] | 100% | 1226.712
1.14 | 72897 | TRANSPORTE / CARGA MANUAL DE ENTULHOS | m³ | 112.684 | 16.7 | 1881.8228 | 25% | 470.4557 | [6 empty] | 25% | 470.4557 |  |  |  |  | 25% | 470.4557 |  |  | 25% | 470.4557 |  |  |  | 100% | 1881.8228
1.15 | Cotação de Mercado | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS (Considerado volume de entulhos transportado ÷ volume da caçamba de 5m³) | unid. | 23 | 255 | 5865 | 25% | 1466.25 | [6 empty] | 25% | 1466.25 |  |  |  |  | 25% | 1466.25 |  |  | 25% | 1466.25 |  |  |  | 100% | 5865
1.16 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (Considerado prazo de execução de 10 semanas: 8h dirárias x5 dias úteis x 10 semanas | h | 400 | 16.78 | 6712 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 | 10% | 671.2 |  |  |  | 100% | 6712
2 |  | FUNDAÇÕES PARA OS NOVOS PILARES |  |  |  |  | FUNDAÇÕES PARA OS NOVOS PILARES
2.1 | 73686 | LOCACAO DA OBRA- FUNDAÇÕES PARA OS PILARES, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 96.22 | 16.96 | 1631.8912 |  |  | 100% | 1631.8912 | [19 empty] | 100% | 1631.8912
2.2 | DEM-COM-010/SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 4.82 | 177.68 | 856.4176 | 50% | 428.2088 | 50% | 428.2088 | [19 empty] | 100% | 856.4176
2.3 | DEM-MFC-005/SETOP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | m | 56.6 | 6.83 | 386.578 | 50% | 193.289 | 50% | 193.289 | [19 empty] | 100% | 386.578
2.4 | 90883/ adaptada | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | m | 96 | 53.2089 | 5108.0533 |  |  | 50% | 2554.0267 | 50% | 2554.0267 | [17 empty] | 100% | 5108.0533
2.5 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 7.06 | 61.61 | 434.9666 |  |  |  |  | 50% | 217.4833 | 50% | 217.4833 | [15 empty] | 100% | 434.9666
2.6 | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06 | m² | 19.8 | 118.36 | 2343.528 |  |  |  |  | 50% | 1171.764 | 50% | 1171.764 | [15 empty] | 100% | 2343.528
2.7 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA LASTRO | m³ | 0.3 | 79.05 | 23.715 |  |  |  |  | 50% | 11.8575 | 50% | 11.8575 | [15 empty] | 100% | 23.715
2.8 | 94969 | PARA LASTRO -CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 281.12 | 84.336 |  |  |  |  | 50% | 42.168 | 50% | 42.168 | [15 empty] | 100% | 84.336
2.9 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 3 | 441.71 | 1325.13 |  |  |  |  | 50% | 662.565 | 50% | 662.565 | [15 empty] | 100% | 1325.13
2.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO E ESTACAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 232 | 7.7 | 1786.4 |  |  | 25% | 446.6 | 25% | 446.6 | 50% | 893.2 | [15 empty] | 100% | 1786.4
2.11 | 96544-Adaptada | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 73 | 9.82 | 716.86 |  |  | 25% | 179.215 | 25% | 179.215 | 50% | 358.43 | [15 empty] | 100% | 716.86
2.12 | 73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE- PARA NIVELAMENTO DAS CABEÇAS DOS BLOCOS | m³ | 0.2 | 479.13 | 95.826 | [6 empty] | 50% | 47.913 | 50% | 47.913 | [13 empty] | 100% | 95.826
2.13 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 19.8 | 7.97 | 157.806 | [6 empty] | 50% | 78.903 | 50% | 78.903 | [13 empty] | 100% | 157.806
3 |  | ESTRUTURA DE REFORÇO- PILARES E ESCORAS DE AÇO DA ESTRUTURA DAS MARQUISES. |  |  |  |  | ESTRUTURA DE REFORÇO- PILARES E ESCORAS DE AÇO DA ESTRUTURA DAS MARQUISES.
3.1 | COMP.007 | SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DA MARQUISE. | m² | 90.24 | 16.366 | 1476.8678 | [12 empty] | 100% | 1476.8678 | [9 empty] | 100% | 1476.8678
3.2 | COMP.001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO PILARES-PERFIL DE CHAPA DOBRADA CAIXA U ENRIJECIDO AÇO USI SAC 300, 2X200X100X17 #3/16"-0,476 CM | kg | 1164 | 16.8967 | 19667.7122 | [10 empty] | 50% | 9833.8561 | 50% | 9833.8561 | [9 empty] | 100% | 19667.7122
3.3 | COMP.002 | CHAPA DE LIGAÇÃO 400X200#1/2 | kg | 95.76 | 6.9345 | 664.0477 | [10 empty] | 50% | 332.0239 | 50% | 332.0239 | [9 empty] | 100% | 664.0477
3.4 | COMP.003 | CHAPA BASE 400X400 #5/8" | kg | 239.28 | 7.8783 | 1885.1196 | [10 empty] | 50% | 942.5598 | 50% | 942.5598 | [9 empty] | 100% | 1885.1196
3.5 | COMP. 004 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO-PERFIL DE CHAPA DOBRADA AÇO ASTM 1010 CAIXA U ENRIJECIDO 2X(100X50X17 #3mm) | kg | 387.6 | 12.3179 | 4774.4103 | [10 empty] | 50% | 2387.2051 | 50% | 2387.2051 | [9 empty] | 100% | 4774.4103
3.6 | COMP.005 | CHAPA DE APOIO 150X150#1/2" | kg | 54 | 6.9321 | 374.3334 | [10 empty] | 50% | 187.1667 | 50% | 187.1667 | [9 empty] | 100% | 374.3334
3.7 | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO- União com as chapas de aço. | m | 19.2 | 128.59 | 2468.928 | [10 empty] | 50% | 1234.464 | 50% | 1234.464 | [9 empty] | 100% | 2468.928
3.8 | 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 24 | 5.02 | 120.48 | [10 empty] | 50% | 60.24 | 50% | 60.24 | [9 empty] | 100% | 120.48
3.9 | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM- SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE. | m² | 5 | 172.9 | 864.5 | [10 empty] | 50% | 432.25 | 50% | 432.25 | [9 empty] | 100% | 864.5
3.10 | COMP.006 | GRAUTEAMENTO DA CHAPA DE LIGAÇÃO | kg | 120 | 10.1927 | 1223.1264 | [12 empty] | 100% | 1223.1264 | [9 empty] | 100% | 1223.1264
3.11 | Cotação de Mercado | CHUMBADORES BARRA ROSCADA D= 1"- 200mm | unid. | 24 | 10.2 | 244.8 | [10 empty] | 50% | 122.4 | 50% | 122.4 | [9 empty] | 100% | 244.8
3.12 | 11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | unid. | 24 | 2.24 | 53.76 | [12 empty] | 100% | 53.76 | [9 empty] | 100% | 53.76
3.13 | 4004 | PRANCHA DE MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | m³ | 0.192 | 1325 | 254.4 | [12 empty] | 100% | 254.4 | [9 empty] | 100% | 254.4
3.14 | Cotação de Mercado | MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA- 4 TON- Dois estágios | unid. | 12 | 280.58 | 3366.96 | [12 empty] | 100% | 3366.96 | [9 empty] | 100% | 3366.96
4 |  | DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDAS E INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS. |  |  |  |  | DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDAS E INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS.
4.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 191.78 | 2.22 | 425.7516 |  |  |  |  | 100% | 425.7516 | [17 empty] | 100% | 425.7516
4.2 | 94207 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (76 TELHAS) IGUAIS ÀS EXISTENTES (ETHERMAX 6mm ). | m² | 191.78 | 30.48 | 5845.4544 | [16 empty] | 100% | 5845.4544 | [5 empty] | 100% | 5845.4544
4.3 | 97625 | DEMOLIÇÃODA PLATIBANDA EXISTENTE (DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017) | m³ | 67.6 | 36.08 | 2439.008 |  |  |  |  | 50% | 1219.504 | 50% | 1219.504 | [15 empty] | 100% | 2439.008
4.4 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS (CINTA E PILARETES DA PLATIBANDA) EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 7.2 | 168.68 | 1214.496 |  |  |  |  | 50% | 607.248 | 50% | 607.248 | [15 empty] | 100% | 1214.496
4.5 | COMP. 012 | PLACA CIMENTÍCIA 120X240 #10MM -Eterplac Standard OU EQUIVALENTE. 117 PEÇAS. | m² | 336.96 | 46.2784 | 15593.9735 | [14 empty] | 50% | 7796.9868 | 50% | 7796.9868 | [5 empty] | 100% | 15593.9735
4.6 | 74121/001 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | m | 280.8 | 18.21 | 5113.368 | [14 empty] | 50% | 2556.684 | 50% | 2556.684 | [5 empty] | 100% | 5113.368
4.7 | COMP.008 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 100X50#2,65MM | kg | 1150.92 | 6.0115 | 6918.7519 | [14 empty] | 50% | 3459.3759 | 50% | 3459.3759 | [5 empty] | 100% | 6918.7519
4.8 | COMP.009 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 93x40 #2,65MM | kg | 1206 | 6.6455 | 8014.4851 | [14 empty] | 50% | 4007.2425 | 50% | 4007.2425 | [5 empty] | 100% | 8014.4851
4.9 | COMP.010 | PERFILL DE CHAPA DOBRADA CANTONEIRA AÇO USI SAC 300, 40X40 #2,65MM | kg | 173.4 | 6.6915 | 1160.3061 | [14 empty] | 50% | 580.1531 | 50% | 580.1531 | [5 empty] | 100% | 1160.3061
4.10 | COMP.011 | CHAPA #3/16" PARA APOIO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS | kg | 74.8 | 6.4185 | 480.1038 | [14 empty] | 50% | 240.0519 | 50% | 240.0519 | [5 empty] | 100% | 480.1038
4.11 | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8"", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 140 | 1.26 | 176.4 | [14 empty] | 50% | 88.2 | 50% | 88.2 | [5 empty] | 100% | 176.4
4.12 | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM- SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE. | m² | 5 | 172.9 | 864.5 | [14 empty] | 50% | 432.25 | 50% | 432.25 | [5 empty] | 100% | 864.5
4.13 | 40552-Adaptada | PARAFUSO AUTO ATARRACHATE D=8MM INOX | cento | 5 | 24.89 | 124.45 | [14 empty] | 50% | 62.225 | 50% | 62.225 | [5 empty] | 100% | 124.45
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS
5.2 | DRE-CAN-030/SETOP-MG | RECOMPOSIÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM CONFORME A EXISTENTE. | m | 28.3 | 98.87 | 2798.021 | [14 empty] | 50% | 1399.0105 | 50% | 1399.0105 | [5 empty] | 100% | 2798.021
5.3 | 73922/001 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO EXISTENTE EM CONCRETO. | m² | 96.22 | 45.01 | 4330.8622 | [14 empty] | 50% | 2165.4311 | 50% | 2165.4311 | [5 empty] | 100% | 4330.8622
5.4 | 94263 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO | m | 56.6 | 20.59 | 1165.394 | [14 empty] | 50% | 582.697 | 50% | 582.697 | [5 empty] | 100% | 1165.394
5.5 | PIS-LAD-020/SETOP-MG | RECOMPOSIÇÃO DE PISO TÁTIL(CONFORME O EXISTENTE) | m² | 1.5 | 61.95 | 92.925 | [16 empty] | 100% | 92.925 | [5 empty] | 100% | 92.925
5.6 | 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | 96.22 | 16.28 | 1566.4616 | [18 empty] | 100% | 1566.4616 |  |  |  | 100% | 1566.4616
5.7 | 74145/001 | PINTURA DOS PILARES e CHAPAS METALICAS-PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIM IDO). | m² | 33.4 | 15.09 | 504.006 | [16 empty] | 100% | 504.006 | [5 empty] | 100% | 504.006
5.8 | 88423 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PILARES,PAREDES TÉRREAS E TETO, COR EXISTENTE- EXTERNA | m² | 814.5 | 14.59 | 11883.555 | [16 empty] | 50% | 5941.7775 | 50% | 5941.7775 |  |  |  | 100% | 11883.555
5.9 | 88423 | PINTURA DE PLATIBANDA- INTERNA E EXTERNA- NA COR EXISTENTE-APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | m² | 301.02 | 14.59 | 4391.8818 | [16 empty] | 50% | 2195.9409 | 50% | 2195.9409 |  |  |  | 100% | 4391.8818
6 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | PAISAGISMO
6+1 | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM( PRÓXIMO A FACHADA PRINCIPAL). | unid. | 10 | 58.71 | 587.1 | [16 empty] | 100% | 587.1 | [5 empty] | 100% | 587.1
6.2 | 74236/001 | REPLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS EM ÁREAS AFETADAS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS(ÁREA PROXIMA A FACHADA PRINCIPAL) | m² | 195 | 10.43 | 2033.85 | [16 empty] | 50% | 1016.925 | 50% | 1016.925 |  |  |  | 100% | 2033.85
7 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | LIMPEZA
7.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL- Considerando a área1 (28,2mx9m )+ área2 (28,2mx9m)+ área3 (39,3mx6m)+área4 (39,3m+6m). | m² | 980 | 2.11 | 2067.8 | [18 empty] | 100% | 2067.8 |  |  |  | 100% | 2067.8
8 |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 177399.3429 | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4 |  | SEMANA 5 |  | SEMANA 6 |  | SEMANA 7 |  | SEMANA 8 |  | SEMANA 9 |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | TOTAL ACUMULADO FINAL
[7 empty] | 11264.5932 |  | 7430.4014 |  | 9535.3538 |  | 7308.2066 |  | 7660.2094 |  | 17529.3364 |  | 23904.4507 |  | 30290.3452 |  | 42164.9634 |  | 20311.4828 |  |  |  |  | CUSTO | 177399.3429
9 |  | BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS | 20.49% |  |  | 36349.1254 | 1ª MEDIÇÃO |  |  |  | CUSTO DIRETO |  | 35538.5551 |  | 2ª MEDIÇÃO |  |  |  | CUSTO DIRETO |  | 79384.3417 |  | 3ª MEDIÇÃO |  |  |  | CUSTO DIRETO |  | 62476.4462 | BDI | 36349.1254
[7 empty] | Prazo: 4 semanas (28 dd corridos) |  |  |  | BDI | 20.49% | 7281.8499 |  | Prazo: 4 semanas (28 dd corridos) |  |  |  | BDI | 20.49% | 16265.8516 |  | Prazo: 2 semanas (14 dd corridos) |  |  |  | BDI | 20.49% | 12801.4238 | VALOR | 213748.4683
10 |  | PREÇO TOTAL ESTIMADO |  |  |  | 213748.4683 | % Físico |  |  |  | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 42820.405 |  | % Físico |  |  |  | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 95650.1933 |  | % Físico |  |  |  | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 75277.87 | TOTAL DAS FATURAS | 213748.4683
[7 empty] | 1a med. | 20.03% | [6 empty] | 2a med. | 44.75% | [6 empty] | 3a med. | 35.22%
[7 empty] | acumulado | 20.03% |  |  | VALOR DA FATURA |  | 42820.405 |  | acumulado | 64.78% |  |  | VALOR DA FATURA |  | 95650.1933 |  | acumulado | 100% |  |  | VALOR DA FATURA |  | 75277.87

## BDI
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
PLANILHA 2: COMPOSIÇÃO DE BDI
BDI aplicável às Obras e Serviços - Adaptado Acórdão nº 2.622/2013 TCU |  |  | ADOTADO | TCU MINIMO | TCU MAXIMO
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4.25% | 3% | 5.5%
| A.2 | Garantia | 0.45% | 0.4% | 0.5%
| A.3 | Seguro | 0.45% | 0.4% | 0.5%
| A.4 | Risco | 1.12% | 0.97% | 1.27%
|  | Total do grupo A | 6.27% | 4.77% | 7.77%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.56% | 6.16% | 8.96%
|  | Total do grupo B | 7.56% | 6.16% | 8.96%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3% | 3% | 3%
| C.3 | ISSQN (item 7.02 Decreto Nº 25.508/05 ART. 38, I e II, 62 e 64 do RISSQN/DF) | 2% | 2% | 2%
|  | Total do grupo C | 5.65% | 5.65% | 5.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 0.99% | 0.59% | 1.39%
|  | Total do grupo D | 0.99% | 0.59% | 1.39%
SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TELHADO DO GALPÃO DA SETRA |  |  | ADOTADO | TCU MINIMO | TCU MAXIMO
BDI = |  |  | 20.49% | 17.18% | 23.79%
onde,
AC | taxa de rateio da administração central |  | 4.25% | 3% | 5.5%
DF | taxas de despesas financeiras |  | 0.99% | 0.59% | 1.39%
R | taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento |  | 2.02% | 1.77% | 2.27%
L | taxa de lucro |  | 7.56% | 6.16% | 8.96%
I | taxa de tributos (COFINS[3,00%], PIS[0,65%], ISS[2%]) |  | 5.65% | 5.65% | 5.65%
Fórmula para o cálculo do B.D.I.
Brasília, 08 de FEVEREIRO de 2018
RENATO WILLIAN BRUNO
Analista Judiciário - Apoio Especializado - Mat 1998
Engenheiro Civil - CREA 70896/D-PR
SEMAR/CSEG/SAO

## Curva ABC
SERVIÇOS | VALOR | Acumulado | CLASSIFICAÇÃO | Categoria | Percentual | Qtde. | Valor | Total
DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDAS E INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS. | 58282.2762 | 27.16% | A | A | 20% | 2 | 112762.4137 | 112762.4137
SERVIÇOS PREELIMINARES E PROJETOS | 54480.1375 | 52.56% | A | B | 30% | 3.5 | 78130.3268 | 190892.7405
ESTRUTURA DE REFORÇO- PILARES E ESCORAS DE AÇO DA ESTRUTURA DAS MARQUISES. | 45110.7879 | 73.58% | B | C | 50% | 7 | 23664.5465 | 214557.287
SERVIÇOS FINAIS | 33019.5389 | 88.97% | B
FUNDAÇÕES PARA OS NOVOS PILARES | 18015.0717 | 97.37% | C
PAISAGISMO | 3157.9827 | 98.84% | C
LIMPEZA | 2491.4922 | 100% | C

## %Acumulado
Item | Referência de Custo | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | CUSTO/BDI | % | % ACUMULADO
3.2 | COMP.001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO PILARES-PERFIL DE CHAPA DOBRADA CAIXA U ENRIJECIDO AÇO USI SAC 300, 2X200X100X17 #3/16"-0,476 CM | kg | 1164 | 16.8719 | 19638.9382 | 23662.9566 | 11.37% | 11.37%
4.5 | COMP. 012 | PLACA CIMENTÍCIA 120X240 #10MM -Eterplac Standard OU EQUIVALENTE. 117 PEÇAS. | m² | 336.96 | 48.2578 | 16260.9353 | 19592.801 | 9.414% | 20.78%
5.8 | 88423 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PILARES,PAREDES TÉRREAS E TETO, COR EXISTENTE- EXTERNA | m² | 814.5 | 13.63 | 11101.635 | 13376.36 | 6.427% | 27.21%
4.8 | COMP.009 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 93x40 #2,65MM | kg | 1206 | 6.6431 | 8011.5907 | 9653.1656 | 4.638% | 31.85%
4.7 | COMP.008 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 100X50#2,65MM | kg | 1150.92 | 6.0091 | 6915.9897 | 8333.0759 | 4.004% | 35.85%
1.11 | 74220/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUMES : PROTEÇAO DE PESSOAS E MATERIAIS E ISOLAMENTO DE ÁREAS DE TRABALHO. | m² | 142.34 | 47.99 | 6830.8966 | 8230.5473 | 3.955% | 39.81%
1.16 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (Considerado prazo de execução de 10 semanas: 8h dirárias x5 dias úteis x 10 semanas | h | 400 | 16.78 | 6712 | 8087.2888 | 3.886% | 43.69%
4.2 | 94207 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (76 TELHAS) IGUAIS ÀS EXISTENTES (ETHERMAX 6mm ). | m² | 191.78 | 30.89 | 5924.0842 | 7137.9291 | 3.43% | 47.12%
1.15 | Cotação de Mercado | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS (Considerado volume de entulhos transportado ÷ volume da caçamba de 5m³) | unid. | 23 | 250 | 5750 | 6928.175 | 3.329% | 50.45%
1.7 | Cotação de Mercado | LOCAÇÃO DE ANDAIMES; R$6,00 m²/mês | (m²/mês)x3 meses | 318.4 | 18 | 5731.2 | 6905.5229 | 3.318% | 53.77%
2.4 | 90883/ adaptada | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | m | 96 | 53.0044 | 5088.4267 | 6131.0453 | 2.946% | 56.72%
4.6 | 74121/001 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | m | 280.8 | 17.34 | 4869.072 | 5866.7449 | 2.819% | 59.53%
3.5 | COMP. 004 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO-PERFIL DE CHAPA DOBRADA AÇO ASTM 1010 CAIXA U ENRIJECIDO 2X(100X50X17 #3mm) | kg | 387.6 | 12.3055 | 4769.6196 | 5746.9146 | 2.761% | 62.3%
5.3 | 73922/001 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO EXISTENTE EM CONCRETO. | m² | 96.22 | 45.1 | 4339.522 | 5228.6901 | 2.512% | 64.81%
5.9 | 88423 | PINTURA DE PLATIBANDA- INTERNA E EXTERNA- NA COR EXISTENTE-APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | m² | 301.02 | 13.63 | 4102.9026 | 4943.5873 | 2.375% | 67.18%
1.9 | 97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | m² | 27.2 | 144.75 | 3937.2 | 4743.9323 | 2.279% | 69.46%
1.12 | 85424 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, PARA PROTEÇÃO: DEMARCAÇÃO DO PERÍMETRO DE SEGURANÇA DA ÁREA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTRUAL E DELIMITAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. | m² | 135.87 | 21.52 | 2923.9224 | 3523.0341 | 1.693% | 71.16%
5.2 | DRE-CAN-030/SETOP-MG | RECOMPOSIÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM CONFORME A EXISTENTE. | m | 28.3 | 98.87 | 2798.021 | 3371.3355 | 1.62% | 72.78%
3.7 | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO- União com as chapas de aço. | m | 19.2 | 127.66 | 2451.072 | 2953.2967 | 1.419% | 74.19%
2.6 | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06 | m² | 19.8 | 122.06 | 2416.788 | 2911.9879 | 1.399% | 75.59%
1.8 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m | 177.4 | 13.26 | 2352.324 | 2834.3152 | 1.362% | 76.96%
4.3 | 97625 | DEMOLIÇÃODA PLATIBANDA EXISTENTE (DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017) | m³ | 60.84 | 35.13 | 2137.3092 | 2575.2439 | 1.237% | 78.19%
1.4 | 74209/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00m X 2,0m)- COM IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO DA 18ª Z.E. CONFORME ANEXO. | m² | 6 | 348.98 | 2093.88 | 2522.916 | 1.212% | 79.41%
7.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL- Considerando a área1 (28,2mx9m )+ área2 (28,2mx9m)+ área3 (39,3mx6m)+área4 (39,3mx6m). | m² | 980 | 2.11 | 2067.8 | 2491.4922 | 1.197% | 80.6%
6.2 | 74236/001 | REPLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS EM ÁREAS AFETADAS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS(ÁREA PROXIMA A FACHADA PRINCIPAL) | m² | 195 | 10.43 | 2033.85 | 2450.5859 | 1.177% | 81.78%
3.4 | COMP.003 | CHAPA BASE 400X400 #5/8" | kg | 239.28 | 7.8669 | 1882.3847 | 2268.0853 | 1.09% | 82.87%
2.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO E ESTACAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 232 | 7.67 | 1779.44 | 2144.0473 | 1.03% | 83.9%
1.14 | 72897 | TRANSPORTE / CARGA MANUAL DE ENTULHOS | m³ | 103.896 | 16.58 | 1722.5957 | 2075.5555 | 0.9973% | 84.9%
2.1 | 73686 | LOCACAO DA OBRA- FUNDAÇÕES PARA OS PILARES, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 96.22 | 17.57 | 1690.5854 | 2036.9863 | 0.9787% | 85.88%
1.5 | 73847/001+FRETE | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO: INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA + R$ 200,00 FRETE. | mês | 3 | 527.863 | 1583.589 | 1908.0664 | 0.9168% | 86.79%
1.6 | 73847/001+FRETE | ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO: INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA + R$ 200,00 FRETE. | mês | 3 | 527.86 | 1583.58 | 1908.0555 | 0.9168% | 87.71%
5.6 | 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | 96.22 | 15.96 | 1535.6712 | 1850.3302 | 0.8891% | 88.6%
3.1 | COMP.007 | SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DA MARQUISE. | m² | 90.24 | 16.344 | 1474.8826 | 1777.086 | 0.8539% | 89.45%
2.9 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 3 | 446.85 | 1340.55 | 1615.2287 | 0.7761% | 90.23%
4.4 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS (CINTA E PILARETES DA PLATIBANDA) EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 7.2 | 168.42 | 1212.624 | 1461.0907 | 0.702% | 90.93%
3.10 | COMP.006 | GRAUTEAMENTO DA CHAPA DE LIGAÇÃO | kg | 120 | 9.9728 | 1196.7312 | 1441.9414 | 0.6928% | 91.62%
5.4 | 94263 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO | m | 56.6 | 20.57 | 1164.262 | 1402.8193 | 0.674% | 92.3%
4.9 | COMP.010 | PERFILL DE CHAPA DOBRADA CANTONEIRA AÇO USI SAC 300, 40X40 #2,65MM | kg | 173.4 | 6.6891 | 1159.8899 | 1397.5514 | 0.6715% | 92.97%
3.14 | Cotação de Mercado | MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA- 4 TON- Dois estágios | unid. | 12 | 96.24 | 1154.88 | 1391.5149 | 0.6686% | 93.64%
1.3 | 74209/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00m X 1,50m) | m² | 3 | 348.98 | 1046.94 | 1261.458 | 0.6061% | 94.24%
2.2 | DEM-COM-010/SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 4.82 | 177.68 | 856.4176 | 1031.8976 | 0.4958% | 94.74%
3.9 | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM- SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE. | m² | 5 | 161.04 | 805.2 | 970.1855 | 0.4662% | 95.21%
4.12 | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM- SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE. | m² | 5 | 161.04 | 805.2 | 970.1855 | 0.4662% | 95.67%
2.11 | 96544-Adaptada | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 73 | 9.78 | 713.94 | 860.2263 | 0.4133% | 96.09%
3.3 | COMP.002 | CHAPA DE LIGAÇÃO 400X200#1/2 | kg | 95.76 | 6.9219 | 662.8383 | 798.6538 | 0.3837% | 96.47%
1.2 | REL-TEC-150/SETOP-MG | ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS-BUILT: ARQUITETURA, FUNDAÇÕES e DRENAGEM PLUVIAL . | m² | 912.94 | 0.66 | 602.5404 | 726.0009 | 0.3488% | 96.82%
6.1 | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM( PRÓXIMO A FACHADA PRINCIPAL). | unid. | 10 | 59.56 | 595.6 | 717.6384 | 0.3448% | 97.16%
5.7 | 74145/001 | PINTURA DOS PILARES e CHAPAS METALICAS-PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIM IDO). | m² | 33.4 | 14.39 | 480.626 | 579.1063 | 0.2783% | 97.44%
4.10 | COMP.011 | CHAPA #3/16" PARA APOIO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS | kg | 74.8 | 6.4161 | 479.9243 | 578.2608 | 0.2778% | 97.72%
2.5 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 7.06 | 61.48 | 434.0488 | 522.9854 | 0.2513% | 97.97%
4.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 191.78 | 2.21 | 423.8338 | 510.6773 | 0.2454% | 98.22%
2.3 | DEM-MFC-005/SETOP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | m | 56.6 | 6.83 | 386.578 | 465.7878 | 0.2238% | 98.44%
3.6 | COMP.005 | CHAPA DE APOIO 150X150#1/2" | kg | 54 | 6.9219 | 373.781 | 450.3687 | 0.2164% | 98.66%
1.10 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - Com preservação das arvores nativas-(C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) -Considerando área: comprimento da fachadax 4m de largura). | m² | 113.2 | 3.29 | 372.428 | 448.7385 | 0.2156% | 98.87%
1.13 | 3777 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, E=150 MICREA PARA A PROTEÇÃO DA COBERTURA DURANTE A EXECUÇÃO DA NOVA PLATIBANDA. | m² | 258.8 | 1.05 | 271.74 | 327.4195 | 0.1573% | 99.03%
3.13 | 4004 | PRANCHA DE MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | m³ | 0.192 | 1390 | 266.88 | 321.5637 | 0.1545% | 99.18%
3.11 | Cotação de Mercado | CHUMBADORES BARRA ROSCADA D= 1"- 200mm | unid. | 24 | 10.4 | 249.6 | 300.743 | 0.1445% | 99.33%
1.1 | CREA-DF | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART: EXECUÇÃO DA OBRA. | unid. | 1 | 218.54 | 218.54 | 263.3188 | 0.1265% | 99.45%
4.11 | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8"", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 140 | 1.26 | 176.4 | 212.5444 | 0.1021% | 99.56%
2.13 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 19.8 | 8.35 | 165.33 | 199.2061 | 0.09572% | 99.65%
4.13 | 40552-Adaptada | PARAFUSO AUTO ATARRACHATE D=8MM INOX | cento | 5 | 24.89 | 124.45 | 149.9498 | 0.07205% | 99.72%
3.8 | 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 24 | 5.02 | 120.48 | 145.1664 | 0.06975% | 99.79%
2.12 | 73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE- PARA NIVELAMENTO DAS CABEÇAS DOS BLOCOS | m³ | 0.2 | 475.91 | 95.182 | 114.6848 | 0.0551% | 99.85%
5.5 | PIS-LAD-020/SETOP-MG | RECOMPOSIÇÃO DE PISO TÁTIL(CONFORME O EXISTENTE) | m² | 1.5 | 61.95 | 92.925 | 111.9653 | 0.0538% | 99.9%
2.8 | 94969 | PARA LASTRO -CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 284.52 | 85.356 | 102.8454 | 0.04942% | 99.95%
3.12 | 11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | unid. | 24 | 2.44 | 58.56 | 70.5589 | 0.0339% | 99.99%
2.7 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA LASTRO | m³ | 0.3 | 80.23 | 24.069 | 29.0007 | 0.01393% | 100%
172730.0528
|  |  |  | BDI | 1.2049 | 208122.4406

## Composições
Composição de custo
ESTRUTURA DAS MARQUISES | FONTE | COMP. 001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO PILARES-PERFIL DE CHAPA DOBRADA CAIXA U ENRIJECIDO AÇO USI SAC 300, 2X(200X100X17) #3/16" | KG | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO | Mercado/Gravia | Cotação Mercado | PERFIL DE CHAPA DOBRADA CAIXA U ENRIJECIDO AÇO USI SAC 300, 2(X200X100X17) #3/16" 0,47MM | KG | 1.05 | 11.97 | 12.5685 | Fabricar na GRAVIA
COMPOSICAO | sinapi | 6391 adaptada | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. X2 | M | 0.012 | 128.59 | 3.0862 | x2
COMPOSICAO | sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.86 | 0.7144 |  |  |  | PERFIL C
COMPOSICAO | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.19 | 0.5276 | 1164
[6 empty] | TOTAL | 16.8967 | 19667.7122
ESTRURA | FONTE | COMP.002 | CHAPA DE LIGAÇÃO 400X200#1/2 | KG | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO | sinapi | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 1.05 | 4.95 | 5.1975
COMPOSICAO | sinapi | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,0330000 | 15 | 0.495
COMPOSICAO | sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.86 | 0.7144
COMPOSICAO | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.19 | 0.5276 | 95.76
[6 empty] | TOTAL | 6.9345 | 664.0477
ESTRURA | FONTE | COMP.003 | CHAPA BASE 400X400 #5/8" | KG | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO | sinapi | 1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | 1.05 | 5.85 | 6.1425
COMPOSICAO | sinapi | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,0330000 | 15 | 0.495
COMPOSICAO | sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.83 | 0.7132
COMPOSICAO | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.19 | 0.5276 | 239.28
[6 empty] | TOTAL | 7.8783 | 1885.1196
ESTRUTURA DAS MARQUISE | FONTE | COMP. 004 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO-PERFIL DE CHAPA DOBRADA AÇO ASTM 1010 CAIXA U ENRIJECIDO 2X(100X50X17 #3mm) | KG | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO | Mercado/Gerdau | Cotação Mercado | PERFIL DE CHAPA DOBRADA AÇO ASTM 1010 CAIXA U ENRIJECIDO 2X(100X50X17 #3mm) | KG | 1.05 | 9.08 | 9.534 | cotação Gerdau
COMPOSICAO | sinapi | 6391 adaptada | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 0.012 | 128.59 | 1.5431 |  |  |  | 5.3939
COMPOSICAO | sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.83 | 0.7132
COMPOSICAO | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.19 | 0.5276 | 387.6
[6 empty] | TOTAL | 12.3179 | 4774.4103
CHAPA DE APOIO | FONTE | COMP.005 | CHAPA DE APOIO 150X150#1/2" | KG | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO | sinapi | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 1.05 | 4.95 | 5.1975
COMPOSICAO | sinapi | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,0330000 | 15 | 0.495
COMPOSICAO | sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.83 | 0.7132
COMPOSICAO | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.16 | 0.5264 | 54
[6 empty] | TOTAL | 6.9321 | 374.3334
COLAGEM PARA FIXAÇÃO DE PARABOLT. | FONTE | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM. | M² | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO | sinapi | 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 3,2000000 | 41.59 | 133.088
COMPOSICAO | sinapi | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 21.86 | 21.86
COMPOSICAO | sinapi | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 17.96 | 17.96 | 2.88
[6 empty] | TOTAL | 172.908 | 497.975
TOPOGRAFO PARA NIVELAMENTO | FONTE | COMP.007 | SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DA MARQUISE. | M2 | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO | sinapi | 7247 | LOCACAOO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | 0,1000000 | 2.27 | 0.227
INSUMO | sinapi | 7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | 0,1000000 | 2.27 | 0.227
COMPOSICAO | sinapi | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6000000 | 9.88 | 5.928
COMPOSICAO | sinapi | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6000000 | 16.64 | 9.984
[6 empty] | TOTAL | 16.366
GRAUTE | FONTE | COMP.006 | GRAUTEAMENTO DA CHAPA DE LIGAÇÃO | KG | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO | sinapi | 134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 1,4640000 | 1.48 | 2.1667
COMPOSICAO | sinapi | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 17.96 | 5.388
COMPOSICAO | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2000000 | 13.19 | 2.638 | 120
[6 empty] | TOTAL | 10.1927 | 1223.1264
INSTALAÇÃO PLACA CIMENT. | FONTE | COMP.012 | PLACA CIMENTÍCIA 10MM | m² | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
Composição | sinapi | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5449 | 14.29 | 7.7866 |  | Cotação R$ 100,65,53 a unidade de 120X240 #10MM
Composição | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1362000 | 13.19 | 1.7965 |  | 34.9479 | m²
INSUMO | Mercado/Gravia | Cotação | PLACA CIMENTÍCIA 10MM | m² | 1.05 | 34.9479 | 36.6953
336.96
[6 empty] | TOTAL | 46.2784 | 15593.9735
ESTRUTURA DA PLACA CIMENTÍCIA | FONTE | COMP. 008 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" 100X50 #2,65 | KG | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO | Mercado/Gerdau | Cotação Mercado | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 100X50#2,65MM | KG | 1.05 | 4.5424 | 4.7695 |  | COTAÇÃO GERDAU
COMPOSICAO | sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.86 | 0.7144
COMPOSICAO | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.19 | 0.5276 | 1150
[6 empty] | TOTAL | 6.0115 | 6913.2213
ESTRUTURA DA PLACA CIMENTÍCIA | FONTE | COMP. 009 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" 93X40 #2,65 | KG | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO | Mercado/Gravia | Cotação Mercado | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 93X40#2,65MM | KG | 1.05 | 5.1462 | 5.4035 | Cotação Gravia
COMPOSICAO | sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.86 | 0.7144
COMPOSICAO | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.19 | 0.5276 | 1206
[7 empty] | 6.6455 | 8014.4851
ESTRUTURA DA PLACA CIMENTÍCIA | FONTE | COMP. 010 | PERFIL CHAPA DOBRADA CANTONEIRA 40X40#2,65 | KG | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO | Mercado/Gerdau | Cotação Mercado | PERFILL DE CHAPA DOBRADA CANTONEIRA AÇO USI SAC 300, 40X40 #2,65MM | KG | 1.05 | 5.19 | 5.4495 | COTAÇÃO GERDAU
COMPOSICAO | sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.86 | 0.7144
COMPOSICAO | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.19 | 0.5276 | 173.4
[7 empty] | 6.6915 | 1160.3061
ESTRUTURA DA PLACA CIMENTÍCIA | FONTE | COMP. 011 | PERFIL CHAPA DOBRADA CANTONEIRA 40X40#2,65 | KG | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO | sinapi | 1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | 1.05 | 4.93 | 5.1765
COMPOSICAO | sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.86 | 0.7144
COMPOSICAO | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.19 | 0.5276 | 76
[7 empty] | 6.4185 | 487.806

## Plan5 (hidden)
NBR 6118/2014 | Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
NBR 6122 | Projeto de execução de fundações.
NBR 6123
NBR 6124
NBR 6125
NBR 6126
|  | Ítem | Descrição | Unid. | Coeficiente | Valor unitário | Valor total
|  | 1 | REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA | M |  |  | 173.4
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.45 | 18.76 | 27.202
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.45 | 13.22 | 19.169
|  | cotação | PLACA CIMENTÍCIA 6MM | m² | 1.05 | 45.98 | 48.279
|  | cotação | PARAFUSOS AUTOBROCANTES COM ASAS | unid | 15 | 5.25 | 78.75
|  |  | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,3340000
|  |  | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,4000000
|  |  | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,1000000

## Cotações
Cotações de mercado/Perfis
Atualizado em 06/06/2018
FerragensPinheiro
| Unid. | Custo unit.
PERFIL DOBRADO/CORTADO # 1/2 | R$/kg | 7.44
PERFIL DOBRADO/CORTADO # 5/8 | R$/kg | 7.44
PERFIL DOBRADO/CORTADO SAC # 11 | R$/kg | 6.12
PERFIL DOBRADO/CORTADO SAC # 12 | R$/kg | 6.12
PERFIL DOBRADO/CORTADO SAC # 3/16 | R$/kg | 6.12
PERFIL U SIMPLES-COR 100X50 # 12 X 6000MM-23,50KG. | barra | 110.73 | 4.7119
PLACA CIMENTICIA-10MM-2,40X1,20MT-ETERNIT- 49KG | Unid. | 116.34
Atualizado em 07/06/2018
Gerdau
| Unid. | Custo unit.
PERFIL LQUS 100X50X2,65X6000 | R$/kg | 4.5424
TB LQ NBR6591/8261 40X40X2,65X6000 | R$/kg | 5.1948
CHAPA LQ A36 4,75x1200x3000 | R$/kg | 4.6567
PERFIL LQUS 100X50X2,65X6000 | R$/kg | 4.5424
PERFIL LQUE A36 100X50X17X3X6000 | R$/kg | 4.5424
Atualizado em 07/06/2018
Gravia
| Unid. | Custo unit.
CHAPA DOBR # 3/16 S/E SAC/COR | R$/kg | 5.985
CHAPA CORT # 1/2 S/E CIVIL | R$/kg | 6.12
CHAPA PLASMA/OXICORT # 5/8 SAC/COR | R$/kg | 9.738
CHAPA DOBR # 11 S/E | R$/kg | 5.634
CHAPA CORT # 1/2 S/E CIVIL | R$/kg | 6.12
CHUMBADOR 1 700x100 1010/1020 MEC C/ROS | Pç | 25.25 | 7.7037 | kg
PERFIL ENR 100X50X17 # 12 SAC/COR C/6000 | R$/kg | 5.1462
PERFIL SIM 93X40 # 12 SAC/COR | R$/kg | 5.1457
CHAPA DOBR # 12 S/E SAC/COR | R$/kg | 5.985
CHAPA CORT # 3/16 S/E SAC/COR | R$/kg | 5.292
PARABOLT C/ PORCA+ARR 3 3/4 X 3/8 PB
PLACA CIMENT 10mm 2,4X1,2m PLUS BRASILIT | Pç | 100.65
CHAPA DOBR # 12 S/E | R$/kg | 5.634
PERFIL SIM 100X50 # 12 | R$/kg | 4.8544
PERFIL SIM 93X40 # 12 | R$/kg | 4.8545

## Referências
PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI. | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
COBE |  | 73970/1 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | UNID
INSUMO |  | 4774 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 | KG | 1.05
COMPOSICAO |  | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 0.006
COMPOSICAO |  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12
COMPOSICAO |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12
COBE |  | 73970/2 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG
INSUMO |  | 4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | KG | 1.05
COMPOSICAO |  | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 0.006
COMPOSICAO |  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04
COMPOSICAO |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04
Locação de obra com Topografo | FONTE | 73992/1 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | M2 | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
INSUMO |  | 344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 0,0200000 | 11.79 | 0.2358
INSUMO |  | 4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,0400000 | 8.96 | 0.3584
INSUMO |  | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0,0120000 | 9.38 | 0.11256
INSUMO |  | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,2853000 | 17.15 | 4.8929
INSUMO |  | 7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | 0,1000000 | 2.25 | 0.225
INSUMO |  | 7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | 0,1000000 | 2.25 | 0.225
COMPOSICAO |  | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6000000 | 14.45 | 8.67
COMPOSICAO |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1300000 | 17.85 | 2.3205
COMPOSICAO |  | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1000000 | 15.28 | 1.528
COMPOSICAO |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1300000 | 13.18 | 1.7134
[6 empty] | TOTAL | 20.2816

## ORÇ. BASE
ÓRGÃO: |  | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO: |  | OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DA 18ª ZONA ELEITORAL.
LOCAL: |  | LOTE "I" / QI 13 /LAGO SUL - DISTRITO FEDERAL
ANEXO 1 |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Ref: SINAPI Fev/2018. - PCI.817.01
SETOP / Jan/2018 - Des.
Item | Referência de Custo | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
1
1.1 |  | SERVIÇOS PREELIMINARES E PROJETOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL SEM BDI.
1.1.1 | CREA-DF | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART: EXECUÇÃO DA OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS-BUILT DE ARQUITETURA, FUNDAÇÕES E DRENAGEM PLUVIAL. | unid. | 1 | 218.54 | 218.54
1.1.2 | REL-TEC-150/SETOP-MG | ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS-BUILT: ARQUITETURA, FUNDAÇÕES e DRENAGEM PLUVIAL . | m² | 912.94 | 1.98 | 1807.6212
1.1.3 | 74209/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00m X 1,50m) | m² | 3 | 348.3 | 1044.9
| 74209/002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00m X 2,0m)- PARA IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO CONFORME ANEXO. | m² | 6 | 348.3 | 2089.8
1.1.4 | 73847/001+FRETE | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO: INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 3 | 638.28 | 1914.84
1.1.5 | 73847/001+FRETE | ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO: INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLUINDO TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 3 | 638.28 | 1914.84
1.1.6 | Cotação de Mercado | LOCAÇÃO DE ANDAIMES POR 3 MESES | m²/mês | 267.2 | 22.5 | 6012 | Ver orçamento
1.1.7 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 432 | 11.92 | 5149.44 |  | 216
1.1.8 | 97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 (DUAS VEZES) | m² | 51.2 | 123.18 | 6306.816
| 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 169.2 | 3.29 | 556.668 |  | 28,2x6m fachada principal.
1.1.9 | 74220/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUMES : PROTEÇAO DE PESSOAS E MATERIAIS E ISOLAMENTO DE ÁREAS DE TRABALHO. | m² | 148.5 | 47.69 | 7081.965
1.1.10 | 85424 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, PARA PROTEÇÃO: DEMARCAÇÃO DO PERÍMETRO DE SEGURANÇA DA ÁREA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTRUAL E DELIMITAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. | m² | 150 | 19.72 | 2958
1.1.11 | 3777 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS PARA A PROTEÇÃO DA COBERTURA DURANTE A EXECUÇÃO DA NOVA PLATIBANDA. | m² | 337.5 | 1.17 | 394.875 |  | 337.5
1.1.12 | 72897 | TRANSPORTE / CARGA MANUAL DE ENTULHOS | m³ | 83.46 | 16.5 | 1377.09 |  |  | demolição de concret=1,74 m³; escavação de fundação=6,8m³; Escavação manual dos blocos=7,06m³; demolição da platibanda=48,6m³ considerando empolamento de 30%.
1.1.13 |  | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS (Considerado volume de entulhos transportado ÷ volume da caçamba de 5m³) | unid. | 24 |  |  |  | 16.692
1.1.14 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (Considerado prazo de execução de 12 semanas: 8h dirárias x15 dias úteis/semana x 12 semanas = | h | 480 | 16.78 | 8054.4 |  | 480
[5 empty] | Total | 46881.7952
SERVIÇOS PREPARATÓRIOS, REGULARIZAÇÃO E PROJETOS
1.1.19 |  | FUNDAÇÕES | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL SEM BDI.
1.1.20 | 73992/1 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 90.24 | 20.28 | 1830.0672 |  | 90.56 | 4.811
1.1.21 | 73616 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 4.82 | 194.67 | 938.3094 |  | Data dez/2018 | 1.7388
1.1.22 | 90883 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | m | 96 | 60.74 | 5831.04
1.1.23 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 7.06 | 61.57 | 434.6842 |  |  | 2.016 | 5.04 | 7.056 | Acrescentar 20cm
1.1.24 | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06 | m² | 19.8 | 116.04 | 2297.592 |  |  | 19.8
1.1.25 | 1527 | PARA ESTACAS- CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 6.8 | 286.57 | 1948.676 |  |  | 6.7824
1.1.26 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA LASTRO | m³ | 0.3 | 80.23 | 24.069 |  |  | 0.3
1.1.27 | 94969 | PARA LASTRO -CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.7 | 283.06 | 198.142 |  |  | 0.3
1.1.28 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 3 | 443.8 | 1331.4 |  |  | 3
1.1.29 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO E ESTACAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 232 | 7.3 | 1693.6
1.1.30 | 96544-Adaptada | ARMAÇÃO DE BLOCO E ESTACAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 KG AS 9,42 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 73 | 9.42 | 687.66
1.1.31 | 73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE- PARA NIVELAMENTO DAS CABEÇAS DOS BLOCOS | m³ | 0.2 | 477.6 | 95.52 |  |  | 2
1.1.32 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 19.8 | 7.94 | 157.212 |  |  | 1.65 | 19.8
[5 empty] | Total | 17467.9718
2 |  | ESTRUTURA DE REFORÇO- PILARES E ESCORAS DE AÇO DA ESTRUTURA DAS MARQUISES. | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL SEM BDI.
2.1 | COMP.007 | SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DA MARQUISE. | m² | 96.22 | 19.1 | 1837.802 |  |  | 96.22
2.2 | COMP.001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO PILARES-PERFIL DE CHAPA DOBRADA CAIXA U ENRIJECIDO AÇO USI SAC 300, 2X200X100X17 #3/16"-0,476 CM | kg | 1164 | 16.8967 | 19667.7122 |  | Dobrar o peso | Gravia |  |  | =
2.3 | COMP.002 | CHAPA DE LIGAÇÃO 400X200#1/2 | kg | 95.76 | 6.9345 | 664.0477
2.4 | COMP.003 | CHAPA BASE 400X400 #5/8" | kg | 239.28 | 7.8783 | 1885.1196
2.5 | COMP. 004 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO-PERFIL DE CHAPA DOBRADA AÇO ASTM 1010 CAIXA U ENRIJECIDO 2X(100X50X17 #3mm) | kg | 387.6 | 12.3179 | 4774.4103 |  | Gravia
2.6 | COMP.005 | CHAPA DE APOIO 150X150#1/2" | kg | 54 | 6.9321 | 374.3334
2.7 | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO | m | 19.2 | 131.61 | 2526.912 |  |  | 19.2 | m |  |  |  |  | 0.635
2.8 | 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 24 | 5.46 | 131.04 | [8 empty] | 0.9525
2.9 | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM- SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE. | m² | 5 | 163.3 | 816.5 |  | Sikadur® Epóxi | Consumo: Adesivo Epóxi (A+B) : 2,0 kg/m² por mm de espessura | [5 empty] | 0.79375
2.10 | COMP.006 | GRAUTEAMENTO DA CHAPA DE LIGAÇÃO | kg | 120 | 29.47 | 3536.4
2.11 | Cotação de Mercado | CHUMBADORES BARRA ROSCADA D= 1"- 200mm | unid. | 24 | 10.4 | 249.6 |  | Cotação | Vulção da borracha |  | 3351-3322 | 52,00 R$/m |  | 10.4
2.12 | 11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | unid. | 24 | 2.44 | 58.56
2.13 | 4004 | PRANCHA DE MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | m³ | 0.192 | 1350 | 259.2
2.14 | Cotação de Mercado | MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA- 4 TON | unid. | 12 | 96.24 | 1154.88 |  | Nowak.com.br
[5 empty] | Total | 37936.5173 | [6 empty] | 0.192 | 211.2
3 |  | PLATIBANDAS EM PLACAS CIMENTÍCIAS. | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL SEM BDI. | [10 empty] | 169.2
3.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 191.78 | 2.06 | 395.0668 |  | Ver Renato |  |  |  |  | 2,44x1,1 | 2.684
3.2 | 94207 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (30 TELHAS) IGUAIS ÀS EXISTENTES (ETHERMAX 6mm ). | m² | 191.78 | 30.55 | 5858.879 | [8 empty] | Volume das platibandas | Telhas m²
3.3 | 97625 | DEMOLIÇÃODA PLATIBANDA EXISTENTE (DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017) | m³ | 60.84 | 36.02 | 2191.4568 |  |  |  | L1 | 39.3 | FACHADA MAIOR |  | 2.5 | 35.37 | 191.784 |  | Demolição de cintas e pilarestes
3.4 | Cotação de Mercado | PLACA CIMENTÍCIA 120X240 #10MM -Eterplac Standard OU EQUIVALENTE. | unid. | 117 | 99.53 | 11645.01 | Rever cotação | PINHEIRO SAI- R$ 99,53- 1,2x2,40 | sinapi-1,2x3,0 | L2 | 28.3 | FACHADA MENOR |  | 2.5 | 25.47 |  |  | 6.76
3.5 |  | Tratamento de junta das placas cimenticias | ? | ? | ? | ?
3.6 | COMP.008 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 100X50#2,65MM | kg | 1150.92 | 6.0115 | 6918.7519 | [5 empty] | ESPESSURA |  | 0.18
3.7 | COMP.009 | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 93x40 #2,65MM | kg | 1206 | 6.6455 | 8014.4851 | [8 empty] | 60.84 | 191.784
3.8 | COMP.010 | PERFILL DE CHAPA DOBRADA CANTONEIRA AÇO USI SAC 300, 40X40 #2,65MM | kg | 173.4 | 6.6915 | 1160.3061 |  | Cotação GERDAU
3.9 | COMP.011 | CHAPA #3/16" PARA APOIO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS | kg | 74.8 | 6.4185 | 480.1038
3.10 | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8"", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 140 | 1.38 | 193.2 | [7 empty] | A1 | 196.5
3.11 | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM- SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE. | m² | 5 | 163.3 | 816.5 | [7 empty] | A2 | 141.5
3.12 | 40839-Adaptada | PARAFUSO AUTO ATARRACHATE D=8MM INOX | cento | 5 | 27.05 | 135.25
[11 empty] | 2.05 |  |  |  | 338 | 19762.86
[5 empty] | Total | 37809.0094 |  |  |  |  | 0.1875
4 |  | SERVIÇOS FINAIS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL SEM BDI. | [7 empty] | 37.4286
4.1 | DRE-CAN-030 | RECOMPOSIÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM CONFORME A EXISTENTE. | m | 28.3 | 98.87 | 2798.021 |  | 8.4 | SETOP/MG
4.2 | 73922/001 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO EXISTENTE EM CONCRETO. | m² | 96.22 | 44.99 | 4328.9378
4.3 | 94263 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO | m | 56.6 | 20.04 | 1134.264 |  | 16.8
4.4 | PIS-LAD-020 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO TÁTIL(CONFORME O EXISTENTE) | m² | 1.5 | 61.95 | 92.925 |  | SETOP/MG-Jan/2018
4.5 | 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | 96.22 | 15.9 | 1529.898 | [10 empty] | 7.075
4.6 | 74145/001 | PINTURA DOS PILARES e CHAPAS METALICAS-PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIM IDO). | m² | 33.4 | 14.38 | 480.292 |  | 20.496
4.7 | 88423 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PILARES,PAREDES TÉRREAS E TETO, COR EXISTENTE- EXTERNA | m² | 814.5 | 13.36 | 10881.72 |  | 814.5
4.8 | 88423 | PINTURA DE PLATIBANDA- INTERNA E EXTERNA- NA COR EXISTENTE-APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | m² | 301.02 | 13.36 | 4021.6272 |  |  |  | p | chapa | chapa | chapa | total
| 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM( PRÓXIMO A FACHADA PRINCIPAL). | unid. | 6 | 56.53 | 339.18
| 74236/001 | REPLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS EM ÁREAS AFETADAS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS(ÁREA PROXIMA A FACHADA PRINCIPAL) | m² | 195 | 10.67 | 2080.65
4.9 | 9537 | LIMPEZA FINAL (Considerado a limpeza da área externa pavimentada e 50% da área verde que passará por intervenções ou será ocupada pelo canteiro de obras) | m² | 980 | 2.11 | 2067.8 |  |  | Área de Pintura metálica | 30.336 | 1.92 | 0.96 | 0.18288 | 33.3989
[9 empty] | Área de platibanda INTER E EXT. | 143.82 | 157.2 | 301.02
[5 empty] | Total | 29755.315
169850.6087
204652.9984