## ANEXO 2 - CFF
ANEXO 2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[6 empty] | FÍSICO | R$ | FÍSICO | R$ | FÍSICO | R$ | FÍSICO | R$
GRUPO | ITEM | EDIFICAÇÃO | ÁREA (m²) | Preço Unitário R$/m² | Preço Total | Elaboração do Proj Arq e Submissão em Consulta Prévia no CBMDF |  | Aprovação do Proj Arq e Submissão em Consulta Prévia no CBMDF |  | Elaboração do Proj Contra Incêndio e Submissão para análise do CBMDF |  | Aprovação do Proj Contra Incêndio pelo CBMDF
[6 empty] | 60 dias |  | 60 dias |  | 60 dias |  | 60 dias
I | 1 | ED. SEDE E ANEXO | 22225.34 | 3.36 | 74677.1424 |  |  |  |  | 60% | 44806.2854 | 40% | 29870.857
II | 2 | GALPÃO DE TRANSPORTES | 2026.7 | 5.54 | 11227.918 | 30% | 3368.3754 | 20% | 2245.5836 | 30% | 3368.3754 | 20% | 2245.5836
| 3 | GALPÃO DE URNAS | 2026.7 | 5.54 | 11227.918 | 30% | 3368.3754 | 20% | 2245.5836 | 30% | 3368.3754 | 20% | 2245.5836
| 4 | GALPÃO DE TAGUATINGA | 1980 | 5.54 | 10969.2 | 30% | 3290.76 | 20% | 2193.84 | 30% | 3290.76 | 20% | 2193.84
| 5 | GALPÃO DO GAMA - ARQ CENTRAL | 1054.95 | 5.54 | 5844.423 | 30% | 1753.3269 | 20% | 1168.8846 | 30% | 1753.3269 | 20% | 1168.8846
TOTAL |  |  |  |  | 113946.6014 |  | 11780.8377 |  | 7853.8918 |  | 56587.1231 |  | 37724.7488
Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2023
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL