## Resumo do Orçamento
Obra
INSUMOS E SERVIÇOS REV00 SISTEMA 01 CAE TRE-DF Planilha Orçamentária de Instalações do Sistema de Climatização - NÃO DESONERADO
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  | Total | Peso (%)
1 | Administração Local
1.1 | Gerenciamento de Obra
1.2 | Canteiro de Obras
2 | Ar Condicionado
2.1 | Fornecimento de Equipamentos
2.2 | Serviços de Instalação
2.3 | Renovação de Ar
2.4 | Exaustão
2.5 | Rede de Dreno
2.6 | Automação
2.7 | Rede Frigorígena
3 | Obras Civis
4 | Instalações Elétricas
4.1 | Quadros Elétricos
4.2 | Cabeamento e Infraestrutura Elétrica
5 | Limpeza Final da Obra
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## Orçamento Sintético
Obra
INSUMOS E SERVIÇOS REV00 SISTEMA 01 CAE TRE-DF Planilha Orçamentária de Instalações do Sistema de Climatização - NÃO DESONERADO
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Administração Local
1.1 |  |  | Gerenciamento de Obra
1.1.1 | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400
1.1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4
1.1.3 | 016510 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 | UN | 2
1.1.4 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90
1.2 |  |  | Canteiro de Obras
1.2.1 | 04.014.0095-0 | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 12
1.2.2 | 55.06.30 | EMBASA | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METALICOESES | MxM | 12
1.2.3 | 016500 | SBC | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | m² | 2
1.2.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 90
1.2.5 | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4
1.2.6 | 104154 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1
2 |  |  | Ar Condicionado
2.1 |  |  | Fornecimento de Equipamentos
2.1.1 | 00000016 | Próprio | Unidade Condensadora Mestra de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2) ou Unidade Condensadora Escrava de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2). Condensação a Ar - 380V/3ph - Modular - Família Air 365 VRF. Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 4
2.1.2 | 00000064 | Próprio | Unidade interna tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 11,20 kW e potência de aquecimento de 12,50 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz, ou equivalente técnico. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 11
2.1.3 | 00000069 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 1 via, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCD-1,0FSRE. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 2
2.1.4 | 00000068 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 11
2.1.5 | 00000065 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 4,00 kW e potência de aquecimento de 4,80 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,5FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 20
2.1.6 | 00000067 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 5,60 kW e potência de aquecimento de 6,30 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-2,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 13
2.1.7 | 00000062 | Próprio | E962SNB3 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 6
2.1.8 | 00000007 | Próprio | PCAWRBIZ - Controle Remoto sem fio - Família Set Free - Para Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 64
2.1.9 | 00000011 | Próprio | E162SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 10
2.1.10 | 00000012 | Próprio | E102SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 30
2.1.11 | 00000013 | Próprio | E242SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 9
2.1.12 | 00000014 | Próprio | E302SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 4
2.1.13 | 00000017 | Próprio | Válvula GBC 3/8 | Unidade | 11
2.1.14 | 00000018 | Próprio | Válvula GBC 5/8 | Unidade | 11
2.1.15 | 00000019 | Próprio | Válvula GBC 1/2 | Unidade | 46
2.1.16 | 00000020 | Próprio | Válvula GBC 1/4 | Unidade | 46
2.2 |  |  | Serviços de Instalação
2.2.1 | 4989 | ORSE | Remoção e Remontagem de Difusor de Dutos de Ar-Condicionado | un | 15
2.2.2 | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 10
2.2.3 | 00000078 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Externa, Potência de Refrigeração de até 28 HP MÃO DE OBRA E INSUMOS | Unidade | 4
2.2.4 | 00000079 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 11,20 kW e aquecimento de 12,50 kW | Unidade | 11
2.2.5 | 00000080 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 1 via, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | Unidade | 2
2.2.6 | 00000081 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | Unidade | 11
2.2.7 | 00000082 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 4,0 kW | Unidade | 20
2.2.8 | 00000083 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 5,6 kW | Unidade | 13
2.3 |  |  | Renovação de Ar
2.3.1 | 070927 | SBC | DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 6"" | UN | 42
2.3.2 | 070199 | SBC | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL SEM REGISTO 6""(150MM) | UN | 42
2.3.3 | 070578 | SBC | VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO PINT ELETROST. 500x250mm | UN | 8
2.3.4 | 073803 | SBC | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26 | KG | 689.75
2.3.5 | 070213 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 | UN | 1
2.3.6 | 070254 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CVM 3000 - 220V 2.980M3/H MULTIVAC | UN | 1
2.3.7 | 070557 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | UN | 1
2.3.8 | 070902 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES | UN | 1
2.3.9 | 070655 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6"" 161mm | M | 82
2.4 |  |  | Exaustão
2.4.1 | 073803 | SBC | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26 | KG | 439.1
2.4.2 | 073393 | SBC | COLARINHO SEM REGISTRO BORBOLETA 5"" (125MM) | UN | 37
2.4.3 | 070475 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5"" 131mm | M | 101.5
2.4.4 | 070562 | SBC | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 254 x 254mm | UN | 37
2.4.5 | 070902 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES 3F 380V | UN | 1
2.4.6 | 070605 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 - 220V | UN | 1
2.5 |  |  | Rede de Dreno
2.5.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 343.74
2.6 |  |  | Automação
2.6.1 | 063447 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 726
2.6.2 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 201
2.6.3 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 926
2.6.4 | 8749 | ORSE | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv | m | 926
2.6.5 | 10268 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 24
2.6.6 | 059440 | SBC | SERVIDOR LENOVO ISG ST250V3 INTEL XEON E-2436 6C 16GB 7DCES1 | UN | 1
2.7 |  |  | Rede Frigorígena
2.7.1 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 97.4
2.7.2 | 11779 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 94
2.7.3 | 08.02.063 | FDE | TUBO DE COBRE CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER | M | 7.3
2.7.4 | 11780 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 129.2
2.7.5 | 11781 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 89
2.7.6 | 11782 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 33.7
2.7.7 | 11784 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 35.7
2.7.8 | 11785 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 44
2.7.9 | 056736 | SBC | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 54mm 2"" | M | 13.6
2.7.11 | 11787 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 9.3
2.7.12 | 11783 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 22.2
3 |  |  | Obras Civis
3.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 600
3.2 | 90438 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 25
3.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 5
3.4 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 600
3.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 37.44
3.7 | 100202 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 213
3.8 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 31
3.9 | 98571 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 31
3.10 | 111040 | SBC | GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO | m² | 55.23
3.11 | 111034 | SBC | PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4""+PINT.ESMALTE | m² | 4.41
3.12 | 023652 | SBC | RECONSTRUCAO DE RALO PARA AGUA PLUVIAL 0,9x0,3x0,9m | UN | 2
3.13 | 054046 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | UN | 2
3.14 | 24.03.690 | CPOS/CDHU | Grade para forro eletrofundida, malha 25x100mm, com barra de 25x2mm | m² | 34.74
3.15 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 1
3.16 | 84887 | SINAPI | MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO | UN | 1
3.17 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1
3.18 | 74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1
3.20 | 10.014.0001-A | EMOP | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas L 01 e 02, Perfil I W 6" 152,40 x 84,63 mm, 18,60 kg/m | KG | 383.16
3.21 | 10.014.0001-A | EMOP | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas T 01 a T 06, Perfil I W 4" 101,60 x 67,60 mm, 11,46 kg/m | KG | 402.246
3.22 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 47
3.23 | 180230 | SBC | JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA | m² | 47
3.24 | 10679 | ORSE | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | un | 4
3.25 | 15512 | SIURB | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 1526.18
4 |  |  | Instalações Elétricas
4.1 |  |  | Quadros Elétricos
4.1.1 | 00000086 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DE FORCA PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - QDAR | UNIDADE | 1
4.1.2 | 10326 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | un | 2
4.1.3 | 37.13.900 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 7
4.1.4 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2
4.1.5 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
4.1.6 | 062061 | SBC | SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA Classe II DPS 275 | UN | 8
4.1.7 | 064206 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO | UN | 1
4.1.8 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 58
4.1.9 | 064162 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A CURVA B SCHNEIDER | UN | 6
4.2 |  |  | Cabeamento e Infraestrutura Elétrica
4.2.1 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 150
4.2.3 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1400
4.2.4 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180
4.2.5 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2410
4.2.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9637.5
4.2.7 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20
4.2.8 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 243
4.2.10 | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 76
4.2.10 | 38.22.130 | CPOS/CDHU | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios | M | 60
4.2.16 | 063447 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 279
5 |  |  | Limpeza Final da Obra
5.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 90
5.2 | 99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | m² | 12
5.3 | 99820 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | m² | 250
5.4 | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | m² | 650
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## Orçamento Analítico
Obra
INSUMOS E SERVIÇOS REV00 SISTEMA 01 CAE TRE-DF Planilha Orçamentária de Instalações do Sistema de Climatização - NÃO DESONERADO
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | Administração Local
1.1 |  |  | Gerenciamento de Obra
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00002708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 105.8017 | LS => | 116.5 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.86 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 400 | Preço Total =>
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 0
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 0
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 0
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1960.8872 | LS => | 2159.13 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1235.86 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total =>
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 016510 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 | DESPESAS LEGAIS |  | UN | 1
Insumo | 006005 | SBC | TAXA DE A.R.T CREA (TABELA 8-TAXA REFER.CUSTO OBRA) | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 63.48 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total =>
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 75.1987 | LS => | 82.8 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.57 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 90 | Preço Total =>
1.2 |  |  | Canteiro de Obras
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 04.014.0095-0 | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 4 |  | UN | 1
Insumo | 01999 | EMOP | MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Equipamento |  | H | 0.6 | 3
Insumo | 10962 | EMOP | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCLUS IVE CARREGAM.,TRANSP.E DESCARREGAMENTO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.84 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total =>
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 55.06.30 | EMBASA | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METALICOESES | 5506 |  | MxM | 1
Insumo | H510000003 | EMBASA | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METALICO | Material |  | M/ME | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.42 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total =>
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 016500 | SBC | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | DESPESAS LEGAIS |  | m² | 1
Insumo | 008852 | SBC | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1 | 0
Insumo | 099350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.66 | 0
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.319 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 17.091 | LS => | 18.82 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.85 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total =>
1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.492 | 0
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.735 | 0
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0066 | 0
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0264 | 0
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0061 | 0
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 0
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 0
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 0
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 12.7076 | LS => | 13.99 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.7 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 90 | Preço Total =>
1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1
Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | Material |  | UN | 0.4 | 0
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 0.4 | 0
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0.1 | 0
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0.1 | 0
Insumo | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 491.76 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total =>
1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104154 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.195 | 0
Composição Auxiliar | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto |  | UN | 1 | 0
Composição Auxiliar | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto |  | UN | 1 | 0
Composição Auxiliar | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto |  | M | 6.2 | 0
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 4.9864 | 0
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 4.7442 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 227.1667 | LS => | 250.13 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 255.82 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
2 |  |  | Ar Condicionado
2.1 |  |  | Fornecimento de Equipamentos
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000016 | Próprio | Unidade Condensadora Mestra de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2) ou Unidade Condensadora Escrava de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2). Condensação a Ar - 380V/3ph - Modular - Família Air 365 VRF. Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 62388.98 | 62388.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 9533.03 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total =>
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000064 | Próprio | Unidade interna tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 11,20 kW e potência de aquecimento de 12,50 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz, ou equivalente técnico. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 5017.65 | 5017.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 766.69 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total =>
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | [5 empty] | Total
Insumo | 00000069 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 1 via, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCD-1,0FSRE. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | [5 empty] | 4071
|  |  |  | MO sem LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 622.04
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und |  |  |  | Total
Insumo | 00000068 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento |  | Unidade |  |  |  | 4125.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 630.44 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total =>
2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000065 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 4,00 kW e potência de aquecimento de 4,80 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,5FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 4138.51 | 4138.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 632.36 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total =>
2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000067 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 5,60 kW e potência de aquecimento de 6,30 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-2,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 4393.11 | 4393.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 671.26 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total =>
2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000062 | Próprio | E962SNB3 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 2297.17 | 2297.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 351 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total =>
2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000007 | Próprio | PCAWRBIZ - Controle Remoto sem fio - Família Set Free - Para Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 426.65 | 426.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.19 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 64 | Preço Total =>
2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000011 | Próprio | E162SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 649.29 | 649.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.21 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total =>
2.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000012 | Próprio | E102SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 1490.26 | 1490.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 227.71 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total =>
2.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000013 | Próprio | E242SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 653.75 | 653.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.89 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total =>
2.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000014 | Próprio | E302SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 1524.27 | 1524.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 232.9 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total =>
2.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000017 | Próprio | Válvula GBC 3/8 | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 145.07 | 145.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.16 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total =>
2.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000018 | Próprio | Válvula GBC 5/8 | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 166.82 | 166.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.49 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total =>
2.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000019 | Próprio | Válvula GBC 1/2 | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 160.43 | 160.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.51 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 46 | Preço Total =>
2.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000020 | Próprio | Válvula GBC 1/4 | Equipamento |  | Unidade | 1 |  | 149.75 | 149.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.88 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 46 | Preço Total =>
2.2 |  |  | Serviços de Instalação
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 4989 | ORSE | Remoção e Remontagem de Difusor de Dutos de Ar-Condicionado | Conversão InfoWOrca |  | un | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.2 | 0
Composição Auxiliar | 10605 | ORSE | Encargos Complementares - Montador | Provisórios |  | h | 1.2 | 0
Insumo | 160 | ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça pxd | Serviços |  | peça/dia | 8 | 0
Insumo | 00002437/SINAPI | ORSE | Montador de maquinas (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.2 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.2 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 29.6321 | LS => | 32.63 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.25 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total =>
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 89270 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 89271 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.2333 | LS => | 10.17 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.4 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total =>
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000078 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Externa, Potência de Refrigeração de até 28 HP MÃO DE OBRA E INSUMOS | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 19.188 | 0
Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 19.188 | 0
Insumo | 00039699 | SINAPI | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | Material |  | m² | 4.5 | 0
Insumo | 004817 | SBC | GAS REFRIGERANTE R 410 | Material |  | KG | 11 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 423.007 | LS => | 465.77 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 484.88 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total =>
2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000079 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 11,20 kW e aquecimento de 12,50 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1
Composição Auxiliar | 011146 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 8 | 0
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 171.4197 | LS => | 188.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.29 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total =>
2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000080 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 1 via, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1
Composição Auxiliar | 011146 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 8 | 0
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 171.4197 | LS => | 188.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.29 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total =>
2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000081 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1
Composição Auxiliar | 011146 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 8 | 0
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 171.4197 | LS => | 188.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.29 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total =>
2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000082 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 4,0 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1
Composição Auxiliar | 011146 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 8 | 0
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 171.4197 | LS => | 188.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.29 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total =>
2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000083 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 5,6 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1
Composição Auxiliar | 011146 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 8 | 0
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 171.4197 | LS => | 188.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.29 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total =>
2.3 |  |  | Renovação de Ar
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070927 | SBC | DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 6"" | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 005928 | SBC | DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 6" 392x392mm | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 29.2609 | LS => | 32.22 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.47 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total =>
2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070199 | SBC | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL SEM REGISTO 6""(150MM) | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.066 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.066 | 0
Insumo | 203056 | SBC | COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6" (150mm) | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 24.3825 | LS => | 26.85 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.5 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total =>
2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070578 | SBC | VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO PINT ELETROST. 500x250mm | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 013773 | SBC | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 500x250mm | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.759 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.538 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 36.9283 | LS => | 40.66 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.81 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total =>
2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 073803 | SBC | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26 | INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO |  | KG | 1
Insumo | 007074 | SBC | CHAPA DE ACO FINA A FRIO #26 0,45mm (3,60kg/m2) | Material |  | KG | 1 | 0
Insumo | 099065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.171 | 0
Insumo | 099715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.171 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2269 | LS => | 3.55 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.43 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 689.75 | Preço Total =>
2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070213 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 006441 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 32.861 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 29.461 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 700.8805 | LS => | 771.74 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1332.15 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
2.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070254 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CVM 3000 - 220V 2.980M3/H MULTIVAC | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 006340 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CVM 3000 220V 2.980M3/H MULTIVAC | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099022 | SBC | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 3.731 | 0
Insumo | 099450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 3.731 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 65.1468 | LS => | 71.73 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 819.26 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
2.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070557 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 001386 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 5.495 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 3.297 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 92.7895 | LS => | 102.17 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 842.5 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
2.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070902 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 036692 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM 5000 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099022 | SBC | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 5.33 | 0
Insumo | 099450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 5.33 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 93.0655 | LS => | 102.47 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1717.38 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
2.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070655 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6"" 161mm | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | M | 1
Insumo | 036505 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6" 150mm | Material |  | M | 1.05 | 0
Insumo | 099450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 0
Insumo | 099950 | SBC | MONTADOR DE ESTRUTURA EM ALUMINIO | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0492 | LS => | 6.66 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.74 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total =>
2.4 |  |  | Exaustão
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 073803 | SBC | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26 | INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO |  | KG | 1
Insumo | 007074 | SBC | CHAPA DE ACO FINA A FRIO #26 0,45mm (3,60kg/m2) | Material |  | KG | 1 | 0
Insumo | 099065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.171 | 0
Insumo | 099715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.171 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2269 | LS => | 3.55 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.43 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 439.1 | Preço Total =>
2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 073393 | SBC | COLARINHO SEM REGISTRO BORBOLETA 5"" (125MM) | INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO |  | UN | 1
Insumo | 030160 | SBC | FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m | Material |  | UN | 0.1238 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.066 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.066 | 0
Insumo | 203055 | SBC | COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 5" (125mm) | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 24.3825 | LS => | 26.85 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.27 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 37 | Preço Total =>
2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070475 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5"" 131mm | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | M | 1
Insumo | 068755 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5" 131mm | Material |  | M | 1.1 | 0
Insumo | 099065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 0
Insumo | 099715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0492 | LS => | 6.66 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.27 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 101.5 | Preço Total =>
2.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070562 | SBC | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 254 x 254mm | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 013705 | SBC | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS SEM REGISTRO 254 x 254mm - TAMANHO 3 NATURAL | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 29.2609 | LS => | 32.22 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.36 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 37 | Preço Total =>
2.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070902 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES 3F 380V | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 036692 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM 5000 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099022 | SBC | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 5.33 | 0
Insumo | 099450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 5.33 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 93.0655 | LS => | 102.47 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1717.38 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
2.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070605 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 - 220V | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 001444 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 220V | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 19.188 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 17.056 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 407.0582 | LS => | 448.21 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1007.07 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
2.5 |  |  | Rede de Dreno
2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 0
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 0
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 0
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6304 | LS => | 6.2 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.22 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 343.74 | Preço Total =>
2.6 |  |  | Automação
2.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 063447 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | M | 1
Insumo | 006358 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA | Material |  | M | 1.1 | 0
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.533 | 0
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.533 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0757 | LS => | 11.09 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.47 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 726 | Preço Total =>
2.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.119 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.119 | 0
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3274 | LS => | 2.56 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.92 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 201 | Preço Total =>
2.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica |  | m | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.14 | 0
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.14 | 0
Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m | Material |  | m | 1.05 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.14 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.14 | 0
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3987 | LS => | 2.64 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.89 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 926 | Preço Total =>
2.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 8749 | ORSE | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | m | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 0
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 0
Insumo | 8995 | ORSE | Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensão:1kv m | Material |  | m | 1.02 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2226 | LS => | 2.45 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 926 | Preço Total =>
2.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 10268 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 0
Composição Auxiliar | 10592 | ORSE | Encargos Complementares - Cabista | Provisórios |  | h | 0.2 | 0
Insumo | 49 | ORSE | Cabista para instalação telefônica h | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 0
Insumo | 6640 | ORSE | Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m un | Material |  | un | 1 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4268 | LS => | 3.77 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 9 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total =>
2.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 059440 | SBC | SERVIDOR LENOVO ISG ST250V3 INTEL XEON E-2436 6C 16GB 7DCES1 | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1
Insumo | 010621 | SBC | RACK - SERVIDOR INTEL RACK 2U XEON X3430 2.4GHZ 8MB CACHE, 8GB DDR3 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099031 | SBC | ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 8.792 | 0
Insumo | 099302 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 8.792 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 222.274 | LS => | 244.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 4367.53 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
2.7 |  |  | Rede Frigorígena
2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.059 | 0
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.059 | 0
Insumo | 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 0
Insumo | 00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1327 | LS => | 1.25 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.67 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 97.4 | Preço Total =>
2.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 11779 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12632 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.61 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 94 | Preço Total =>
2.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 08.02.063 | FDE | TUBO DE COBRE CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER | Abrigo e rede de gas |  | M | 1
Insumo | 1.01.18 | FDE | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 0
Insumo | 1.01.19 | FDE | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 0
Insumo | 6.30.43 | FDE | TUBO DE COBRE P/ GAS DN=1 1/4 (35) CLASSE A S/COST | Material |  | M | 1.4 | 0
Insumo | 6.30.50 | FDE | VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER | Material |  | KG | 0.14 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 33.9584 | LS => | 37.39 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.35 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 7.3 | Preço Total =>
2.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 11780 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12633 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.82 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 129.2 | Preço Total =>
2.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 11781 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12634 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.31 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 89 | Preço Total =>
2.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 11782 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12635 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.77 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 33.7 | Preço Total =>
2.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 11784 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12637 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.08 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 35.7 | Preço Total =>
2.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 11785 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12638 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.79 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 44 | Preço Total =>
2.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 056736 | SBC | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 54mm 2"" | INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS |  | M | 1
Insumo | 006283 | SBC | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 54mm 1,339kg/m NBR 13206 | Material |  | M | 1.1 | 0
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.362 | 0
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.362 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.844 | LS => | 7.54 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.23 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 13.6 | Preço Total =>
2.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 11787 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12640 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.98 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 9.3 | Preço Total =>
2.7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 11783 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12636 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.61 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 22.2 | Preço Total =>
3 |  |  | Obras Civis
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | Forros |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7867 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4522 | 0
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.0217 | 0
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 1.8127 | 0
Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0414 | 0
Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material |  | KG | 0.0078 | 0
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0293 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 12.1984 | LS => | 13.43 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.28 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 600 | Preço Total =>
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90438 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4783 | 0
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7006 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 22.9023 | LS => | 25.22 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.91 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total =>
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3541 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1957 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 20.6796 | LS => | 22.77 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.83 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total =>
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0336 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0951 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0899 | LS => | 1.2 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.77 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 600 | Preço Total =>
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 30.0842 | LS => | 33.13 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.07 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 37.44 | Preço Total =>
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100202 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | KGXKM | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0436 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3284 | LS => | 0.36 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 213 | Preço Total =>
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3348 | 0
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4849 | 0
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.5872 | 0
Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1319 | 0
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1319 | 0
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.52 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 19.3613 | LS => | 21.32 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.58 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 31 | Preço Total =>
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98571 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.666 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1502 | 0
Insumo | 00001523 | SINAPI | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.044 | 0
Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6336 | LS => | 9.51 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.06 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 31 | Preço Total =>
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 111040 | SBC | GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO | ESQUADRIAS DE FERRO |  | m² | 1
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 5.267 | 0
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.001 | 0
Insumo | 003119 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2.1/2"x3/8" (8,78kg/m) | Material |  | KG | 2.982 | 0
Insumo | 006811 | SBC | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1" CLASSE MEDIA (2,517kg/m) | Material |  | M | 5.216 | 0
Insumo | 062637 | SBC | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4mm (10 BWG), MALHA 5x5cm H = 2m | Material |  | m² | 1.1 | 0
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 0
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.919 | 0
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.919 | 0
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 49.3456 | LS => | 54.33 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.76 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 55.23 | Preço Total =>
3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 111034 | SBC | PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4""+PINT.ESMALTE | ESQUADRIAS DE FERRO |  | m² | 1
Insumo | 000330 | SBC | SOLDA-ELETRODO OK 4600 AWS 6010 3,25mm (lata 20kg) | Material |  | KG | 0.27 | 0
Insumo | 000331 | SBC | SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 6010 4,0mm 5/32" (lara 25kg) | Material |  | KG | 0.16 | 0
Insumo | 003487 | SBC | LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 004624 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2"x3/16" (3,63kg/m) | Material |  | KG | 6.304 | 0
Insumo | 008642 | SBC | ROLDANA PARA PORTAO CORRER ACO 2.1/2" VONDER | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 018112 | SBC | TINTA ESMALTE ECO ACETINADO BRANCO SHERWIN WILLIANS (GALAO 3,6 L) | Material |  | L | 0.22 | 0
Insumo | 019734 | SBC | MAQ.SOLDA ELETR.SMASHWELD BANTAN 27,5kVA | Material |  | H | 1.434 | 0
Insumo | 030756 | SBC | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" CLASSE MEDIA (5,10kg/m) | Material |  | M | 0.9 | 0
Insumo | 045254 | SBC | BARRA CHATA DE ACO 1.1/2" x 1/4" | Material |  | M | 24.03 | 0
Insumo | 045255 | SBC | RODIZIO FIXO DE POLIURETANO E FERRO FUNDIDO 8" VONDER-3579508000 | Material |  | UN | 0.5 | 0
Insumo | 099026 | SBC | SOLDADOR | Mão de Obra |  | H | 0.853 | 0
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.919 | 0
Insumo | 099550 | SBC | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.373 | 0
Insumo | 099614 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR | Mão de Obra |  | H | 1.173 | 0
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.919 | 0
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.267 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 61.0537 | LS => | 67.23 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 205.43 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 4.41 | Preço Total =>
3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 023652 | SBC | RECONSTRUCAO DE RALO PARA AGUA PLUVIAL 0,9x0,3x0,9m | REFORMA E RECONSTRUCAO |  | UN | 1
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 75.573 | 0
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.145 | 0
Insumo | 000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material |  | m³ | 0.194 | 0
Insumo | 001250 | SBC | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | Material |  | M | 4.32 | 0
Insumo | 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 7.56 | 0
Insumo | 001450 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material |  | KG | 0.444 | 0
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.147 | 0
Insumo | 099350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 2.848 | 0
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 2.848 | 0
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 4.219 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 97.9344 | LS => | 107.84 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 142.02 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total =>
3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 054046 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS |  | UN | 1
Insumo | 003694 | SBC | RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm 4" | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.682 | 0
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.682 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 12.898 | LS => | 14.2 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.99 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total =>
3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 24.03.690 | CPOS/CDHU | Grade para forro eletrofundida, malha 25x100mm, com barra de 25x2mm | 24.03 |  | m² | 1
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0
Insumo | H.04.000.092647 | CPOS/CDHU | Grade para forro eletrofundida em aço carbono galvanizado 1008/1010 malha 25x100mm, barra 25x2mm; ref. Metalgrade ou equivalente | Material |  | m² | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5807 | LS => | 10.55 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 167.6 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 34.74 | Preço Total =>
3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.55488 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15681 | 0
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 0
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 0
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 0.5473 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4294 | LS => | 8.18 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 157.85 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 84887 | SINAPI | MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 0
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 0
Insumo | 00011519 | SINAPI | MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM | Material |  | PAR | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 14.8113 | LS => | 16.31 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.37 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4528 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.41057 | 0
Insumo | 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 18.3999 | LS => | 20.26 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.17 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 0
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.49 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.89 | 0
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.003 | 0
Insumo | 00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material |  | M | 2.8 | 0
Insumo | 00001327 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | Material |  | KG | 0.49 | 0
Insumo | 00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 2 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 16.9102 | LS => | 18.62 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.24 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 10.014.0001-A | EMOP | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas L 01 e 02, Perfil I W 6" 152,40 x 84,63 mm, 18,60 kg/m | 10 |  | KG | 1
Insumo | 01576 | EMOP | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERIC ANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 6"X3.3/8" | Material |  | KG | 1.05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.28 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 383.16 | Preço Total =>
3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 10.014.0001-A | EMOP | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas T 01 a T 06, Perfil I W 4" 101,60 x 67,60 mm, 11,46 kg/m | 10 |  | KG | 1
Insumo | 01576 | EMOP | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERIC ANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 6"X3.3/8" | Material |  | KG | 1.05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.28 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 402.246 | Preço Total =>
3.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5266 | 0
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0619 | 0
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.207 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.8826 | LS => | 6.48 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.59 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 47 | Preço Total =>
3.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 180230 | SBC | JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA | PINTURAS |  | m² | 1
Insumo | 002950 | SBC | FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO 200 ALARANJADO RENNER | Material |  | L | 0.08 | 0
Insumo | 003336 | SBC | JATO AREIA COMERCIAL | Material |  | m² | 1 | 0
Insumo | 006401 | SBC | DISSOLVENTE (AUA RAZ MINERAL) | Material |  | L | 0.04 | 0
Insumo | 008227 | SBC | TINTA ACRILICA ACETINADA METALATEX SHERWIM WILLIAMS (LATA 18 L) | Material |  | L | 0.05 | 0
Insumo | 099550 | SBC | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.373 | 0
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.267 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.092 | LS => | 6.71 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.42 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 47 | Preço Total =>
3.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 10679 | ORSE | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | Provisórios |  | un | 1
Insumo | 11362 | ORSE | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | Serviços |  | un | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.44 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total =>
3.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 15512 | SIURB | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | Composições Auxiliares |  | KG | 1
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 0
Insumo | 2235 | SIURB | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.02 | 0
Insumo | 94030 | SIURB | GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T | Equipamento |  | H | 0.01 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0756 | LS => | 1.18 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.8 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1526.18 | Preço Total =>
4 |  |  | Instalações Elétricas
4.1 |  |  | Quadros Elétricos
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000086 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DE FORCA PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - QDAR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 0
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 0
Insumo | 14189 | ORSE | Quadro geral de sobrepor, medindo 900 x 800 x 200 mm, em chapa galvanizada, pintado eletrostaticamente na cor bege, com barramento para geral de 300 A. Exclusive disjuntores | Material |  | Un | 1 | 0
Insumo | P.23.000.049627 | CPOS/CDHU | Barramento de cobre nu (qualquer bitola) | Material |  | KG | 8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 78.4161 | LS => | 86.34 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1123.79 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 10326 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 0
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 0
Insumo | 11101 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca ), correntede interrupção 65KA | Material |  | un | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 34.3058 | LS => | 37.77 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 706.88 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total =>
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 37.13.900 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | 37.13 |  | UN | 1
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0
Insumo | P.26.000.044637 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A, ref. Pial Legrand, Eletromar/Cuttler Hammer, ABB, GE ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3115 | LS => | 5.85 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.67 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total =>
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 0
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 0
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 10.3803 | LS => | 11.43 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.36 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total =>
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.10629 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.10629 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 0
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0799 | LS => | 2.29 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.97 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 062061 | SBC | SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA Classe II DPS 275 | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1
Insumo | 071149 | SBC | DISJUNTOR - SUPRESSOR DE SURTOS DPS ANTI RAIO VCL 275V 45KA CLAMPER | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 6.799 | 0
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 6.799 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 128.6231 | LS => | 141.63 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.68 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total =>
4.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 064206 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1
Insumo | 006490 | SBC | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2" | Material |  | CJ | 1 | 0
Insumo | 055073 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR TRIFASICO COM BARRAMENTO 150A PARA 70 DISJUNTORES E CHAVE GERAL NORMA DIN ELLUX | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 24.1921 | LS => | 26.64 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 304.03 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.69011 | LS => | 0.76 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.97 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 58 | Preço Total =>
4.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 064162 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A CURVA B SCHNEIDER | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1
Insumo | 017015 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A CURVA B EZ9F13310 SCHNEIDER | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.853 | 0
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.853 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 16.1296 | LS => | 17.76 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.79 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total =>
4.2 |  |  | Cabeamento e Infraestrutura Elétrica
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.00056 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0028 | 0
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.0401 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.028556 | LS => | 0.03 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.53 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total =>
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 0
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2274 | LS => | 2.45 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.19 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1400 | Preço Total =>
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 0
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4849 | LS => | 1.64 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.57 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total =>
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 0
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.99472 | LS => | 1.1 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.85 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 2410 | Preço Total =>
4.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.56161 | LS => | 0.62 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.36 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 9637.5 | Preço Total =>
4.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 0
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 0
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.807 | LS => | 5.29 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.99 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total =>
4.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 0
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 0
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.531 | LS => | 4.99 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 243 | Preço Total =>
4.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 0
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 0
Composição Auxiliar | 97251 | SINAPI | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 0.333 | 0
Insumo | 00043961 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | M | 0.982 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 13.3264 | LS => | 14.67 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.27 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 76 | Preço Total =>
4.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 38.22.130 | CPOS/CDHU | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios | 38.22 |  | M | 1
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 0
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 0
Insumo | P.04.000.062133 | CPOS/CDHU | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm | Material |  | M | 1.3 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 19.9277 | LS => | 21.94 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.66 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total =>
4.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 063447 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | M | 1
Insumo | 006358 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA | Material |  | M | 1.1 | 0
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.533 | 0
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.533 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0757 | LS => | 11.09 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.47 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 279 | Preço Total =>
5 |  |  | Limpeza Final da Obra
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0337 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0952 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0233 | LS => | 1.13 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.73 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 90 | Preço Total =>
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.077167 | 0
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.022222 | 0
Insumo | 00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | Material |  | UN | 0.031433 | 0
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.0063472 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.58541 | LS => | 0.64 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total =>
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99820 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.085986 | 0
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.022222 | 0
Insumo | 00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | Material |  | UN | 0.031433 | 0
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.0063472 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.65204 | LS => | 0.72 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 250 | Preço Total =>
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25514 | 0
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.022222 | 0
Insumo | 00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | Material |  | UN | 0.031433 | 0
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.0063472 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9371 | LS => | 2.13 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.54 |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 650 | Preço Total =>
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## Curva ABC de Serviços
Obra
INSUMOS E SERVIÇOS REV00 SISTEMA 01 CAE TRE-DF Planilha Orçamentária de Instalações do Sistema de Climatização - NÃO DESONERADO
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
00000016 | Próprio | Unidade Condensadora Mestra de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2) ou Unidade Condensadora Escrava de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2). Condensação a Ar - 380V/3ph - Modular - Família Air 365 VRF. Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 4,0
90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 400,0
00000065 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 4,00 kW e potência de aquecimento de 4,80 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,5FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 20,0
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 9.637,5
00000067 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 5,60 kW e potência de aquecimento de 6,30 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-2,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 13,0
00000064 | Próprio | Unidade interna tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 11,20 kW e potência de aquecimento de 12,50 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz, ou equivalente técnico. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 11,0
00000068 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 11,0
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1.400,0
00000012 | Próprio | E102SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 30,0
063447 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | M | 1.005,0
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 2.410,0
96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 600,0
00000007 | Próprio | PCAWRBIZ - Controle Remoto sem fio - Família Set Free - Para Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 64,0
24.03.690 | CPOS/CDHU | Grade para forro eletrofundida, malha 25x100mm, com barra de 25x2mm | 24.03 | m² | 34,74
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 4,0
111040 | SBC | GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO | ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 55,23
059440 | SBC | SERVIDOR LENOVO ISG ST250V3 INTEL XEON E-2436 6C 16GB 7DCES1 | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | UN | 1,0
11781 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 89,0
11779 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 94,0
073803 | SBC | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26 | INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO | KG | 1.128,85
070927 | SBC | DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 6"" | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 42,0
070562 | SBC | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 254 x 254mm | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 37,0
90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 90,0
101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | M | 150,0
11785 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 44,0
00000062 | Próprio | E962SNB3 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 6,0
8749 | ORSE | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 926,0
7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 926,0
11784 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 35,7
38.22.130 | CPOS/CDHU | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios | 38.22 | M | 60,0
73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 4,0
00000078 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Externa, Potência de Refrigeração de até 28 HP MÃO DE OBRA E INSUMOS | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | Unidade | 4,0
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 90,0
00000069 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 1 via, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCD-1,0FSRE. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 2,0
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 343,74
97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas | M | 76,0
070902 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 1,0
070902 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES 3F 380V | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 1,0
00000082 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 4,0 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | Unidade | 20,0
00000019 | Próprio | Válvula GBC 1/2 | Equipamento | Unidade | 46,0
00000020 | Próprio | Válvula GBC 1/4 | Equipamento | Unidade | 46,0
00000011 | Próprio | E162SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 10,0
10326 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 2,0
00000014 | Próprio | E302SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 4,0
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 31,0
070213 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 1,0
11783 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 22,2
00000013 | Próprio | E242SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 9,0
11780 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 129,2
15512 | SIURB | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | Composições Auxiliares | KG | 1.526,18
91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 243,0
00000086 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DE FORCA PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - QDAR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNIDADE | 1,0
00000083 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 5,6 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | Unidade | 13,0
04.014.0095-0 | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 4 | UN | 12,0
97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 97,4
070605 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 - 220V | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 1,0
99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra | m² | 650,0
070578 | SBC | VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO PINT ELETROST. 500x250mm | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 8,0
00000079 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 11,20 kW e aquecimento de 12,50 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | Unidade | 11,0
00000081 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | Unidade | 11,0
10.014.0001-A | EMOP | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas T 01 a T 06, Perfil I W 4" 101,60 x 67,60 mm, 11,46 kg/m | 10 | KG | 402,246
056736 | SBC | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 54mm 2"" | INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS | M | 13,6
111034 | SBC | PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4""+PINT.ESMALTE | ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 4,41
10.014.0001-A | EMOP | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas L 01 e 02, Perfil I W 6" 152,40 x 84,63 mm, 18,60 kg/m | 10 | KG | 383,16
11787 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 9,3
070557 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 1,0
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 37,44
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 180,0
070254 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CVM 3000 - 220V 2.980M3/H MULTIVAC | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 1,0
180230 | SBC | JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA | PINTURAS | m² | 47,0
070199 | SBC | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL SEM REGISTO 6""(150MM) | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 42,0
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 201,0
062061 | SBC | SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA Classe II DPS 275 | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS | UN | 8,0
070475 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5"" 131mm | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | M | 101,5
073393 | SBC | COLARINHO SEM REGISTRO BORBOLETA 5"" (125MM) | INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO | UN | 37,0
08.02.063 | FDE | TUBO DE COBRE CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER | Abrigo e rede de gas | M | 7,3
11782 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 33,7
89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 10,0
070655 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6"" 161mm | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | M | 82,0
97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 600,0
00000018 | Próprio | Válvula GBC 5/8 | Equipamento | Unidade | 11,0
90438 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | UN | 25,0
00000017 | Próprio | Válvula GBC 3/8 | Equipamento | Unidade | 11,0
98571 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 31,0
100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 47,0
064206 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS | UN | 1,0
023652 | SBC | RECONSTRUCAO DE RALO PARA AGUA PLUVIAL 0,9x0,3x0,9m | REFORMA E RECONSTRUCAO | UN | 2,0
4989 | ORSE | Remoção e Remontagem de Difusor de Dutos de Ar-Condicionado | Conversão InfoWOrca | un | 15,0
104154 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1,0
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 58,0
10268 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 24,0
016500 | SBC | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | DESPESAS LEGAIS | m² | 2,0
00000080 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 1 via, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | Unidade | 2,0
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | m² | 1,0
99820 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra | m² | 250,0
064162 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A CURVA B SCHNEIDER | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS | UN | 6,0
016510 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 | DESPESAS LEGAIS | UN | 2,0
37.13.900 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | 37.13 | UN | 7,0
91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 20,0
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 5,0
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 90,0
93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2,0
10679 | ORSE | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | Provisórios | un | 4,0
55.06.30 | EMBASA | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METALICOESES | 5506 | MxM | 12,0
100202 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | KGXKM | 213,0
90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0
74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0
93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0
84887 | SINAPI | MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0
054046 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS | UN | 2,0
99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra | m² | 12,0
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## Curva ABC de Insumos
Obra
INSUMOS E SERVIÇOS REV00 SISTEMA 01 CAE TRE-DF Planilha Orçamentária de Instalações do Sistema de Climatização - NÃO DESONERADO
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00000016 | Próprio | Unidade Condensadora Mestra de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2) ou Unidade Condensadora Escrava de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2). Condensação a Ar - 380V/3ph - Modular - Família Air 365 VRF. Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 4,0000000 | 0,0000000
00002708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 405,9040000
00000065 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 4,00 kW e potência de aquecimento de 4,80 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,5FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 20,0000000 | 0,0000000
00000067 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 5,60 kW e potência de aquecimento de 6,30 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-2,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 13,0000000 | 0,0000000
00000064 | Próprio | Unidade interna tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 11,20 kW e potência de aquecimento de 12,50 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz, ou equivalente técnico. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 11,0000000 | 0,0000000
00000068 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 11,0000000 | 0,0000000
00000012 | Próprio | E102SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 30,0000000 | 0,0000000
00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 11.983,2675000
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 1.740,7600000
00000007 | Próprio | PCAWRBIZ - Controle Remoto sem fio - Família Set Free - Para Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 64,0000000 | 0,0000000
099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.112,9310000
H.04.000.092647 | CPOS/CDHU | Grade para forro eletrofundida em aço carbono galvanizado 1008/1010 malha 25x100mm, barra 25x2mm; ref. Metalgrade ou equivalente | Material | m² | 34,7400000
00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 2.996,5940000
12634 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços | m | 89,0000000
010621 | SBC | RACK - SERVIDOR INTEL RACK 2U XEON X3430 2.4GHZ 8MB CACHE, 8GB DDR3 | Material | UN | 1,0000000
099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.112,9310000
12632 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços | m | 94,0000000
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 727,7934159
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4,0000000
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 3.796,6938922
036692 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM 5000 | Material | UN | 2,0000000
005928 | SBC | DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 6" 392x392mm | Material | UN | 42,0000000
00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 156,0150000
12638 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços | m | 44,0000000
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 91,3284000
00000062 | Próprio | E962SNB3 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 6,0000000 | 0,0000000
013705 | SBC | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS SEM REGISTRO 254 x 254mm - TAMANHO 3 NATURAL | Material | UN | 37,0000000
006358 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA | Material | M | 1.105,5000000
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 743,5480096
00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 497,8597572
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 681,5857891
12637 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços | m | 35,7000000
006811 | SBC | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1" CLASSE MEDIA (2,517kg/m) | Material | M | 288,0796800
007074 | SBC | CHAPA DE ACO FINA A FRIO #26 0,45mm (3,60kg/m2) | Material | KG | 1.128,8500000
00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 4,0000000
8995 | ORSE | Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensão:1kv m | Material | m | 944,5200000
00000069 | Próprio | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 1 via, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCD-1,0FSRE. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 2,0000000 | 0,0000000
01576 | EMOP | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERIC ANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 6"X3.3/8" | Material | KG | 824,6763000
099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 247,3730000
P.04.000.062133 | CPOS/CDHU | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm | Material | M | 78,0000000
00000019 | Próprio | Válvula GBC 1/2 | Equipamento | Unidade | 46,0000000 | 0,0000000
00000020 | Próprio | Válvula GBC 1/4 | Equipamento | Unidade | 46,0000000 | 0,0000000
00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 624,8400000
00000011 | Próprio | E162SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 10,0000000 | 0,0000000
11101 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca ), correntede interrupção 65KA | Material | un | 2,0000000
00000014 | Próprio | E302SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 4,0000000 | 0,0000000
12636 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços | m | 22,2000000
00000013 | Próprio | E242SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento | Unidade | 9,0000000 | 0,0000000
12633 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços | m | 129,2000000
099715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra | H | 225,5133500
00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 254,0200000
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 3.306,6938922
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 3.796,6938922
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 208,2538896
10962 | EMOP | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCLUS IVE CARREGAM.,TRANSP.E DESCARREGAMENTO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 12,0000000
006441 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 | Material | UN | 1,0000000
00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 276,8200000
099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 256,8710000
6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m | Material | m | 972,3000000
00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 99,4551400
006283 | SBC | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 54mm 1,339kg/m NBR 13206 | Material | M | 14,9600000
12640 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços | m | 9,3000000
099065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra | H | 225,5133500
14189 | ORSE | Quadro geral de sobrepor, medindo 900 x 800 x 200 mm, em chapa galvanizada, pintado eletrostaticamente na cor bege, com barramento para geral de 300 A. Exclusive disjuntores | Material | Un | 1,0000000
001444 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 220V | Material | UN | 1,0000000
004817 | SBC | GAS REFRIGERANTE R 410 | Material | KG | 44,0000000
013773 | SBC | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 500x250mm | Material | UN | 8,0000000
001386 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | Material | UN | 1,0000000
006340 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CVM 3000 220V 2.980M3/H MULTIVAC | Material | UN | 1,0000000
062637 | SBC | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4mm (10 BWG), MALHA 5x5cm H = 2m | Material | m² | 60,7530000
00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 4,0000000
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 223,8120000
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 52,6770000
099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 114,4491600
2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra | H | 91,5708000
00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material | kg | 92,6000000
00004058 | SINAPI | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | Mão de Obra | H | 77,3898091
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 362,6113260
12635 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços | m | 33,7000000
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 133,4000897
94030 | SIURB | GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T | Equipamento | H | 15,2618000
00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 35,0889000
003336 | SBC | JATO AREIA COMERCIAL | Material | m² | 47,0000000
003119 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2.1/2"x3/8" (8,78kg/m) | Material | KG | 164,6958600
099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 114,4491600
00000018 | Próprio | Válvula GBC 5/8 | Equipamento | Unidade | 11,0000000 | 0,0000000
045254 | SBC | BARRA CHATA DE ACO 1.1/2" x 1/4" | Material | M | 105,9723000
00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 35,0889000
6.30.43 | FDE | TUBO DE COBRE P/ GAS DN=1 1/4 (35) CLASSE A S/COST | Material | M | 10,2200000
00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0012410
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.358,6735092
00000017 | Próprio | Válvula GBC 3/8 | Equipamento | Unidade | 11,0000000 | 0,0000000
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 66,9133710
B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra | H | 46,4000000
099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra | H | 95,4416400
00043961 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material | M | 74,6320000
055073 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR TRIFASICO COM BARRAMENTO 150A PARA 70 DISJUNTORES E CHAVE GERAL NORMA DIN ELLUX | Material | UN | 1,0000000
00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO | Mão de Obra | H | 77,6377181
00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 267,3000000
00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material | UN | 850,3488000
00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 204,4170000
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.358,6735092
P.23.000.049627 | CPOS/CDHU | Barramento de cobre nu (qualquer bitola) | Material | KG | 8,0000000
068755 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5" 131mm | Material | M | 111,6500000
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 47,0077763
2235 | SIURB | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP) | Mão de Obra | H | 30,5236000
036505 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6" 150mm | Material | M | 86,1000000
B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra | H | 46,4000000
00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 4,0000000
00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 180,0000000
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 738,4908345
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 4,0000000
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 58,0000000
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 110,4570000
008852 | SBC | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | Material | m² | 2,0000000
00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material | KG | 1.087,6200000
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) un | Material | un | 56,3605520
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 128,0985000
6640 | ORSE | Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m un | Material | un | 24,0000000
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 45,7453808
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 4,0000000
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 631,0000000
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 562,4212350
00001523 | SINAPI | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | Material | m³ | 1,3640000
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 532,0000000
00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 624,8872000
099450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 40,6310000
00039140 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | Material | UN | 469,6391000
00002437/SINAPI | ORSE | Montador de maquinas (horista) | Mão de Obra | h | 18,0000000
099950 | SBC | MONTADOR DE ESTRUTURA EM ALUMINIO | Mão de Obra | H | 26,2400000
203056 | SBC | COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6" (150mm) | Material | UN | 42,0000000
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 25,1155130
006005 | SBC | TAXA DE A.R.T CREA (TABELA 8-TAXA REFER.CUSTO OBRA) | Material | UN | 2,0000000
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 24,2221849
10492 | ORSE | Cesta Básica un | Material | un | 2,4913800
00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material | M | 38,0000000
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 9,7290000
045255 | SBC | RODIZIO FIXO DE POLIURETANO E FERRO FUNDIDO 8" VONDER-3579508000 | Material | UN | 2,2050000
P.26.000.044637 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A, ref. Pial Legrand, Eletromar/Cuttler Hammer, ABB, GE ou equivalente | Material | UN | 7,0000000
099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 19,9676000
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | UN | 0,5473000
203055 | SBC | COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 5" (125mm) | Material | UN | 37,0000000
099550 | SBC | PINTOR | Mão de Obra | H | 19,1759300
017015 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A CURVA B EZ9F13310 SCHNEIDER | Material | UN | 6,0000000
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 17,5800000
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 738,4908345
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 23,1759464
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 3.796,6938922
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 562,4212350
B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra | H | 13,8960000
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 490,0000000
00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 1,6000000
00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material | KG | 13,0200000
00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 99,4551400
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 335,6195400
00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 18,2032000
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 49,3238974
004624 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2"x3/16" (3,63kg/m) | Material | KG | 27,8006400
099031 | SBC | ELETROTECNICO | Mão de Obra | H | 8,7920000
B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra | H | 13,8960000
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 84,4436000
071149 | SBC | DISJUNTOR - SUPRESSOR DE SURTOS DPS ANTI RAIO VCL 275V 45KA CLAMPER | Material | UN | 8,0000000
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 3,0000000
001250 | SBC | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | Material | M | 8,6400000
001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material | M | 15,1200000
000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 442,0424100
099022 | SBC | MONTADOR | Mão de Obra | H | 14,3910000
1.01.18 | FDE | ENCANADOR | Mão de Obra | H | 10,2200000
002950 | SBC | FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO 200 ALARANJADO RENNER | Material | L | 3,7600000
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un | Serviços | un | 56,3605520
00039699 | SINAPI | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | Material | m² | 18,0000000
008642 | SBC | ROLDANA PARA PORTAO CORRER ACO 2.1/2" VONDER | Material | UN | 4,4100000
11362 | ORSE | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | Serviços | un | 4,0000000
030756 | SBC | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" CLASSE MEDIA (5,10kg/m) | Material | M | 3,9690000
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 957,1744000
003487 | SBC | LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | Material | UN | 4,4100000
00036365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | M | 6,5100000
H510000003 | EMBASA | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METALICO | Material | M/ME | 12,0000000
1.01.19 | FDE | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 10,2200000
00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 22,0000000
2378 | ORSE | Vale transporte un | Material | un | 44,1527900
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10,1637000
6.30.50 | FDE | VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER | Material | KG | 1,0220000
00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 6,8504000
00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 456,0000000
00043965 | SINAPI | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | Material | UN | 425,1744000
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10,4985714
00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 1,0000000
099350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 7,0160000
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta un | Material | un | 0,8304600
00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 0,4000000
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,6866862
01999 | EMOP | MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Equipamento | H | 7,2000000
099302 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO | Mão de Obra | H | 8,7920000
099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra | H | 6,2872000
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 335,6195400
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 113,4828015
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 173,2557720
00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 16,1200000
00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material | UN | 101,2320000
008227 | SBC | TINTA ACRILICA ACETINADA METALATEX SHERWIM WILLIAMS (LATA 18 L) | Material | L | 2,3500000
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 6,1200000
099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra | H | 6,2872000
49 | ORSE | Cabista para instalação telefônica h | Mão de Obra | h | 4,8000000
099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 5,6960000
00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material | KG | 4,6800000
099026 | SBC | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 3,7617300
099614 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR | Mão de Obra | H | 5,1729300
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 4,0000000
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 121,3611900
160 | ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça pxd | Serviços | peça/dia | 120,0000000
00044336 | SINAPI | EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A) | Material | UN | 25,3080000
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 3,9724661
000331 | SBC | SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 6010 4,0mm 5/32" (lara 25kg) | Material | KG | 0,7056000
000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0,3452300
00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | Material | UN | 28,6667136
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 4,0000000
000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material | m³ | 0,3880000
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,3278079
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) cj | Serviços | cj | 0,2214560
00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 5,7886464
00011519 | SINAPI | MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM | Material | PAR | 1,0000000
00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m² | 32,2400000
00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 2,0000000
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 3,0680008
00001863 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 1,0000000
003694 | SBC | RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm 4" | Material | UN | 2,0000000
00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,8039442
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,2860529
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 24,7502000
000330 | SBC | SOLDA-ELETRODO OK 4600 AWS 6010 3,25mm (lata 20kg) | Material | KG | 1,1907000
018112 | SBC | TINTA ESMALTE ECO ACETINADO BRANCO SHERWIN WILLIANS (GALAO 3,6 L) | Material | L | 0,9702000
00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 0,4000000
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 24,7502000
006401 | SBC | DISSOLVENTE (AUA RAZ MINERAL) | Material | L | 1,8800000
00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material | M | 2,8000000
030160 | SBC | FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m | Material | UN | 4,5806000
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,8829000
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 113,4828015
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo un | Serviços | un | 2,4913800
00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0,4170300
00042699 | SINAPI | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 1,0000000
00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | Material | UN | 1,6000000
001450 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material | KG | 0,8880000
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml un | Material | un | 0,9965520
019734 | SBC | MAQ.SOLDA ELETR.SMASHWELD BANTAN 27,5kVA | Material | H | 6,3239400
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 6,0000000
00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 1,2733720
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 5,6029620
10596 | ORSE | Protetor auricular un | Material | un | 2,4913800
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,4956546
00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0,0553640
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 490,0000000
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,2785600
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro un | Material | un | 0,0517640
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,9858612
006490 | SBC | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2" | Material | CJ | 1,0000000
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4,8166000
00001327 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | Material | KG | 0,4900000
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 173,2557720
11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un | Material | un | 0,0144000
00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,3321840
00000303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1,0000000
1651 | ORSE | Óculos branco proteção pr | Material | pr | 0,4429120
11240 | ORSE | Alicate com isolamento un | Material | un | 0,0517640
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000031
00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,1107280
11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un | Material | un | 0,0054000
10788 | ORSE | Pá quadrada un | Material | un | 0,0553640
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001286
11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un | Material | un | 0,0018000
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un | Material | un | 0,0830460
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm un | Material | un | 0,0517640
11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" un | Material | un | 0,0018000
11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker un | Material | un | 0,0036000
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" un | Material | un | 0,0258820
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo un | Material | un | 0,0276820
11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un | Material | un | 0,0036000
11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un | Material | un | 0,0036000
11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un | Material | un | 0,0036000
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0286101
11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. un | Material | un | 0,0036000
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 0,8078400
11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" un | Material | un | 0,0036000
11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 un | Material | un | 0,0036000
11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) un | Material | un | 0,0018000
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0002876
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000039
11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un | Material | un | 0,0054000
11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un | Material | un | 0,0036000
11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un | Material | un | 0,0036000
11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un | Material | un | 0,0018000
11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un | Material | un | 0,0054000
Totais por Tipo
Equipamento
Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra
Material
Serviços
Taxas
Administração
Aluguel
Verba
Consultoria
Transporte
Encargos Complementares
Franquia
Outros
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## CPUs
Composições Analíticas com Preço Unitário
INSUMOS E SERVIÇOS REV00 SISTEMA 01 CAE TRE-DF Planilha Orçamentária de Instalações do Sistema de Climatização - NÃO DESONERADO
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00002708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 105.8017 | LS => | 116.5 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.86 |  | Valor com BDI =>
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 0
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 0
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 0
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1960.8872 | LS => | 2159.13 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1235.86 |  | Valor com BDI =>
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 016510 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 | DESPESAS LEGAIS |  | UN | 1
Insumo | 006005 | SBC | TAXA DE A.R.T CREA (TABELA 8-TAXA REFER.CUSTO OBRA) | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 63.48 |  | Valor com BDI =>
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 75.1987 | LS => | 82.8 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.57 |  | Valor com BDI =>
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 04.014.0095-0 | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 4 |  | UN | 1
Insumo | 01999 | EMOP | MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Equipamento |  | H | 0.6 | 3
Insumo | 10962 | EMOP | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCLUS IVE CARREGAM.,TRANSP.E DESCARREGAMENTO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.84 |  | Valor com BDI =>
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 55.06.30 | EMBASA | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METALICOESES | 5506 |  | MxM | 1
Insumo | H510000003 | EMBASA | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METALICO | Material |  | M/ME | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.42 |  | Valor com BDI =>
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 016500 | SBC | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | DESPESAS LEGAIS |  | m² | 1
Insumo | 008852 | SBC | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1 | 0
Insumo | 099350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.66 | 0
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.319 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 17.091 | LS => | 18.82 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.85 |  | Valor com BDI =>
1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.492 | 0
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.735 | 0
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0066 | 0
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0264 | 0
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0061 | 0
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 0
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 0
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 0
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 12.7076 | LS => | 13.99 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.7 |  | Valor com BDI =>
1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1
Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | Material |  | UN | 0.4 | 0
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 0.4 | 0
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0.1 | 0
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0.1 | 0
Insumo | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 491.76 |  | Valor com BDI =>
1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 104154 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.195 | 0
Composição Auxiliar | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto |  | UN | 1 | 0
Composição Auxiliar | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto |  | UN | 1 | 0
Composição Auxiliar | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto |  | M | 6.2 | 0
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 4.9864 | 0
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 4.7442 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 227.1667 | LS => | 250.13 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 255.82 |  | Valor com BDI =>
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 4989 | ORSE | Remoção e Remontagem de Difusor de Dutos de Ar-Condicionado | Conversão InfoWOrca |  | un | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.2 | 0
Composição Auxiliar | 10605 | ORSE | Encargos Complementares - Montador | Provisórios |  | h | 1.2 | 0
Insumo | 160 | ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça pxd | Serviços |  | peça/dia | 8 | 0
Insumo | 00002437/SINAPI | ORSE | Montador de maquinas (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.2 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.2 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 29.6321 | LS => | 32.63 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.25 |  | Valor com BDI =>
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 89270 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 89271 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.2333 | LS => | 10.17 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.4 |  | Valor com BDI =>
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 00000078 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Externa, Potência de Refrigeração de até 28 HP MÃO DE OBRA E INSUMOS | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 19.188 | 0
Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 19.188 | 0
Insumo | 00039699 | SINAPI | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | Material |  | m² | 4.5 | 0
Insumo | 004817 | SBC | GAS REFRIGERANTE R 410 | Material |  | KG | 11 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 423.007 | LS => | 465.77 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 484.88 |  | Valor com BDI =>
Observação
Composição de instalação de Unidade Condensadora de Sistema VRF Unidade Condensadora Mestra de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2) ou Unidades Condensadora Escrava de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2). Condensação a Ar - Modular - Família Air 365 VRF. Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO, com fornecimento do equipamento, gás refrigerante, suportes para fixação no piso, start up do fabricante e/ou representante do fabricante.
2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 00000079 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 11,20 kW e aquecimento de 12,50 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1
Composição Auxiliar | 011146 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 8 | 0
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 171.4197 | LS => | 188.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.29 |  | Valor com BDI =>
Observação
Instalação, com fornecimento de mão de obra, de unidade evaporadora tipo cassete de 4 vias, controle remoto, válvulas GCB e interligações com as redes frigorígenas, de dreno de condensado, alimentação elétrica e automação.
2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 00000080 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 1 via, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1
Composição Auxiliar | 011146 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 8 | 0
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 171.4197 | LS => | 188.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.29 |  | Valor com BDI =>
Observação
Instalação, com fornecimento de mão de obra, de unidade evaporadora tipo cassete de 1 via, controle remoto, válvulas GCB e interligações com as redes frigorígenas, de dreno de condensado, alimentação elétrica e automação.
2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 00000081 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1
Composição Auxiliar | 011146 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 8 | 0
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 171.4197 | LS => | 188.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.29 |  | Valor com BDI =>
Observação
Instalação, com fornecimento de mão de obra, de unidade evaporadora tipo cassete de vias, controle remoto, válvulas GCB e interligações com as redes frigorígenas, de dreno de condensado, alimentação elétrica e automação.
2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 00000082 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 4,0 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1
Composição Auxiliar | 011146 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 8 | 0
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 171.4197 | LS => | 188.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.29 |  | Valor com BDI =>
Observação
Instalação, com fornecimento de mão de obra, de unidade evaporadora tipo cassete de vias, controle remoto, válvulas GCB e interligações com as redes frigorígenas, de dreno de condensado, alimentação elétrica e automação.
2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 00000083 | Próprio | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 5,6 kW | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1
Composição Auxiliar | 011146 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 8 | 0
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 171.4197 | LS => | 188.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.29 |  | Valor com BDI =>
Observação
Instalação, com fornecimento de mão de obra, de unidade evaporadora tipo cassete de vias, controle remoto, válvulas GCB e interligações com as redes frigorígenas, de dreno de condensado, alimentação elétrica e automação.
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 070927 | SBC | DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 6"" | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 005928 | SBC | DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 6" 392x392mm | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 29.2609 | LS => | 32.22 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.47 |  | Valor com BDI =>
2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 070199 | SBC | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL SEM REGISTO 6""(150MM) | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.066 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.066 | 0
Insumo | 203056 | SBC | COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6" (150mm) | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 24.3825 | LS => | 26.85 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.5 |  | Valor com BDI =>
2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 070578 | SBC | VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO PINT ELETROST. 500x250mm | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 013773 | SBC | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 500x250mm | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.759 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.538 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 36.9283 | LS => | 40.66 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.81 |  | Valor com BDI =>
2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 073803 | SBC | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26 | INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO |  | KG | 1
Insumo | 007074 | SBC | CHAPA DE ACO FINA A FRIO #26 0,45mm (3,60kg/m2) | Material |  | KG | 1 | 0
Insumo | 099065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.171 | 0
Insumo | 099715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.171 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2269 | LS => | 3.55 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.43 |  | Valor com BDI =>
2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 070213 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 006441 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 32.861 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 29.461 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 700.8805 | LS => | 771.74 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1332.15 |  | Valor com BDI =>
2.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 070254 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CVM 3000 - 220V 2.980M3/H MULTIVAC | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 006340 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CVM 3000 220V 2.980M3/H MULTIVAC | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099022 | SBC | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 3.731 | 0
Insumo | 099450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 3.731 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 65.1468 | LS => | 71.73 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 819.26 |  | Valor com BDI =>
2.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 070557 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 001386 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 5.495 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 3.297 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 92.7895 | LS => | 102.17 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 842.5 |  | Valor com BDI =>
2.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 070902 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 036692 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM 5000 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099022 | SBC | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 5.33 | 0
Insumo | 099450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 5.33 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 93.0655 | LS => | 102.47 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1717.38 |  | Valor com BDI =>
2.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 070655 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6"" 161mm | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | M | 1
Insumo | 036505 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6" 150mm | Material |  | M | 1.05 | 0
Insumo | 099450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 0
Insumo | 099950 | SBC | MONTADOR DE ESTRUTURA EM ALUMINIO | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0492 | LS => | 6.66 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.74 |  | Valor com BDI =>
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 073803 | SBC | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26 | INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO |  | KG | 1
Insumo | 007074 | SBC | CHAPA DE ACO FINA A FRIO #26 0,45mm (3,60kg/m2) | Material |  | KG | 1 | 0
Insumo | 099065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.171 | 0
Insumo | 099715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.171 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2269 | LS => | 3.55 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.43 |  | Valor com BDI =>
2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 073393 | SBC | COLARINHO SEM REGISTRO BORBOLETA 5"" (125MM) | INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO |  | UN | 1
Insumo | 030160 | SBC | FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m | Material |  | UN | 0.1238 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.066 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.066 | 0
Insumo | 203055 | SBC | COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 5" (125mm) | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 24.3825 | LS => | 26.85 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.27 |  | Valor com BDI =>
2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 070475 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5"" 131mm | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | M | 1
Insumo | 068755 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5" 131mm | Material |  | M | 1.1 | 0
Insumo | 099065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 0
Insumo | 099715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0492 | LS => | 6.66 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.27 |  | Valor com BDI =>
2.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 070562 | SBC | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 254 x 254mm | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 013705 | SBC | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS SEM REGISTRO 254 x 254mm - TAMANHO 3 NATURAL | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 29.2609 | LS => | 32.22 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.36 |  | Valor com BDI =>
2.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 070902 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES 3F 380V | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 036692 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM 5000 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099022 | SBC | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 5.33 | 0
Insumo | 099450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 5.33 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 93.0655 | LS => | 102.47 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1717.38 |  | Valor com BDI =>
2.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 070605 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 - 220V | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1
Insumo | 001444 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 220V | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 19.188 | 0
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 17.056 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 407.0582 | LS => | 448.21 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1007.07 |  | Valor com BDI =>
2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 0
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 0
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 0
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6304 | LS => | 6.2 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.22 |  | Valor com BDI =>
2.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 063447 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | M | 1
Insumo | 006358 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA | Material |  | M | 1.1 | 0
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.533 | 0
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.533 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0757 | LS => | 11.09 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.47 |  | Valor com BDI =>
2.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.119 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.119 | 0
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3274 | LS => | 2.56 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.92 |  | Valor com BDI =>
2.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica |  | m | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.14 | 0
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.14 | 0
Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m | Material |  | m | 1.05 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.14 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.14 | 0
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3987 | LS => | 2.64 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.89 |  | Valor com BDI =>
2.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 8749 | ORSE | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | m | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 0
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 0
Insumo | 8995 | ORSE | Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensão:1kv m | Material |  | m | 1.02 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2226 | LS => | 2.45 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI =>
2.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 10268 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 0
Composição Auxiliar | 10592 | ORSE | Encargos Complementares - Cabista | Provisórios |  | h | 0.2 | 0
Insumo | 49 | ORSE | Cabista para instalação telefônica h | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 0
Insumo | 6640 | ORSE | Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m un | Material |  | un | 1 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4268 | LS => | 3.77 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 9 |  | Valor com BDI =>
2.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 059440 | SBC | SERVIDOR LENOVO ISG ST250V3 INTEL XEON E-2436 6C 16GB 7DCES1 | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1
Insumo | 010621 | SBC | RACK - SERVIDOR INTEL RACK 2U XEON X3430 2.4GHZ 8MB CACHE, 8GB DDR3 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099031 | SBC | ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 8.792 | 0
Insumo | 099302 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 8.792 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 222.274 | LS => | 244.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 4367.53 |  | Valor com BDI =>
2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.059 | 0
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.059 | 0
Insumo | 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 0
Insumo | 00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1327 | LS => | 1.25 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.67 |  | Valor com BDI =>
2.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 11779 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12632 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.61 |  | Valor com BDI =>
2.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 08.02.063 | FDE | TUBO DE COBRE CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER | Abrigo e rede de gas |  | M | 1
Insumo | 1.01.18 | FDE | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 0
Insumo | 1.01.19 | FDE | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 0
Insumo | 6.30.43 | FDE | TUBO DE COBRE P/ GAS DN=1 1/4 (35) CLASSE A S/COST | Material |  | M | 1.4 | 0
Insumo | 6.30.50 | FDE | VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER | Material |  | KG | 0.14 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 33.9584 | LS => | 37.39 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.35 |  | Valor com BDI =>
2.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 11780 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12633 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.82 |  | Valor com BDI =>
2.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 11781 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12634 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.31 |  | Valor com BDI =>
2.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 11782 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12635 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.77 |  | Valor com BDI =>
2.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 11784 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12637 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.08 |  | Valor com BDI =>
2.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 11785 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12638 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.79 |  | Valor com BDI =>
2.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 056736 | SBC | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 54mm 2"" | INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS |  | M | 1
Insumo | 006283 | SBC | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 54mm 1,339kg/m NBR 13206 | Material |  | M | 1.1 | 0
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.362 | 0
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.362 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.844 | LS => | 7.54 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.23 |  | Valor com BDI =>
2.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 11787 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12640 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.98 |  | Valor com BDI =>
2.7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 11783 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1
Insumo | 12636 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.61 |  | Valor com BDI =>
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | Forros |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7867 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4522 | 0
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.0217 | 0
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 1.8127 | 0
Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0414 | 0
Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material |  | KG | 0.0078 | 0
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0293 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 12.1984 | LS => | 13.43 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.28 |  | Valor com BDI =>
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 90438 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4783 | 0
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7006 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 22.9023 | LS => | 25.22 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.91 |  | Valor com BDI =>
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3541 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1957 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 20.6796 | LS => | 22.77 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.83 |  | Valor com BDI =>
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0336 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0951 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0899 | LS => | 1.2 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.77 |  | Valor com BDI =>
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 30.0842 | LS => | 33.13 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.07 |  | Valor com BDI =>
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 100202 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | KGXKM | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0436 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3284 | LS => | 0.36 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI =>
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3348 | 0
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4849 | 0
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.5872 | 0
Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1319 | 0
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1319 | 0
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.52 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 19.3613 | LS => | 21.32 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.58 |  | Valor com BDI =>
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 98571 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.666 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1502 | 0
Insumo | 00001523 | SINAPI | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.044 | 0
Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6336 | LS => | 9.51 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.06 |  | Valor com BDI =>
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 111040 | SBC | GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO | ESQUADRIAS DE FERRO |  | m² | 1
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 5.267 | 0
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.001 | 0
Insumo | 003119 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2.1/2"x3/8" (8,78kg/m) | Material |  | KG | 2.982 | 0
Insumo | 006811 | SBC | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1" CLASSE MEDIA (2,517kg/m) | Material |  | M | 5.216 | 0
Insumo | 062637 | SBC | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4mm (10 BWG), MALHA 5x5cm H = 2m | Material |  | m² | 1.1 | 0
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 0
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.919 | 0
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.919 | 0
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 49.3456 | LS => | 54.33 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.76 |  | Valor com BDI =>
3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 111034 | SBC | PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4""+PINT.ESMALTE | ESQUADRIAS DE FERRO |  | m² | 1
Insumo | 000330 | SBC | SOLDA-ELETRODO OK 4600 AWS 6010 3,25mm (lata 20kg) | Material |  | KG | 0.27 | 0
Insumo | 000331 | SBC | SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 6010 4,0mm 5/32" (lara 25kg) | Material |  | KG | 0.16 | 0
Insumo | 003487 | SBC | LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 004624 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2"x3/16" (3,63kg/m) | Material |  | KG | 6.304 | 0
Insumo | 008642 | SBC | ROLDANA PARA PORTAO CORRER ACO 2.1/2" VONDER | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 018112 | SBC | TINTA ESMALTE ECO ACETINADO BRANCO SHERWIN WILLIANS (GALAO 3,6 L) | Material |  | L | 0.22 | 0
Insumo | 019734 | SBC | MAQ.SOLDA ELETR.SMASHWELD BANTAN 27,5kVA | Material |  | H | 1.434 | 0
Insumo | 030756 | SBC | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" CLASSE MEDIA (5,10kg/m) | Material |  | M | 0.9 | 0
Insumo | 045254 | SBC | BARRA CHATA DE ACO 1.1/2" x 1/4" | Material |  | M | 24.03 | 0
Insumo | 045255 | SBC | RODIZIO FIXO DE POLIURETANO E FERRO FUNDIDO 8" VONDER-3579508000 | Material |  | UN | 0.5 | 0
Insumo | 099026 | SBC | SOLDADOR | Mão de Obra |  | H | 0.853 | 0
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.919 | 0
Insumo | 099550 | SBC | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.373 | 0
Insumo | 099614 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR | Mão de Obra |  | H | 1.173 | 0
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.919 | 0
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.267 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 61.0537 | LS => | 67.23 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 205.43 |  | Valor com BDI =>
3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 023652 | SBC | RECONSTRUCAO DE RALO PARA AGUA PLUVIAL 0,9x0,3x0,9m | REFORMA E RECONSTRUCAO |  | UN | 1
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 75.573 | 0
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.145 | 0
Insumo | 000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material |  | m³ | 0.194 | 0
Insumo | 001250 | SBC | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | Material |  | M | 4.32 | 0
Insumo | 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 7.56 | 0
Insumo | 001450 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material |  | KG | 0.444 | 0
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.147 | 0
Insumo | 099350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 2.848 | 0
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 2.848 | 0
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 4.219 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 97.9344 | LS => | 107.84 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 142.02 |  | Valor com BDI =>
3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 054046 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS |  | UN | 1
Insumo | 003694 | SBC | RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm 4" | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.682 | 0
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.682 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 12.898 | LS => | 14.2 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.99 |  | Valor com BDI =>
3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 24.03.690 | CPOS/CDHU | Grade para forro eletrofundida, malha 25x100mm, com barra de 25x2mm | 24.03 |  | m² | 1
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0
Insumo | H.04.000.092647 | CPOS/CDHU | Grade para forro eletrofundida em aço carbono galvanizado 1008/1010 malha 25x100mm, barra 25x2mm; ref. Metalgrade ou equivalente | Material |  | m² | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5807 | LS => | 10.55 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 167.6 |  | Valor com BDI =>
3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.55488 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15681 | 0
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 0
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 0
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 0.5473 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4294 | LS => | 8.18 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 157.85 |  | Valor com BDI =>
3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 84887 | SINAPI | MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 0
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 0
Insumo | 00011519 | SINAPI | MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM | Material |  | PAR | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 14.8113 | LS => | 16.31 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.37 |  | Valor com BDI =>
3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4528 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.41057 | 0
Insumo | 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 18.3999 | LS => | 20.26 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.17 |  | Valor com BDI =>
3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 0
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.49 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.89 | 0
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.003 | 0
Insumo | 00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material |  | M | 2.8 | 0
Insumo | 00001327 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | Material |  | KG | 0.49 | 0
Insumo | 00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 2 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 16.9102 | LS => | 18.62 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.24 |  | Valor com BDI =>
3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 10.014.0001-A | EMOP | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas L 01 e 02, Perfil I W 6" 152,40 x 84,63 mm, 18,60 kg/m | 10 |  | KG | 1
Insumo | 01576 | EMOP | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERIC ANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 6"X3.3/8" | Material |  | KG | 1.05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.28 |  | Valor com BDI =>
3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 10.014.0001-A | EMOP | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas T 01 a T 06, Perfil I W 4" 101,60 x 67,60 mm, 11,46 kg/m | 10 |  | KG | 1
Insumo | 01576 | EMOP | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERIC ANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 6"X3.3/8" | Material |  | KG | 1.05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.28 |  | Valor com BDI =>
3.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5266 | 0
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0619 | 0
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.207 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.8826 | LS => | 6.48 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.59 |  | Valor com BDI =>
3.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 180230 | SBC | JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA | PINTURAS |  | m² | 1
Insumo | 002950 | SBC | FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO 200 ALARANJADO RENNER | Material |  | L | 0.08 | 0
Insumo | 003336 | SBC | JATO AREIA COMERCIAL | Material |  | m² | 1 | 0
Insumo | 006401 | SBC | DISSOLVENTE (AUA RAZ MINERAL) | Material |  | L | 0.04 | 0
Insumo | 008227 | SBC | TINTA ACRILICA ACETINADA METALATEX SHERWIM WILLIAMS (LATA 18 L) | Material |  | L | 0.05 | 0
Insumo | 099550 | SBC | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.373 | 0
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.267 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.092 | LS => | 6.71 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.42 |  | Valor com BDI =>
3.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 10679 | ORSE | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | Provisórios |  | un | 1
Insumo | 11362 | ORSE | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | Serviços |  | un | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.44 |  | Valor com BDI =>
3.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 15512 | SIURB | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | Composições Auxiliares |  | KG | 1
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 0
Insumo | 2235 | SIURB | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.02 | 0
Insumo | 94030 | SIURB | GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T | Equipamento |  | H | 0.01 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0756 | LS => | 1.18 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.8 |  | Valor com BDI =>
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 00000086 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DE FORCA PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - QDAR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 0
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 0
Insumo | 14189 | ORSE | Quadro geral de sobrepor, medindo 900 x 800 x 200 mm, em chapa galvanizada, pintado eletrostaticamente na cor bege, com barramento para geral de 300 A. Exclusive disjuntores | Material |  | Un | 1 | 0
Insumo | P.23.000.049627 | CPOS/CDHU | Barramento de cobre nu (qualquer bitola) | Material |  | KG | 8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 78.4161 | LS => | 86.34 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1123.79 |  | Valor com BDI =>
Observação
QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DE FORCA PARA ATÉ 10 DISJUNTORES, 500A - QDAR_UE_1 - UNIDADE EXTERNA DO AR CONDICIONADO, VENTILADOR E EXAUSTOR
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 10326 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 0
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 0
Insumo | 11101 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca ), correntede interrupção 65KA | Material |  | un | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 34.3058 | LS => | 37.77 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 706.88 |  | Valor com BDI =>
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 37.13.900 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | 37.13 |  | UN | 1
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0
Insumo | P.26.000.044637 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A, ref. Pial Legrand, Eletromar/Cuttler Hammer, ABB, GE ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3115 | LS => | 5.85 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.67 |  | Valor com BDI =>
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 0
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 0
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 10.3803 | LS => | 11.43 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.36 |  | Valor com BDI =>
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.10629 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.10629 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 0
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0799 | LS => | 2.29 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.97 |  | Valor com BDI =>
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 062061 | SBC | SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA Classe II DPS 275 | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1
Insumo | 071149 | SBC | DISJUNTOR - SUPRESSOR DE SURTOS DPS ANTI RAIO VCL 275V 45KA CLAMPER | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 6.799 | 0
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 6.799 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 128.6231 | LS => | 141.63 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.68 |  | Valor com BDI =>
4.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 064206 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1
Insumo | 006490 | SBC | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2" | Material |  | CJ | 1 | 0
Insumo | 055073 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR TRIFASICO COM BARRAMENTO 150A PARA 70 DISJUNTORES E CHAVE GERAL NORMA DIN ELLUX | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.279 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 24.1921 | LS => | 26.64 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 304.03 |  | Valor com BDI =>
4.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 0
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.69011 | LS => | 0.76 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.97 |  | Valor com BDI =>
4.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 064162 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A CURVA B SCHNEIDER | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1
Insumo | 017015 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A CURVA B EZ9F13310 SCHNEIDER | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.853 | 0
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.853 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 16.1296 | LS => | 17.76 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.79 |  | Valor com BDI =>
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.00056 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0028 | 0
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.0401 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.028556 | LS => | 0.03 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.53 |  | Valor com BDI =>
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 0
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2274 | LS => | 2.45 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.19 |  | Valor com BDI =>
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 0
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4849 | LS => | 1.64 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.57 |  | Valor com BDI =>
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 0
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.99472 | LS => | 1.1 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.85 |  | Valor com BDI =>
4.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.56161 | LS => | 0.62 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.36 |  | Valor com BDI =>
4.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 0
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 0
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.807 | LS => | 5.29 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.99 |  | Valor com BDI =>
4.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 0
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 0
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.531 | LS => | 4.99 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI =>
4.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 0
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 0
Composição Auxiliar | 97251 | SINAPI | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 0.333 | 0
Insumo | 00043961 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | M | 0.982 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 13.3264 | LS => | 14.67 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.27 |  | Valor com BDI =>
4.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 38.22.130 | CPOS/CDHU | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios | 38.22 |  | M | 1
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 0
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 0
Insumo | P.04.000.062133 | CPOS/CDHU | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm | Material |  | M | 1.3 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 19.9277 | LS => | 21.94 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.66 |  | Valor com BDI =>
4.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 063447 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | M | 1
Insumo | 006358 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA | Material |  | M | 1.1 | 0
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.533 | 0
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.533 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0757 | LS => | 11.09 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.47 |  | Valor com BDI =>
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0337 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0952 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0233 | LS => | 1.13 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.73 |  | Valor com BDI =>
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.077167 | 0
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.022222 | 0
Insumo | 00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | Material |  | UN | 0.031433 | 0
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.0063472 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.58541 | LS => | 0.64 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI =>
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 99820 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.085986 | 0
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.022222 | 0
Insumo | 00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | Material |  | UN | 0.031433 | 0
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.0063472 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.65204 | LS => | 0.72 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI =>
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25514 | 0
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.022222 | 0
Insumo | 00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | Material |  | UN | 0.031433 | 0
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.0063472 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9371 | LS => | 2.13 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.54 |  | Valor com BDI =>
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 8.0006 | LS => | 8.81 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.65 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9387 | LS => | 8.74 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.7 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.29 | 0
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.15 | 0
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 389.54 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 63.0479 | LS => | 69.42 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 163.13 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 8.8858 | LS => | 9.78 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.91 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1767 | LS => | 9 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.84 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 8.0244 | LS => | 8.84 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.65 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9768 | LS => | 8.78 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.48 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.0704 | LS => | 12.19 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.36 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1
Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.0704 | LS => | 12.19 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.54 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 0
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.77 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 0
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.05 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 0
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 0
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.02 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 32.16 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.16 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5183 | LS => | 11.58 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.83 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.1418 | LS => | 12.27 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.11 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.1904 | LS => | 10.12 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.03 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.5 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.2858 | 0
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 0
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 0
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 47.8035 | LS => | 52.64 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.35 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11423 | LS => | 0.13 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.090429 | LS => | 0.1 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1285 | LS => | 0.14 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.29032 | LS => | 0.32 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13802 | LS => | 0.15 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.090429 | LS => | 0.1 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1523 | LS => | 0.17 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12374 | LS => | 0.14 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.40931 | LS => | 0.45 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19514 | LS => | 0.21 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0899 | LS => | 1.2 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00002708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5373 | LS => | 1.69 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.71 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12374 | LS => | 0.14 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23321 | LS => | 0.26 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95342 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00004058 | SINAPI | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11423 | LS => | 0.13 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.099948 | LS => | 0.11 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.052353 | LS => | 0.06 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01637 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14754 | LS => | 0.16 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10471 | LS => | 0.12 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23321 | LS => | 0.26 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16182 | LS => | 0.18 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12374 | LS => | 0.14 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15706 | LS => | 0.17 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2524 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0808 | 0
Insumo | 00000303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00001863 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0625 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8556 | LS => | 3.14 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.37 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.4273 | LS => | 12.58 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.36 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 97251 | SINAPI | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2557 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2557 | 0
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 0
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0
Insumo | 00043965 | SINAPI | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | Material |  | UN | 16.8 | 0
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 4 | 0
Insumo | 00044336 | SINAPI | EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A) | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0069 | LS => | 5.51 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.31 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.2132 | LS => | 12.35 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.14 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 10592 | ORSE | Encargos Complementares - Cabista | Provisórios |  | h | 1
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) un | Material |  | un | 0.1018 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta un | Material |  | un | 0.0015 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção pr | Material |  | pr | 0.0008 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte un | Material |  | un | 0.0654 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo un | Serviços |  | un | 0.0045 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica un | Material |  | un | 0.0045 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) cj | Serviços |  | cj | 0.0004 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular un | Material |  | un | 0.0045 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml un | Material |  | un | 0.0018 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un | Serviços |  | un | 0.1018 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" un | Material |  | un | 0.0001 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.84 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) un | Material |  | un | 0.1018 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta un | Material |  | un | 0.0015 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção pr | Material |  | pr | 0.0008 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte un | Material |  | un | 0.0654 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo un | Serviços |  | un | 0.0045 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica un | Material |  | un | 0.0045 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) cj | Serviços |  | cj | 0.0004 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular un | Material |  | un | 0.0045 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml un | Material |  | un | 0.0018 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un | Serviços |  | un | 0.1018 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" un | Material |  | un | 0.0001 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.84 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 10605 | ORSE | Encargos Complementares - Montador | Provisórios |  | h | 1
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) un | Material |  | un | 0.1018 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta un | Material |  | un | 0.0015 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção pr | Material |  | pr | 0.0008 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte un | Material |  | un | 0.0654 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo un | Serviços |  | un | 0.0045 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica un | Material |  | un | 0.0045 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) cj | Serviços |  | cj | 0.0004 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular un | Material |  | un | 0.0045 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml un | Material |  | un | 0.0018 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un | Serviços |  | un | 0.1018 | 0
Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un | Material |  | un | 0.0003 | 0
Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un | Material |  | un | 0.0001 | 0
Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) un | Material |  | un | 0.0001 | 0
Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un | Material |  | un | 0.0003 | 0
Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un | Material |  | un | 0.0008 | 0
Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" un | Material |  | un | 0.0001 | 0
Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un | Material |  | un | 0.0001 | 0
Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un | Material |  | un | 0.0003 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.04 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) un | Material |  | un | 0.1018 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta un | Material |  | un | 0.0015 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção pr | Material |  | pr | 0.0008 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte un | Material |  | un | 0.0941 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un | Material |  | un | 0.0003 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo un | Material |  | un | 0.0001 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo un | Serviços |  | un | 0.0045 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica un | Material |  | un | 0.0045 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) cj | Serviços |  | cj | 0.0004 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular un | Material |  | un | 0.0045 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml un | Material |  | un | 0.0018 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un | Serviços |  | un | 0.1018 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada un | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.87 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.048 | 0
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2114 | 0
Insumo | 00039140 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | Material |  | UN | 1.7857 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7509 | LS => | 3.03 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.33 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.1418 | LS => | 12.27 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.21 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4e-05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.51 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.64 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.06 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 89270 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.51 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 89271 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 4.85 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.56 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.2512 | LS => | 12.39 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.26 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95342 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00004058 | SINAPI | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 14.0688 | LS => | 15.49 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.32 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 8.9763 | LS => | 9.88 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.94 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.0704 | LS => | 12.19 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.92 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.2333 | LS => | 10.17 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.06 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.1904 | LS => | 10.12 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.04 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.2512 | LS => | 12.39 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.26 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.1799 | LS => | 12.31 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.59 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7844 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.0821 | 0
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.13505 | 0
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 44.7527 | LS => | 49.28 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 87.33 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 0
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7866 | 0
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1962 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8388 | LS => | 8.63 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.36 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3947 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1263 | 0
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0313 | 0
Insumo | 00042699 | SINAPI | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4596 | LS => | 4.91 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.06 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.1904 | LS => | 10.12 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.06 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.1904 | LS => | 10.12 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 7.2e-05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 1.48e-05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 5e-05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KWH | 1.36 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.1418 | LS => | 12.27 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.21 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 0
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6055 | LS => | 8.37 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.54 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 011146 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | UN | 1
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 9.061 | 0
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 9.061 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 171.4197 | LS => | 188.75 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 80 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1711 | 0
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7528 | 0
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 7 | 0
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 2.2222 | 0
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.5 | 0
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.1111 | 0
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 7 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.9948 | LS => | 11.01 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.82 |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent.
Composição | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3413 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1092 | 0
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0298 | 0
Insumo | 00036365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | Material |  | M | 1.05 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8599 | LS => | 4.25 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.72 |  | Valor com BDI =>
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## Memória de Cálculo
Obra
INSUMOS E SERVIÇOS REV00 SISTEMA 01 CAE TRE-DF Planilha Orçamentária de Instalações do Sistema de Climatização - NÃO DESONERADO
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | Administração Local
1.1 | Gerenciamento de Obra
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400,0
1.1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,0
1.1.3 | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 | UN | 2,0
1.1.4 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90,0
1.2 | Canteiro de Obras
1.2.1 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 12,0
1.2.2 | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METALICOESES | MxM | 12,0
1.2.3 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | m² | 2,0
1.2.4 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 90,0
1.2.5 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4,0
1.2.6 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1,0
2 | Ar Condicionado
2.1 | Fornecimento de Equipamentos
2.1.1 | Unidade Condensadora Mestra de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2) ou Unidade Condensadora Escrava de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2). Condensação a Ar - 380V/3ph - Modular - Família Air 365 VRF. Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 4,0
2.1.2 | Unidade interna tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 11,20 kW e potência de aquecimento de 12,50 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz, ou equivalente técnico. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 11,0
2.1.3 | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 1 via, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCD-1,0FSRE. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 2,0
2.1.4 | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 11,0
2.1.5 | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 4,00 kW e potência de aquecimento de 4,80 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,5FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 20,0
2.1.6 | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 5,60 kW e potência de aquecimento de 6,30 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-2,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 13,0
2.1.7 | E962SNB3 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 6,0
2.1.8 | PCAWRBIZ - Controle Remoto sem fio - Família Set Free - Para Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 64,0
2.1.9 | E162SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 10,0
2.1.10 | E102SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 30,0
2.1.11 | E242SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 9,0
2.1.12 | E302SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 4,0
2.1.13 | Válvula GBC 3/8 | Unidade | 11,0
2.1.14 | Válvula GBC 5/8 | Unidade | 11,0
2.1.15 | Válvula GBC 1/2 | Unidade | 46,0
2.1.16 | Válvula GBC 1/4 | Unidade | 46,0
2.2 | Serviços de Instalação
2.2.1 | Remoção e Remontagem de Difusor de Dutos de Ar-Condicionado | un | 15,0
2.2.2 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 10,0
2.2.3 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Externa, Potência de Refrigeração de até 28 HP MÃO DE OBRA E INSUMOS | Unidade | 4,0
2.2.4 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 11,20 kW e aquecimento de 12,50 kW | Unidade | 11,0
2.2.5 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 1 via, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | Unidade | 2,0
2.2.6 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | Unidade | 11,0
2.2.7 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 4,0 kW | Unidade | 20,0
2.2.8 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 5,6 kW | Unidade | 13,0
2.3 | Renovação de Ar
2.3.1 | DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 6"" | UN | 42,0
2.3.2 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL SEM REGISTO 6""(150MM) | UN | 42,0
2.3.3 | VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO PINT ELETROST. 500x250mm | UN | 8,0
2.3.4 | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26 | KG | 689,75
2.3.5 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 | UN | 1,0
2.3.6 | CAIXA DE VENTILACAO CVM 3000 - 220V 2.980M3/H MULTIVAC | UN | 1,0
2.3.7 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | UN | 1,0
2.3.8 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES | UN | 1,0
2.3.9 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6"" 161mm | M | 82,0
2.4 | Exaustão
2.4.1 | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26 | KG | 439,1
2.4.2 | COLARINHO SEM REGISTRO BORBOLETA 5"" (125MM) | UN | 37,0
2.4.3 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5"" 131mm | M | 101,5
2.4.4 | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 254 x 254mm | UN | 37,0
2.4.5 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES 3F 380V | UN | 1,0
2.4.6 | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 - 220V | UN | 1,0
2.5 | Rede de Dreno
2.5.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 343,74
2.6 | Automação
2.6.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 726,0
2.6.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 201,0
2.6.3 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 926,0
2.6.4 | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv | m | 926,0
2.6.5 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 24,0
2.6.6 | SERVIDOR LENOVO ISG ST250V3 INTEL XEON E-2436 6C 16GB 7DCES1 | UN | 1,0
2.7 | Rede Frigorígena
2.7.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 97,4
2.7.2 | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 94,0
2.7.3 | TUBO DE COBRE CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER | M | 7,3
2.7.4 | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 129,2
2.7.5 | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 89,0
2.7.6 | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 33,7
2.7.7 | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 35,7
2.7.8 | Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 44,0
2.7.9 | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 54mm 2"" | M | 13,6
2.7.11 | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 9,3
2.7.12 | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 22,2
3 | Obras Civis
3.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 600,0
3.2 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 25,0
3.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 5,0
3.4 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 600,0
3.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 37,44
3.7 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 213,0
3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 31,0
3.9 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 31,0
3.10 | GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO | m² | 55,23
3.11 | PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4""+PINT.ESMALTE | m² | 4,41
3.12 | RECONSTRUCAO DE RALO PARA AGUA PLUVIAL 0,9x0,3x0,9m | UN | 2,0
3.13 | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | UN | 2,0
3.14 | Grade para forro eletrofundida, malha 25x100mm, com barra de 25x2mm | m² | 34,74
3.15 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 1,0
3.16 | MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO | UN | 1,0
3.17 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1,0
3.18 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1,0
3.20 | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas L 01 e 02, Perfil I W 6" 152,40 x 84,63 mm, 18,60 kg/m | KG | 383,16
3.21 | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas T 01 a T 06, Perfil I W 4" 101,60 x 67,60 mm, 11,46 kg/m | KG | 402,246
3.22 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 47,0
3.23 | JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA | m² | 47,0
3.24 | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | un | 4,0
3.25 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 1.526,18
4 | Instalações Elétricas
4.1 | Quadros Elétricos
4.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DE FORCA PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - QDAR | UNIDADE | 1,0
4.1.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | un | 2,0
4.1.3 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 7,0
4.1.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,0
4.1.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0
4.1.6 | SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA Classe II DPS 275 | UN | 8,0
4.1.7 | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO | UN | 1,0
4.1.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 58,0
4.1.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A CURVA B SCHNEIDER | UN | 6,0
4.2 | Cabeamento e Infraestrutura Elétrica
4.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 150,0
4.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.400,0
4.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180,0
4.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.410,0
4.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.637,5
4.2.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20,0
4.2.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 243,0
4.2.10 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 76,0
4.2.10 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios | M | 60,0
4.2.16 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 279,0
5 | Limpeza Final da Obra
5.1 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 90,0
5.2 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | m² | 12,0
5.3 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | m² | 250,0
5.4 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | m² | 650,0
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## BDI SERVIÇOS
ÓRGÃO: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO: | CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR
LOCAL: | PRAÇA MUNICIPAL QD 2 LT 06
ANEXO 1.5 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS
BDI aplicável às Obras e Serviços - Adaptado Acórdão nº 2.622/2013 TCU |  |  | ADOTADO | TCU MINIMO | TCU MAXIMO
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central |  | 3% | 5.5%
| A.2 | Garantia |  | 0.4% | 0.5%
| A.3 | Seguro |  | 0.4% | 0.5%
| A.4 | Risco |  | 0.97% | 1.27%
|  | Total do grupo A | 0% | 4.77% | 7.77%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro |  | 6.16% | 8.96%
|  | Total do grupo B | 0% | 6.16% | 8.96%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3% | 3% | 3%
| C.3 | ISSQN | 2% | 2% | 2%
|  | Total do grupo C | 5.65% | 5.65% | 5.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) |  | 0.59% | 1.39%
|  | Total do grupo D | 0% | 0.59% | 1.39%
|  |  | ADOTADO | TCU MINIMO | TCU MAXIMO
BDI = |  |  | 5.988% | 18.58% | 26.19%
onde,
AC | taxa representativa das despesas de rateio da administração central |  | 0% | 3% | 5.5%
R | taxa representativa de riscos; |  | 0% | 0.97% | 1.27%
S | taxa representativa de seguros; |  | 0% | 0.4% | 0.5%
G | taxa representativa de garantias; |  | 0% | 0.4% | 0.5%
DF | taxa representativa das despesas financeiras; |  | 0% | 0.59% | 1.39%
L | taxa representativa do lucro/remuneração; e |  | 0% | 6.16% | 8.96%
T | taxa representativa da incidência de tributos. |  | 5.65% | 5.65% | 5.65%
Fórmula para o cálculo do B.D.I.

## BDI FORNECIMENTO
ÓRGÃO: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO: | CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR
LOCAL: | PRAÇA MUNICIPAL QD 2 LT 06
ANEXO 1.5 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - FORNECIMENTO
BDI aplicável às Obras e Serviços - Adaptado Acórdão nº 2.622/2013 TCU |  |  | ADOTADO | TCU MINIMO | TCU MAXIMO
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central |  | 1.5% | 4.49%
| A.2 | Garantia |  | 0.15% | 0.41%
| A.3 | Seguro |  | 0.15% | 0.51%
| A.4 | Risco |  | 0.56% | 0.89%
|  | Total do grupo A | 0% | 2.36% | 6.3%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro |  | 3.7% | 6.22%
|  | Total do grupo B | 0% | 3.7% | 6.22%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3% | 3% | 3%
| C.3 | ISSQN | 0% | 0% | 0%
|  | Total do grupo C | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) |  | 0.85% | 1.11%
|  | Total do grupo D | 0% | 0.85% | 1.11%
|  |  | ADOTADO | TCU MINIMO | TCU MAXIMO
BDI = |  |  | 3.788% | 11.1% | 16.8%
onde,
AC | taxa representativa das despesas de rateio da administração central |  | 0% | 1.5% | 4.49%
R | taxa representativa de riscos; |  | 0% | 0.56% | 0.89%
S | taxa representativa de seguros; |  | 0% | 0.15% | 0.51%
G | taxa representativa de garantias; |  | 0% | 0.15% | 0.41%
DF | taxa representativa das despesas financeiras; |  | 0% | 0.85% | 1.11%
L | taxa representativa do lucro/remuneração; e |  | 0% | 3.7% | 6.22%
T | taxa representativa da incidência de tributos. |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Fórmula para o cálculo do B.D.I.

## Encargos Sociais DF
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMDESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
A | TOTAL | 0% | 0% | 0% | 0%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 | FERIADOS
B3 | AUXÍLIO- ENFERMIDADE
B4 | 13° SALÁRIO
B5 | LICENÇA PATERNIDADE
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS
B7 | DIAS DE CHUVAS
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 | FÉRIAS GOZADAS
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE
B | TOTAL | 0% | 0% | 0% | 0%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C | TOTAL | 0% | 0% | 0% | 0%
GRUPO C
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
D | TOTAL | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 0% | 0% | 0% | 0%

## Cronograma Físico Financeiro
Obra
INSUMOS E SERVIÇOS REV00 SISTEMA 01 CAE TRE-DF Planilha Orçamentária de Instalações do Sistema de Climatização - NÃO DESONERADO
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | Administração Local
1.1 | Gerenciamento de Obra
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.1.3 | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00
1.1.4 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.2 | Canteiro de Obras
1.2.1 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
1.2.2 | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METALICOESES
1.2.3 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS
1.2.4 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
1.2.5 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
1.2.6 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022
2 | Ar Condicionado
2.1 | Fornecimento de Equipamentos
2.1.1 | Unidade Condensadora Mestra de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2) ou Unidade Condensadora Escrava de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2). Condensação a Ar - 380V/3ph - Modular - Família Air 365 VRF. Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO
2.1.2 | Unidade interna tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 11,20 kW e potência de aquecimento de 12,50 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz, ou equivalente técnico. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO
2.1.3 | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 1 via, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCD-1,0FSRE. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO
2.1.4 | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO
2.1.5 | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 4,00 kW e potência de aquecimento de 4,80 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,5FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO
2.1.6 | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 5,60 kW e potência de aquecimento de 6,30 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-2,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO
2.1.7 | E962SNB3 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO
2.1.8 | PCAWRBIZ - Controle Remoto sem fio - Família Set Free - Para Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO
2.1.9 | E162SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO
2.1.10 | E102SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO
2.1.11 | E242SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO
2.1.12 | E302SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO
2.1.13 | Válvula GBC 3/8
2.1.14 | Válvula GBC 5/8
2.1.15 | Válvula GBC 1/2
2.1.16 | Válvula GBC 1/4
2.2 | Serviços de Instalação
2.2.1 | Remoção e Remontagem de Difusor de Dutos de Ar-Condicionado
2.2.2 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
2.2.3 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Externa, Potência de Refrigeração de até 28 HP MÃO DE OBRA E INSUMOS
2.2.4 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 11,20 kW e aquecimento de 12,50 kW
2.2.5 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 1 via, Potência de Refrigeração de 2,8 kW
2.2.6 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 2,8 kW
2.2.7 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 4,0 kW
2.2.8 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 5,6 kW
2.3 | Renovação de Ar
2.3.1 | DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 6""
2.3.2 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL SEM REGISTO 6""(150MM)
2.3.3 | VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO PINT ELETROST. 500x250mm
2.3.4 | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26
2.3.5 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500
2.3.6 | CAIXA DE VENTILACAO CVM 3000 - 220V 2.980M3/H MULTIVAC
2.3.7 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800
2.3.8 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES
2.3.9 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6"" 161mm
2.4 | Exaustão
2.4.1 | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26
2.4.2 | COLARINHO SEM REGISTRO BORBOLETA 5"" (125MM)
2.4.3 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5"" 131mm
2.4.4 | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 254 x 254mm
2.4.5 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES 3F 380V
2.4.6 | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 - 220V
2.5 | Rede de Dreno
2.5.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
2.6 | Automação
2.6.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA
2.6.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
2.6.3 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6
2.6.4 | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv
2.6.5 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02
2.6.6 | SERVIDOR LENOVO ISG ST250V3 INTEL XEON E-2436 6C 16GB 7DCES1
2.7 | Rede Frigorígena
2.7.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
2.7.2 | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação
2.7.3 | TUBO DE COBRE CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER
2.7.4 | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação
2.7.5 | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação
2.7.6 | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação
2.7.7 | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação
2.7.8 | Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação
2.7.9 | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 54mm 2""
2.7.11 | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação
2.7.12 | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação
3 | Obras Civis
3.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
3.2 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023
3.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.4 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
3.7 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019
3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
3.9 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023
3.10 | GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO
3.11 | PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4""+PINT.ESMALTE
3.12 | RECONSTRUCAO DE RALO PARA AGUA PLUVIAL 0,9x0,3x0,9m
3.13 | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm
3.14 | Grade para forro eletrofundida, malha 25x100mm, com barra de 25x2mm
3.15 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
3.16 | MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO
3.17 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
3.18 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS
3.20 | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas L 01 e 02, Perfil I W 6" 152,40 x 84,63 mm, 18,60 kg/m
3.21 | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas T 01 a T 06, Perfil I W 4" 101,60 x 67,60 mm, 11,46 kg/m
3.22 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
3.23 | JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA
3.24 | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm
3.25 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA
4 | Instalações Elétricas
4.1 | Quadros Elétricos
4.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DE FORCA PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - QDAR
4.1.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA
4.1.3 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A
4.1.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
4.1.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
4.1.6 | SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA Classe II DPS 275
4.1.7 | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO
4.1.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
4.1.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A CURVA B SCHNEIDER
4.2 | Cabeamento e Infraestrutura Elétrica
4.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025
4.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
4.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
4.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
4.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
4.2.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
4.2.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
4.2.10 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023
4.2.10 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios
4.2.16 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA
5 | Limpeza Final da Obra
5.1 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
5.2 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS
5.3 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS
5.4 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

## Cronograma Executivo
Cronograma Executivo - Sistema 01 - TER-DF / CAE
| Selecione um período para realçar à direita. A seguir há uma legenda que descreve o gráfico. |  |  |  |  | Realce do Período: | 1 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [6 empty] | % Concluída (além do planejado)
ITEM | ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | DIAS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121
1 | Administração Local | 1 | 120 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Gerenciamento de Obra | 1 | 120 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 120 | 0 | 0 | 0%
1.1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 120 | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 120 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Canteiro de Obras | 1 | 120 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 2 | 120 | 0 | 0 | 0%
1.2.2 | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METALICOESES | 2 | 110 | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0%
1.2.5 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | 119 | 0 | 0 | 0%
1.2.6 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0%
2 | Ar Condicionado | 4 | 105 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Fornecimento de Equipamentos | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.1 | Unidade Condensadora Mestra de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2) ou Unidade Condensadora Escrava de 28,0HP (RAS-28FSNC7B2). Condensação a Ar - 380V/3ph - Modular - Família Air 365 VRF. Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO Características Técnicas: 380 Volts /Trifásico / 60Hz ou EQUIVALENTE TÉCNICO | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.2 | Unidade interna tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 11,20 kW e potência de aquecimento de 12,50 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz, ou equivalente técnico. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.3 | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 1 via, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCD-1,0FSRE. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.4 | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 2,80 kW e potência de aquecimento de 3,20 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.5 | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 4,00 kW e potência de aquecimento de 4,80 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-1,5FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.6 | Unidade interna do sistema VRF tipo cassete de 4 vias, com potência de refrigeração de 5,60 kW e potência de aquecimento de 6,30 kW, monofásico, 220 volts, 60 Hertz. Marca Hitachi, modelo RCI-2,0FSKDN1Q. - Controle remoto não incluso - Família Set Free - Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.7 | E962SNB3 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.8 | PCAWRBIZ - Controle Remoto sem fio - Família Set Free - Para Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.9 | E162SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.10 | E102SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.11 | E242SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.12 | E302SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.13 | Válvula GBC 3/8 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.14 | Válvula GBC 5/8 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.15 | Válvula GBC 1/2 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.1.16 | Válvula GBC 1/4 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0%
2.2 | Serviços de Instalação | 4 | 94 | 0 | 0 | 0%
2.2.1 | Remoção e Remontagem de Difusor de Dutos de Ar-Condicionado | 4 | 30 | 0 | 0 | 0%
2.2.2 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Externa, Potência de Refrigeração de até 28 HP MÃO DE OBRA E INSUMOS | 79 | 15 | 0 | 0 | 0%
2.2.4 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 11,20 kW e aquecimento de 12,50 kW | 79 | 15 | 0 | 0 | 0%
2.2.5 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 1 via, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | 79 | 15 | 0 | 0 | 0%
2.2.6 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | 79 | 15 | 0 | 0 | 0%
2.2.7 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 4,0 kW | 79 | 15 | 0 | 0 | 0%
2.2.8 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 5,6 kW | 79 | 15 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Renovação de Ar | 10 | 105 | 0 | 0 | 0%
2.3.1 | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 1 VIA 396 x 396mm | 60 | 45 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL SEM REGISTO 6""(150MM) | 60 | 45 | 0 | 0 | 0%
2.3.3 | VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO PINT ELETROST. 500x250mm | 60 | 45 | 0 | 0 | 0%
2.3.4 | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0%
2.3.5 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0%
2.3.6 | CAIXA DE VENTILACAO CVM 3000 - 220V 2.980M3/H MULTIVAC | 10 | 60 | 0 | 0 | 0%
2.3.7 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0%
2.3.8 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES | 10 | 60 | 0 | 0 | 0%
2.3.9 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6"" 161mm | 60 | 45 | 0 | 0 | 0%
2.4 | Exaustão | 10 | 105 | 0 | 0 | 0%
2.4.1 | DUTOS DE AR EM CHAPA GALVANIZADA #26 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0%
2.4.2 | COLARINHO SEM REGISTRO BORBOLETA 5"" (125MM) | 60 | 45 | 0 | 0 | 0%
2.4.3 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5"" 131mm | 60 | 45 | 0 | 0 | 0%
2.4.4 | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 254 x 254mm | 60 | 45 | 0 | 0 | 0%
2.4.5 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES 3F 380V | 10 | 80 | 0 | 0 | 0%
2.4.6 | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 - 220V | 10 | 80 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Rede de Dreno | 31 | 60 | 0 | 0 | 0%
2.5.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 31 | 60 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Automação | 31 | 105 | 0 | 0 | 0%
2.6.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | 31 | 65 | 0 | 0 | 0%
2.6.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 31 | 65 | 0 | 0 | 0%
2.6.3 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | 31 | 65 | 0 | 0 | 0%
2.6.4 | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv | 31 | 65 | 0 | 0 | 0%
2.6.5 | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | 31 | 65 | 0 | 0 | 0%
2.6.6 | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4"c/cabo UTP 4 pares cat. 6 | 31 | 65 | 0 | 0 | 0%
2.6.7 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | 31 | 65 | 0 | 0 | 0%
2.6.8 | SERVIDOR LENOVO ISG ST250V3 INTEL XEON E-2436 6C 16GB 7DCES1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0%
2.7 | Rede Frigorígena | 31 | 65 | 0 | 0 | 0%
2.7.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0%
2.7.2 | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | 6 | 90 | 0 | 0 | 0%
2.7.3 | TUBO DE COBRE CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER | 6 | 90 | 0 | 0 | 0%
2.7.4 | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | 6 | 90 | 0 | 0 | 0%
2.7.5 | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | 6 | 90 | 0 | 0 | 0%
2.7.6 | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | 6 | 90 | 0 | 0 | 0%
2.7.7 | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | 6 | 90 | 0 | 0 | 0%
2.7.8 | Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | 6 | 90 | 0 | 0 | 0%
2.7.9 | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 54mm 2"" | 6 | 90 | 0 | 0 | 0%
2.7.11 | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | 6 | 90 | 0 | 0 | 0%
2.7.12 | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | 6 | 90 | 0 | 0 | 0%
3 | Obras Civis | 6 | 90 | 0 | 0 | 0%
3.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 4 | 50 | 0 | 0 | 0%
3.2 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0%
3.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0%
3.4 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0%
3.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0%
3.7 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0%
3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0%
3.9 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0%
3.10 | GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO | 40 | 10 | 0 | 0 | 0%
3.11 | PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4""+PINT.ESMALTE | 50 | 15 | 0 | 0 | 0%
3.12 | RECONSTRUCAO DE RALO PARA AGUA PLUVIAL 0,9x0,3x0,9m | 65 | 5 | 0 | 0 | 0%
3.13 | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | 50 | 3 | 0 | 0 | 0%
3.14 | Grade para forro eletrofundida, malha 25x100mm, com barra de 25x2mm | 53 | 1 | 0 | 0 | 0%
3.15 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0%
3.16 | MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0%
3.17 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0%
3.18 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0%
3.20 | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas L 01 e 02, Perfil I W 6" 152,40 x 84,63 mm, 18,60 kg/m | 66 | 10 | 0 | 0 | 0%
3.21 | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO - Vigas T 01 a T 06, Perfil I W 4" 101,60 x 67,60 mm, 11,46 kg/m | 51 | 10 | 0 | 0 | 0%
3.22 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 51 | 10 | 0 | 0 | 0%
3.23 | JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA | 52 | 3 | 0 | 0 | 0%
3.24 | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | 56 | 3 | 0 | 0 | 0%
3.25 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | 6 | 95 | 0 | 0 | 0%
4 | Instalações Elétricas | 9 | 95 | 0 | 0 | 0%
4.1 | Quadros Elétricos | 9 | 24 | 0 | 0 | 0%
4.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DE FORCA 10 DISJUNTORES 500A | 9 | 5 | 0 | 0 | 0%
4.1.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | 9 | 5 | 0 | 0 | 0%
4.1.3 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | 9 | 5 | 0 | 0 | 0%
4.1.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0%
4.1.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0%
4.1.6 | SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA Classe II DPS 275 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0%
4.1.7 | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO | 9 | 5 | 0 | 0 | 0%
4.1.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0%
4.1.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A CURVA B SCHNEIDER | 9 | 5 | 0 | 0 | 0%
4.2 | Cabeamento e Infraestrutura Elétrica | 6 | 95 | 0 | 0 | 0%
4.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0%
4.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0%
4.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0%
4.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0%
4.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0%
4.2.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0%
4.2.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0%
4.2.10 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0%
4.2.10 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios | 10 | 85 | 0 | 0 | 0%
4.2.16 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | 10 | 85 | 0 | 0 | 0%
5 | Limpeza Final da Obra | 6 | 85 | 0 | 0 | 0%
5.1 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0%
5.2 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | 118 | 3 | 0 | 0 | 0%
5.3 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | 100 | 21 | 0 | 0 | 0%
5.4 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | 100 | 21 | 0 | 0 | 0%